## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU)
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-05-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a población con discapacidad. | 4 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 41.67% | 0% | 2.4.1.2.1.1 | 109201 | 0 | 0 | 0% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población víctimas del conflicto interno armado. | 4 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 41.67% | 0% | 2.4.1.2.3.1 | 32760 | 0 | 0 | 0% | -
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población carcelaria. | 8 | #REF! | 2 | 0 | 0% | 41.67% | 0% | 2.4.1.2.2.1 | 45864 | 0 | 0 | 0% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JÓVENES VITALES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre. | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 41.67% | 100% | 2,4,1,3,1,1 | 125800 | 122500 | 0 | 97.38% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 3000 | #REF! | 1000 | 551 | 55.1% | 41.67% | 55.1% | 2,4,1,3,1,2 | 66066 | 18000 | 0 | 27.25% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de jóvenes vinculados en procesos de formación en diferentes competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales y organización juvenil. | 5000 | #REF! | 2000 | 813 | 40.65% | 41.67% | 40.65% | 2,4,1,3,1,3 | 233037 | 136750 | 0 | 58.68% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 10 | #REF! | 3 | 2 | 66.67% | 41.67% | 66.67% | 2,4,1,3,1,4 | 204907 | 132517 | 0 | 64.67% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Consejos Municipales de Juventud reactivados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 41.67% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de políticas públicas de juventud actualizadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 41.67% | 0% | 2.4.1.3.1.6 | 50000 | 0 | 0 | 0% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD "BUCARAMANGA ACTIVA Y SALUDABLE" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías y ciclopaseos) realizados. | 170 | #REF! | 43 | 34 | 79.07% | 41.67% | 79.07% | 2,4,1,1,1,1 | 478848 | 322174 | 0 | 67.28% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de grupos comunitarios creados para la práctica de la actividad física regular. | 90 | #REF! | 23 | 132 | 573.9% | 41.67% | 100% | 2,4,1,1,1,2 | 686394 | 684396 | 0 | 99.71% | -
|  | DEPORTE FORMATIVO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 30300 | #REF! | 7800 | 9483 | 121.6% | 41.67% | 100% | 2,4,1,1,2,1 | 412409 | 134990 | 0 | 32.73% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva. | 4300 | #REF! | 1200 | 1435 | 119.6% | 41.67% | 100% | 2,4,1,1,2,2 | 861316 | 482700 | 0 | 56.04% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los procesos de educación física. | 3000 | #REF! | 1000 | 9245 | 924.5% | 41.67% | 100% | 2.4.1.1.2.3 | 310800 | 240000 | 0 | 77.22% | -
|  | DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos comunitarios desarrollados en diferentes disciplinas. | 12 | #REF! | 3 | 1 | 33.33% | 41.67% | 33.33% | 2,4,1,1,3,1 | 262992 | 76000 | 0 | 28.9% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados. | 40 | #REF! | 10 | 11 | 110% | 41.67% | 100% | 2.4.1.1.3.3 | 65694 | 24397 | 0 | 37.14% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera infancia e infancia realizadas. | 8 | #REF! | 2 | 0 | 0% | 41.67% | 0% | 2.4.1.1.3.2 | 98803 | 0 | 0 | 0% | -
|  | CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 600 | #REF! | 200 | 336 | 168% | 41.67% | 100% | 2,4,1,1,4,1 | 32673 | 0 | 0 | 0% | -
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento realizado. | 120 | #REF! | 35 | 30 | 85.71% | 41.67% | 85.71% | 2,4,1,1,5,1 | 2711042 | 1601231 | 0 | 59.06% | -
|  | DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de iniciativas apoyadas del deporte asociado. | 80 | #REF! | 20 | 3 | 15% | 41.67% | 15% | 2,4,1,1,6,1 | 134587 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos de inclusión con carácter diferencial realizados. | 8 | #REF! | 2 | 0 | 0% | 41.67% | 0% | 2,4,1,1,6,2 | 26633 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas apoyadas. | 8 | #REF! | 2 | 1 | 50% | 41.67% | 50% | 2,4,1,1,6,3 | 39501 | 0 | 0 | 0% | -
[11 empty] | 41.67% | 51.16% |  | 6989327 | 3975655 | 0 | 56.88% | -

## Hoja1
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-04-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a población con discapacidad. | 4 | #REF! | 1 | 0 | 0% | #VALUE! | 0% | 2.4.1.2.1.1 | 109201 | 0 | 0 | 0% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población víctimas del conflicto interno armado. | 4 | #REF! | 1 | 0 | 0% | #VALUE! | 0% | 2.4.1.2.3.1 | 32760 | 0 | 0 | 0% | -
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población carcelaria. | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | 2.4.1.2.2.1 | 45864 | 0 | 0 | 0% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JÓVENES VITALES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre. | #REF! | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 125800 | 122500 | 0 | 97.38% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | #REF! | #REF! | #REF! | 397 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 66066 | 18000 | 0 | 27.25% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de jóvenes vinculados en procesos de formación en diferentes competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales y organización juvenil. | #REF! | #REF! | #REF! | 813 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 233037 | 136750 | 0 | 58.68% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 204907 | 122847 | 0 | 59.95% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Consejos Municipales de Juventud reactivados y mantenidos. | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de políticas públicas de juventud actualizadas y mantenidas. | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | 2.4.1.3.1.6 | 50000 | 0 | 0 | 0% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD "BUCARAMANGA ACTIVA Y SALUDABLE" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías y ciclopaseos) realizados. | #REF! | #REF! | #REF! | 27 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 478848 | 321948 | 0 | 67.23% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de grupos comunitarios creados para la práctica de la actividad física regular. | #REF! | #REF! | #REF! | 132 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 686394 | 684396 | 0 | 99.71% | -
|  | DEPORTE FORMATIVO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | #REF! | #REF! | #REF! | 8757 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 412409 | 59250 | 0 | 14.37% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva. | #REF! | #REF! | #REF! | 1420 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 861316 | 482700 | 0 | 56.04% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los procesos de educación física. | #REF! | #REF! | #REF! | 9245 | #REF! | #VALUE! | #REF! | 2.4.1.1.2.3 | 310800 | 240000 | 0 | 77.22% | -
|  | DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos comunitarios desarrollados en diferentes disciplinas. | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 262992 | 71000 | 0 | 27% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados. | #REF! | #REF! | #REF! | 11 | #REF! | #VALUE! | #REF! | 2.4.1.1.3.3 | 65694 | 24397 | 0 | 37.14% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera infancia e infancia realizadas. | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | 2.4.1.1.3.2 | 98803 | 0 | 0 | 0% | -
|  | CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | #REF! | #REF! | #REF! | 336 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 32673 | 0 | 0 | 0% | -
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento realizado. | #REF! | #REF! | #REF! | 21 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 2711042 | 1418520 | 0 | 52.32% | -
|  | DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de iniciativas apoyadas del deporte asociado. | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 134587 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos de inclusión con carácter diferencial realizados. | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26633 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas apoyadas. | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 39501 | 0 | 0 | 0% | -
[11 empty] | #VALUE! | #REF! |  | 6989327 | 3702308 | 0 | 52.97% | -