## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU)
AÑO | FECHA CORTE
2019 | 2019-02-28 | PLAN DE ACCIÓN 2019
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO 16-19 | META REAL | META 2019 | LOGRO 2019 |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Actividades del proyecto | Responsable
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a población con discapacidad. | 4 | #REF! | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 2,4,1,2,1,1 | 75000 | 0 | 0 | 0% | - |  | Javier Gòmez Carreño
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población víctimas del conflicto interno armado. | 4 | #REF! | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 2,4,1,2,1,2 | 30000 | 0 | 0 | 0% | - |  | Javier Gòmez Carreño
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población carcelaria. | 8 | #REF! | 2 | 0 | 0% |  | 0% | 2,4,1,2,1,3 | 20000 | 0 | 0 | 0% | - |  | Javier Gòmez Carreño
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JÓVENES VITALES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre. | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% |  | 100% | 2,4,1,3,1,1 | 126215 | 120000 | 0 | 95.08% | - |  | Jose Valoyes Caicedo
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 3000 | #REF! | 500 | 0 | 0% |  | 0% | 2,4,1,3,1,2 | 66066 | 0 | 0 | 0% | - |  | Shirley Rodriguez Ariza
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de jóvenes vinculados en procesos de formación en diferentes competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales y organización juvenil. | 5000 | #REF! | 600 | 291 | 48.5% |  | 48.5% | 2,4,1,3,1,3 | 135622 | 135622 | 0 | 100% | - |  | Alberto Paez Niño
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 10 | #REF! | 2 | 1 | 50% |  | 50% | 2,4,1,3,1,4 | 180707 | 82578 | 0 | 45.7% | - |  | Shirley Rodriguez Ariza
|  |  | Segùn Ley | 2019-12-31 | Número de Consejos Municipales de Juventud reactivados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 2,4,1,3,1,5 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | Alvaro Cote Mendoza
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de políticas públicas de juventud actualizadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 2,4,1,3,1,6 | 18150 | 0 | 0 | 0% | - |  | Alvaro Cote Mendoza
4 - CALIDAD DE VIDA | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD "BUCARAMANGA ACTIVA Y SALUDABLE" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías y ciclopaseos) realizados. | 170 | #REF! | 45 | 9 | 20% |  | 20% | 2,4,1,1,1,1 | 352774 | 290145 | 0 | 82.25% |  |  | Javier Gòmez Carreño
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de grupos comunitarios creados para la práctica de la actividad física regular. | 90 | #REF! | 25 | 101 | 404% |  | 100% | 2,4,1,1,1,2 | 573005 | 536917 | 490000 | 93.7% | - |  | Javier Gòmez Carreño
|  | DEPORTE FORMATIVO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 30300 | #REF! | 8000 | 226 | 2.825% |  | 2.825% | 2,4,1,1,2,1 | 367598 | 62150 | 80000 | 16.91% | - |  | Yaneth Vasquez Martinez
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva. | 4300 | #REF! | 1000 | 832 | 83.2% |  | 83.2% | 2,4,1,1,2,2 | 861316 | 624500 | 2000000 | 72.51% | - |  | Yaneth Vasquez Martinez
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los procesos de educación física. | 3000 | #REF! | 1000 | 6000 | 600% |  | 100% | 2,4,1,1,2,3 | 269000 | 260000 | 0 | 96.65% | - |  | Yaneth Vasquez Martinez
|  | DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos comunitarios desarrollados en diferentes disciplinas. | 12 | #REF! | 3 | 1 | 33.33% |  | 33.33% | 2,4,1,1,3,1 | 262992 | 60000 | 0 | 22.81% | - |  | Javier Gòmez Carreño
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados. | 40 | #REF! | 10 | 1 | 10% |  | 10% | 2,4,1,1,3,2 | 65694 | 32000 | 0 | 48.71% | - |  | Javier Gòmez Carreño
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera infancia e infancia realizadas. | 8 | #REF! | 2 | 0 | 0% |  | 0% | 2,4,1,1,3,3 | 98803 | 0 | 0 | 0% | - |  | Javier Gòmez Carreño
|  | CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 600 | #REF! | 150 | 0 | 0% |  | 0% | 2,4,1,1,4,1 | 30100 | 0 | 0 | 0% | - |  | Javier Gòmez Carreño
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento realizado. | 120 | #REF! | 35 | 7 | 20% |  | 20% | 2,4,1,1,5,1 | 2116828 | 727327 | 65000 | 34.36% | 3.295% |  | Henry Niño Neira
|  | DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de iniciativas apoyadas del deporte asociado. | 80 | #REF! | 20 | 0 | 0% |  | 0% | 2,4,1,1,6,1 | 134587 | 0 | 0 | 0% | - |  | Consuelo Rodriguez Gil
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos de inclusión con carácter diferencial realizados. | 8 | #REF! | 3 | 0 | 0% |  | 0% | 2,4,1,1,6,2 | 26333 | 0 | 0 | 0% | - |  | Consuelo Rodriguez Gil
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas apoyadas. | 8 | #REF! | 2 | 0 | 0% |  | 0% | 2,4,1,1,6,3 | 39501 | 0 | 0 | 0% | - |  | Consuelo Rodriguez Gil
[11 empty] | #DIV/0! | 25.81% |  | 5850291 | 2931239 | 2635000 | 50.1% | 2.226%