## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU)
AÑO | FECHA CORTE
2019 | 2019-05-31 | PLAN DE ACCIÓN 2019
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO 16-19 | META REAL | META 2019 | LOGRO 2019 |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos gestionados | Ejecutados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Actividades del proyecto | Responsable
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a población con discapacidad. | 4 | #REF! | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 2,4,1,2,1,1 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |  | Javier Gòmez Carreño
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población víctimas del conflicto interno armado. | 4 | #REF! | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 2,4,1,2,1,2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |  | Javier Gòmez Carreño
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población carcelaria. | 8 | #REF! | 2 | 0 | 0% |  | 0% | 2,4,1,2,1,3 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |  | Javier Gòmez Carreño
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JÓVENES VITALES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre. | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% |  | 100% | 2,4,1,3,1,1 | 126215 | 126215 | 0 | 0 | 100% | - |  | Jose Valoyes Caicedo
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 3000 | #REF! | 500 | 408 | 81.6% |  | 81.6% | 2,4,1,3,1,2 | 66066 | 50066 | 0 | 0 | 75.78% | - |  | Shirley Rodriguez Ariza
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de jóvenes vinculados en procesos de formación en diferentes competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales y organización juvenil. | 5000 | #REF! | 600 | 614 | 102.3% |  | 100% | 2,4,1,3,1,3 | 172622 | 135622 | 0 | 0 | 78.57% | - |  | Alberto Paez Niño
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 10 | #REF! | 2 | 1 | 50% |  | 50% | 2,4,1,3,1,4 | 180707 | 124813 | 0 | 0 | 69.07% | - |  | Shirley Rodriguez Ariza
|  |  | Segùn Ley | 2019-12-31 | Número de Consejos Municipales de Juventud reactivados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 0% | 2,4,1,3,1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | Alvaro Cote Mendoza
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de políticas públicas de juventud actualizadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 0.2 | #VALUE! |  | 75% | 2,4,1,3,1,6 | 118150 | 18150 | 0 | 0 | 15.36% | - |  | Alvaro Cote Mendoza
4 - CALIDAD DE VIDA | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD "BUCARAMANGA ACTIVA Y SALUDABLE" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías y ciclopaseos) realizados. | 170 | #REF! | 45 | 31 | 68.89% |  | 68.89% | 2,4,1,1,1,1 | 352774 | 307145 | 0 | 0 | 87.07% |  |  | Javier Gòmez Carreño
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de grupos comunitarios creados para la práctica de la actividad física regular. | 90 | #REF! | 25 | 104 | 416% |  | 100% | 2,4,1,1,1,2 | 689762 | 563846 | 490000 | 417285 | 81.75% | - |  | Javier Gòmez Carreño
|  | DEPORTE FORMATIVO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 30300 | #REF! | 8000 | 7822 | 97.78% |  | 97.78% | 2,4,1,1,2,1 | 387511 | 149099 | 80000 | 0 | 38.48% | - |  | Yaneth Vasquez Martinez
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva. | 4300 | #REF! | 1000 | 1936 | 193.6% |  | 100% | 2,4,1,1,2,2 | 961346 | 806500 | 2000000 | 606717 | 83.89% | - |  | Yaneth Vasquez Martinez
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los procesos de educación física. | 3000 | #REF! | 1000 | 7600 | 760% |  | 100% | 2,4,1,1,2,3 | 269000 | 245000 | 0 | 0 | 91.08% | - |  | Yaneth Vasquez Martinez
|  | DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos comunitarios desarrollados en diferentes disciplinas. | 12 | #REF! | 3 | 1 | 33.33% |  | 33.33% | 2,4,1,1,3,1 | 262992 | 65000 | 0 | 0 | 24.72% | - |  | Javier Gòmez Carreño
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados. | 40 | #REF! | 10 | 6 | 60% |  | 60% | 2,4,1,1,3,2 | 65694 | 34397 | 0 | 0 | 52.36% | - |  | Javier Gòmez Carreño
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera infancia e infancia realizadas. | 8 | #REF! | 2 | 0.1 | #VALUE! |  | 5% | 2,4,1,1,3,3 | 98803 | 5903 | 0 | 0 | 5.975% | - |  | Javier Gòmez Carreño
|  | CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 600 | #REF! | 150 | 24 | 16% |  | 16% | 2,4,1,1,4,1 | 30100 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |  | Javier Gòmez Carreño
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento realizado. | 120 | #REF! | 35 | 26 | 74.29% |  | 74.29% | 2,4,1,1,5,1 | 2359082 | 1593634 | 65000 | 0 | 67.55% | 3.295% |  | Henry Niño Neira
|  | DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de iniciativas apoyadas del deporte asociado. | 80 | #REF! | 20 | 7 | 35% |  | 35% | 2,4,1,1,6,1 | 49587 | 26000 | 0 | 0 | 52.43% | - |  | Consuelo Rodriguez Gil
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos de inclusión con carácter diferencial realizados. | 8 | #REF! | 3 | 1 | 33.33% |  | 33.33% | 2,4,1,1,6,2 | 26333 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |  | Consuelo Rodriguez Gil
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas apoyadas. | 8 | #REF! | 2 | 1 | 50% |  | 50% | 2,4,1,1,6,3 | 124501 | 39000 | 0 | 0 | 31.33% | - |  | Consuelo Rodriguez Gil
[11 empty] | #DIV/0! | 53.65% |  | 6466245 | 4290390 | 2635000 | 1024002 | 66.35% | 2.226%