## Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-031
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-08-06
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-07-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
85 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Mantener las 6 casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | 20200680010070 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener las 6 casas de la juventud con oferta programática para el buen uso del tiempo libre | Marzo 01 de 2021 | 2021-12-31 | 6 | 6 | 100% | 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.01.003 | 13000000 | 240000000 |  |  |  | 253000000 |  | 144000000 |  |  |  | 144000000 | 56.92% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
86 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Vincular 7.000 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 20200680010070 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Vincular 7.000 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 17 febrero de 2021 | 2021-12-31 | 1200 | 1203 | 100% | 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.008 | 40000000 | 110000000 |  |  |  | 150000000 | 18000000 | 80000000 |  |  |  | 98000000 | 65.33% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
87 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Implementar 6 procesos de comunicación estratégica mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 20200680010070 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Implementar 6 procesos de comunicación estratégica para la prevención de flagelos juveniles | 23 febrero de 2021 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008 | 96000000 | 248000000 |  |  |  | 344000000 | 67200000 |  |  |  |  | 67200000 | 19.53% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
124 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Realizar 350 eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías, ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros). | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías, ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros) realizados. | 20200680010082 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar 350 eventos de hábitos de vida saludable (Recreovías. ciclovías. ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros). | 2021-02-21 | 2021-12-31 | 60 | 72 | 100% | 2.3.2.02.01.002 2.3.2.02.01.003 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.009 | 6333334 | 500558333 |  |  |  | 506891667 |  | 276290000 |  |  |  | 276290000 | 54.51% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
125 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludables en ágoras, parques y canchas. | Número de grupos comunitarios mantenidos para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludables en ágoras, parques y canchas. | 20200680010082 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludables en ágoras, parques y canchas. | 2021-03-01 | 2021-12-15 | 104 | 112 | 100% | 2.3.2.02.01.002 2.3.2.02.01.003 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 433666666 | 159441667 |  |  | 145079034.16 | 738187367.16 | 270493333 | 108493920 |  |  | 128992500 | 507979753 | 68.81% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
[6 empty] | Pendiente actualizar proyecto | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pasivos exigibles vigencia 2019 |  |  |  |  | - | 2.3.2.02.02.009 | 1687255 |  |  |  |  | 1687255 | [5 empty] | 0 | 0% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
126 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Desarrollar 144 eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | Número de eventos recreativos y deportivos desarrollados para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | 20200680010104 | DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS SOCIOCOMUNITARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar 144 eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | 2021-03-01 | 2021-12-15 | 30 | 14 | 46.67% | 2.3.2.02.01.002 2.3.2.02.01.003 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.009 | 23000000 | 281852354 |  |  |  | 304852354 | 21636826 | 83000000 |  |  |  | 104636826 | 34.32% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
127 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Desarrollar 16 eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | Número de eventos deportivos y recreativos dirigidos a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres desarrollados. | 20200680010104 | DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS SOCIOCOMUNITARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar 16 eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 3 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009 | 60000000 |  |  |  |  | 60000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
128 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Vincular 53.000 niños y niñas en procesos de formación y preparación de deportistas a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclo de perfeccionamiento atlético y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | Número niños y niñas vinculados en procesos de formación y preparación de deportistas a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclo de perfeccionamiento atlético y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 20200680010066 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS, COMPETITIVOS Y DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Vincular 53.000 niños y niñas en procesos de formación y preparación de deportistas a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclo de perfeccionamiento atlético y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 2021-02-09 | 2021-12-31 | 10000 | 11575 | 100% | 2.3.2.01.01.003.03.02 2.3.2.02.01.002 2.3.2.02.01.003 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.009 | 382000000 | 1585000000 |  |  | 290935000 | 2257935000 | 166854020 | 821588580 |  |  |  | 988442600 | 43.78% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero | 1269492400
129 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Capacitar 800 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 20200680010118 | APOYO A LAS INICIATIVAS DEL DEPORTE ASOCIADO. ORGANIZACIONES COMUNALES Y GRUPOS DIFERENCIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Capacitar 800 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte |  |  | 200 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009 | 16000000 | 12000000 |  |  |  | 28000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
130 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Apoyar 80 iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Número de iniciativas apoyadas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | 20200680010118 | APOYO A LAS INICIATIVAS DEL DEPORTE ASOCIADO. ORGANIZACIONES COMUNALES Y GRUPOS DIFERENCIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Apoyar 80 Iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | 2021-03-26 | 2021-12-31 | 20 | 3 | 15% | 2.3.2.02.01.003 | 90000000 | 38597613 |  |  |  | 128597613 | 48900000 |  |  |  |  | 48900000 | 38.03% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
131 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Ambientes Deportivos Y Recreativos Dignos Y Eficientes | Realizar mantenimiento y adecuaciones menores a 105 campos y/o escenarios deportivos. | Número de campos y/o escenarios deportivos con mantenimientos y adecuaciones menores. | 20200680010057 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Proveer el servicio de administración y mantenimiento a 105 escenarios y campos deportivos bajo custodia del INDERBU en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 25 | 21 | 84% | 2.3.2.01.01.003.03.02 2.3.2.01.01.003.04.06 2.3.2.02.01.004 2.3.2.02.01.003 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.009 | 1140065360.27 | 1732963479.16 |  | 119489000 | 61526106.03 | 3054043945.46 | 341070620 | 770433346 |  |  |  | 1111503966 | 36.39% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
11 | [11 empty] | TOTALES | 67.79% |  | 2301752615.27 | 4908413446.16 | 0 | 119489000 | 497540140.19 | 7827195201.62 | 934154799 | 2283805846 | 0 | 0 | 128992500 | 3346953145 | 42.76% | 0