## Marco Lógico
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
FORMATO RESUMEN PROYECTO DE INVERSIÓN
PROYECTO |  | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
EFECTOS | Directos | Incremento de problemas de salud pública relacionados con la falta de actividad física
Prevalencia de flagelos sociales ligados al inadecuado uso del tiempo libre
| Indirectos | Aumento en la mortalidad por enfermedades cardiorrespiratorias
Aumento en los casos de sedentarismo
Tasas de violencia común
Aumento en el consumo de sustancias psicoactivas
PROBLEMA |  | Baja disponibilidad de escenarios para el desarrollo de actividades deportivas en el municipio de Bucaramanga
CAUSAS | Directas | Inadecuadas condiciones de infraestructura para la recreación y la práctica deportiva
Baja eficacia en el proceso de control y administración de los espacios deportivos y recreativos
| Indirectas | Deterioro de los espacios deportivos y recreativos existentes
Ausencia de mantenimientos periódicos a la infraestructura deportiva y recreativa existente
Baja apropiación y buen uso de los espacios disponibles para la recreación y el deporte por parte de la ciudadanía
Baja apropiación de recursos destinados para el mantenimiento y embellecimiento de los escenarios deportivos
Baja apropiación de herramientas tecnológicas para el control de la disponibilidad de los espacios deportivos y recreativos existentes
OBJETIVO GENERAL |  | Aumentar la disponibilidad de escenarios para el desarrollo de actividades deportivas en el municipio de Bucaramanga
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  | Implementar acciones de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa
Desarrollar actividades de embellecimiento de los espacios deportivos y recreativos existentes
Realizar actividades de mantenimiento periódico a la infraestructura deportiva
Promover el buen uso y conservación de los escenarios deportivos y canchas ubicadas en los barrios de Bucaramanga
Aumentar el presupuesto para mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos
Implementar acciones de control para optimizar la disponibilidad y uso de los escenarios deportivos a cargo del INDERBU
Realizar la incorporación de herramientas tecnológicas para el control de la disponibilidad de los espacios deportivos y recreativos existentes
ALTERNATIVA SOLUCIÓN |  | Administración y Mantenimiento de Escenarios y Campos deportivos y recreativos en el municipio de Bucaramanga

## Presupuesto
| PRESUPUESTO DEL PROYECTO | [6 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-028
Versión: 0.0
Fecha aprobación: junio-08-2020
Página: 1 de 1
PRESUPUESTO DESAGREGADO
NOMBRE PROYECTO: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”
CONCEPTO | INSUMO | CANT. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIEMPO DE EJECUCIÓN | VR. UNITARIO | 2022 | IVA | VR. TOTAL | TIPO DE FUENTE
[9 empty] | PR | SGP | OTROS
Producto 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 1.1.1 Actividad 1: Disponer del suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de los escenarios deportivos
| Materiales | 1 | Adelantar el proceso de selección de persona natural o jurídica cuyo objeto contemple el suministro de herramientas y materiales de ferretería de acuerdo a las necesidades priorizadas de cada escenario y campo deportivo, cada material debe cumplir con las especificaciones de calidad particulares de cada prod | 1 | 150490635.3533 | 150490634.4538 | 28593220.5462 | 179083855 | 0 | 179083855 | 0
| Total Actividad No. 1 | [6 empty] | 179083855 | 0 | 179083855 | 0
1.1.2 Actividad 2:Realizar acciones de mantenimiento de la infraestructura física y equipamientos existentes en los escenarios y espacios deportivos
| Mantenimiento maquinaria y equipo | 1 | Compra y recarga de extintores para los diferentes escenarios y campos deportivos del municipio | 1 | 16465716.3333 | 16465716.3333 | 3128486.1033 | 19594202.4367 | 19594202.4367 | 0 | 0
| Mano de obra calificada | 1 | Adelantar el proceso parra la realizacion de un Dignostico a los escenarios, parques y campos deportivos del municipio | 5 | 5600000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 0 | 0
| Mantenimiento maquinaria y equipo | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de seguridad CCTV, del sistema de deteccion de incendio, mantenimiento preventivo del audio y video del coliseose bicentenario | 1 | 5314583.6134 | 5314583.1933 | 1009770.8067 | 6324354 | 6324354 | 0 | 0
| Total Actividad No. 2 | [6 empty] | 53918556.4367 | 53918556.4367 | 0 | 0
1.1.3 Actividad 3: Disponer de la instalación de letreros de identificación en los escenarios deportivos administrados por el Instituto
| Servicios Prestados por empresas y/o otros servicios | 0 | Adelantar la selección de persona natural o jurídica con experiencia en la fabricación e instalación de letreros institucionales, cuente con el personal idóneo técnico y profesional que garantice la adecuada instalación de acuerdo a los diseños y especificaciones brindados por la entidad. Los letreros deberán incluir el logo del instituto y se entregarán los diseños de cada escenario de acuerdo a los lineamientos establecidos por la administración central en la parte gráfica que permita guardar uniformidad de la imagen institucional. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Actividad No. 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 Actividad 4: Disponer de personal de apoyo en las áreas de electricidad, plomería, albañilería, pintura, ornamentación y jardinería en las labores de mantenimiento y adecuaciones menores de los escenarios deportivos.
| Mano de obra calificada | 4 | Adelantar la selección de personas naturales con estudios como cursos, tecnologia u otras afines para maestros, oficiales de construcción que realicen las labores en las áreas de electricidad, ornamentación, albañilería y plomería, ca rpinteria y demas labores de mantenimiento y adecuación de los escenarios y parques deportivos | 5 | 2400000 | 48000000 | 0 | 48000000 | 48000000 | 0 | 0
| Mano de obra calificada | 12 | Contar con los servicios de apoyo como ayudantes de construcción ( bachilleres o no) para las áreas de electricidad, ornamentación, albañilería y plomería, cursos, rpinteria y demas labores de mantenimiento y adecuación de los escenarios y parques deportivos | 5 | 2450000 | 147000000 | 0 | 147000000 | 147000000 | 0 | 0
| Total Actividad No. 4 | [6 empty] | 195000000 | 195000000 | 0 | 0
Total Producto 1 | [7 empty] | 428002411.4367 | 248918556.4367 | 179083855 | 0
Producto 2: Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 2.1.1 Actividad 5: Disponer del servicio de vigilancia (seguridad privada) para la eficaz custodia de los escenarios y campos deportivos
| Servicios Prestados por empresas y/o otros servicios | 26.3066 | Personal idóneo para las labores de vigilancia Persona jurídica cuyo objeto social contemple el suministro de personal para vigilancia privada y con experiencia acreditada en la custodia de instalaciones deportivas o institucionales | 4 | 9945232 | 1046501547 | 0 | 1046501547 | 1046501547 | 0 | 0
| Total Actividad No. 5 | [6 empty] | 1046501547 | 1046501547 | 0 | 0
2.1.2 Actividad 6: Disponer del suministro de elementos de cafetería y aseo de escenarios deportivos
| Materiales | 1 | Suministro de materiales e implementos de cafetería y aseo de acuerdo a las necesidades de la entidad y cumplan con las especificaciones de calidad y seguridad de cada producto | 5 | 14298132.634 | 71490663.0252 | 13583225.9748 | 85073889 | 22819285.38 | 62254603.62 | 0
| Total Actividad No. 6 | [6 empty] | 85073889 | 22819285.38 | 62254603.62 | 0
2.1.3 Actividad 7: Disponer del servicio de mantenimiento de la planta eléctrica, la trasferencia automática y el sistema contra incendios del Coliseo Bicentenario
| Materiales | 0 | Adelantar el proceso de compra de elementos necesarios para el funcionamiento del coliseo Bicentenario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | 1 | Mantenimeinto preventivo y correctivo de la planta electrica del coliseo bicentanerario | 1 | 3231736.9748 | 3231736.1345 | 614029.8655 | 3845766 | 3845766 | 0 | 0
| Total Actividad No. 7 | [6 empty] | 3845766 | 3845766 | 0 | 0
2.1.4 Actividad 8: Disponer del servicio de mantenimiento de motobombas, variador de velocidad y tanques de almacenamiento de agua potable para el adecuado funcionamiento de la infraestructura física y administrativa de los escenarios.
| Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | 1 | Mantenimiento , lavado de tanques de los diferentes escenarios y campos deportivos | 1 | 13287955.6204 | 13287955.6204 | 2524711.5679 | 15812667.1883 | 15812667.1883 | 0 | 0
| Maquinaria y Equipo | 4 | Compra de motobombas para los diferentes escenarios deportivos. | 1 | 3785833.3333 | 15143332.7731 | 2877233.2269 | 18020566 | 18020566 | 0 | 0
| Total Actividad No. 8 | [6 empty] | 33833233.1883 | 33833233.1883 | 0 | 0
2.1.5 Actividad 9: Disponer del servicio de mantenimiento de los aires acondicionados del Coliseo Bicentenario
| Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | 43.4446 | Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados. | 1 | 142587.2157 | 6194640.3361 | 1176981.6639 | 7371622 | 7371622 | 0 | 0
| Total Actividad No. 9 | [6 empty] | 7371622 | 7371622 | 0 | 0
2.1.5 Actividad 9: Disponer del servicio de mantenimiento de los aires acondicionados del Coliseo Bicentenario
| Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | 1 | Mantenimiento de ascensores | 1 | 2766666.6667 | 2766666.6667 | 525666.6667 | 3292333.3333 | 3292333.3333 | 0 | 0
| Total Actividad No. 10 | [6 empty] | 3292333.3333 | 3292333.3333 | 0 | 0
2.1.7 Actividad 11: Realizar el Pago de los servicios públicos domiciliarios en los escenarios administrados por el Instituto
| Servicios Domiciliarios | 1 | Pago de los servicios públicos domiciliarios en los escenarios administrados por el Instituto de acuerdo al consumo dentro del periodo facturado por cada administrador del servicio | 12 | 88181279.5258 | 1058175354.3098 | 0 | 1058175354.3098 | 1058175354.3098 | 0 | 0
| Total Actividad No. 11 | [6 empty] | 1058175354.3098 | 1058175354.3098 | 0 | 0
2.1.8 Actividad 12: Disponer de elementos de primeros auxilios y seguridad en el trabajo
| Materiales | 1 | Suministro de elementos de primeros auxilios de los escenarios y campos deportivos del municipio | 1 | 6668449 | 6668448.7395 | 1267005.2605 | 7935454 | 7935454 | 0 | 0
| Total Actividad No. 12 | [6 empty] | 7935454 | 7935454 | 0 | 0
2.1.9 Actividad 13: Realizar la adquisición de póliza de responsabilidad civil extracontractual para los escenarios deportivos
| Servicios financieros y conexos | 0 | Adelantar el proceso de selección de aseguradora facultada para la expedición de pólizas de responsabilidad civil extracontractual que cubra cualquier incidente que ocurra dentro de las instalaciones de los escenarios deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Actividad No. 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 Actividad 14: Disponer del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de herramientas y equipos menores (Podadoras, hidrolavadoras, equipo de soldadura, pulidoras, taladros, entre otros)
| Mano de obra calificada | 1 | Personal para el mantenimiento de equipos para construcción y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos en general | 5 | 3000000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
| Total Actividad No. 14 | [6 empty] | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
11 Actividad 15: Disponer de personal de apoyo como casero para el desarrollo de actividades de aseo, recolección interna de residuos sólidos, guía de usuarios y mantenimiento rutinario de los escenarios deportivos
| Servicios Prestados por empresas y/o otros servicios | 1 | Servicio de cuadrilla y aseo para la realizacion de la poda de los diferentes parques deportivos del municipio , compuesto por 6 operarios, para poda y jardinería, con elementos como : cortacetos,sopladoras, fregadora de pisos, transporte de personal a los parques, ademas de contar con todas la medidas EPP, afiliados al sistema de Riesgos, ARL, y con la rspectiva seguridad social y prestaciones a que haya lugar, | 4 | 15125000 | 60500000 | 7199500 | 67699500 | 67699500 | 0 | 0
| Mano de Obra No calificada | 35 | Prestación de servicios varios para el aseo general de los escenarios y campos deportivos deportivos | 11 | 2290909.0909 | 882000000 | 0 | 882000000 | 882000000 | 0 | 0
| Total Actividad No. 15 | [6 empty] | 949699500 | 949699500 | 0 | 0
2.1.12 Actividad 16: Disponer de personal de apoyo en los diferentes procesos de tipo administrativo que adelanta la subdirección técnica
| Mano de obra calificada | 1 | Profesional en areas administrativas, economicas, contables con experiencia en la elaboracion formulacionde proyectos quien sera el de apoyo de la subdireccion tecnica en la formulacion, administracion, actualización seguimiento y control del proyecto, "ADMISTRACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS Y PARQUES DEPORTIVOS" | 5.5 | 4000000 | 22000000 | 0 | 22000000 | 22000000 | 0 | 0
| Mano de obra calificada | 1 | Profesional en areas del derecho para el apoyo de los diferentes procesos de contratacion que adelanta la Subdireccion tecnica, enmarcado dentro del proyecto: ADMISTRACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS Y PARQUES DEPORTIVOS | 5.5 | 3500000 | 19250000 | 0 | 19250000 | 19250000 | 0 | 0
| Mano de obra calificada | 1 | Profesional en areas del derecho para el apoyo de las diferentes solicitudes de caracter juridico y de apoyo a los procesos de contratacion que adelanta la Subdireccion tecnica, enmarcados dentro del proyecto de: ADMISTRACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS Y PARQUES DEPORTIVOS , | 5.5 | 3500000 | 19250000 | 0 | 19250000 | 19250000 | 0 | 0
| Mano de obra calificada | 1 | Profesional en areas administrativas, economicas, contables con experiencia contratacion desarrollando actividades de apoyo en los diferentes procesos que adelanta la subdireccion tecnica enmarcado dentro del proyecto ADMISTRACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS Y PARQUES DEPORTIVOS | 5.5 | 3500000 | 19250000 | 0 | 19250000 | 19250000 | 0 | 0
| Mano de obra calificada | 1 | Profesional en areas administrativas, economicas, contables, entre otras con experiencia en mercadeo para que desarrolle actividades venta los de servicios que prestan los escenarios y campos deportivos enmarcado dentro del proyecto " ADMISTRACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS Y PARQUES DEPORTIVOS | 5.5 | 3500000 | 19250000 | 0 | 19250000 | 19250000 | 0 | 0
| Mano de obra calificada | 1 | Profesional areas administrativas, economicas, contables, FINANCIERAS con experiencia en planeacion y seguimiento demetas para fortalecimiento administrativo planeacion de la subdireccion tecnica, enmarcado dentro del proyecto " ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y PARQUES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO!, | 5.5 | 5500000 | 30250000 | 0 | 30250000 | 30250000 | 0 | 0
| Mano de obra calificada | 1 | profesional en derecho areas administrativas, economicas, contables con experiencia en planeacion y MIPG para el fortalecimiento administrativo subdireccion tecnica, enmatcado dentro del proyecto " ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y PARQUES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO!, | 5.5 | 4000000 | 22000000 | 0 | 22000000 | 22000000 | 0 | 0
| Mano de obra no calificada | 1 | Apoyo de enlace con el personal de los caseros , Bachiller con experiencia en manejo de de personal, entre otras actividades quese enmarcan dentro del proyecto denominado: " ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y PARQUES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO", | 5.5 | 2500000 | 13750000 | 0 | 13750000 | 13750000 | 0 | 0
| Mano de obra no calificada | 1 | Auxiliar Administrativo, Bachiller para el apoyo administrativo ( archivo, correspondencia entre otras actividades) que se enmarcan dentro del proyecto denominado: " ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y PARQUES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO", | 5.5 | 2500000 | 13750000 | 0 | 13750000 | 13750000 | 0 | 0
| Total Actividad No. 16 | [6 empty] | 178750000 | 178750000 | 0 | 0
2.1.13 Actividad 17: Realizar la actualización, implementación, seguimiento y control de los programas de gestión ambiental de los escenarios deportivos
| Mano de obra calificada | 1 | Profesional en el área de Ingeniería Ambiental o afines, con experiencia en gestión ambiental, para la seguimiento y control del sistema de gestión ambiental, fortalecimiento de los programas ambientales de los escenarios deportivos enmarcados dentro del proyecto : " ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y PARQUES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO" | 5.5 | 4000000 | 22000000 |  | 22000000 | 22000000 | 0 | 0
| Total Actividad No. 17 | [6 empty] | 22000000 | 22000000 | 0 | 0
2.1.14 Actividad 18: Disponer de personal de apoyo para el direccionamiento de las acciones de mantenimiento y embellecimiento de los escenarios deportivos.
| Mano de obra calificada | 1 | Adelantar el proceso de selección de Persona natural con título profesional en las áreas ingeniería, con experiencia en coordinación de actividades de construcción y embellecimiento de instalaciones, manejo de personal, control y supervisión de obras para el apoyo a la gestión de la subdirección técnica en el mantenimiento y embellecimiento de escenarios deportivos. | 5.5 | 3500000 | 19250000 | 0 | 19250000 | 19250000 | 0 | 0
| Total Actividad No. 18 | [6 empty] | 19250000 | 19250000 | 0 | 0
2.1.15 Actividad 19. Disponer de implementos e insumos químicos para el mantenimiento de las piscinas, personal de salvamento acuático, pruebas de calidad de agua y asistencia medica domiciliaria para los escenarios y parques deportivos.
| Servicios Prestados por empresas y/o otros servicios | 18 | Servico de aseo en las piscinas y servicio de piecinero salvavidas, con un horario de lunes a domingo, (con descanso un día a la semana), de 8 horas diarias, para un total 56 horas a la semana, con su respectiva dotacion, elementos de proteccion personal, capacitados en salvamento acuático debidamente certificado por una entidad competente, con ARL, con prestaciones y segurida social de ley, | 4.4444 | 2752466.6667 | 220197333.3333 | 26203482.6667 | 246400816 | 246400816 | 0 | 0
| Equipos | 7 | Suministro desfibrilador BENEHEART C2 DEA (desfibrilador externo automático: pantalla en color TFT 7" ajuste automático de brillo de pantalla, QSHOCK descargas más rápidas y potentes la administración de la primera descarga tarda menos de 8 segundos encendido en 2 s - análisis ECG en 5 s - *carga en 0 s 360bte – más energía para mejorar el resultado - integra tecnología bifásica de 360 j con compensación automática según la impedancia del paciente, lo que aumenta la posibilidad de éxito en los casos de desfibrilación más difíciles.resistencia a caídas de 1,5 m (6 superficies) está equipado con accesorios consumibles de alta calidad. las baterías y los parches tienen un ciclo de vida de hasta 5 años, lo que resulta en un menor coste total de propiedad. La batería del c2 soporta hasta 350 descargas vida útil de batería 6 años. | 1 | 8379371.4286 | 58655600 | 11144564 | 69800164 | 69800164 | 0 | 0
| MATERIALES | 1 | Insumos quimicos para psicinas para diferentes parques y escenarios deportivos | 5.5 | 26722690 | 146974794.342 | 27925210.925 | 174900005.267 | 174900005.267 | 0 | 0
| Total Actividad No. 18 | [6 empty] | 491100985.267 | 491100985.267 | 0 | 0
2.1.16. Actividad 20. Disponer del suministro de implementación tecnológica y útiles de oficina para la administración de los escenarios, campos y parques deportivos.
| Materiales | 1 | Suministro de útiles de oficina y papelería de acuerdo a las necesidades de la entidad y cumplan con las especificaciones de calidad y seguridad de cada producto. | 1 | 29411764.71 | 29411764.71 | 5588235.2949 | 35000000.0049 | 35000000.0049 | 0 | 0
| Total Actividad No. 19 | [6 empty] | 35000000.0049 | 35000000.0049 | 0 | 0
Total Producto 2 | [7 empty] | 3956829684.1033 | 3894575080.4833 | 62254603.62 | 0
SUBTOTAL COSTOS | [7 empty] | 4384832095.54 | 4143493636.92 | 241338458.62 | 0
TOTAL PROYECTO VIGENCIA 2022 | [7 empty] | 4384832095.54 | 4143493636.92 | 241338458.62 | 0
* Presupuesto debe definirse para todo el horizonte del proyecto
____________________________________
V°B° PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
Director General – INDERBU
Note on D28: USER: Adicional al contrato 318-lic-2022

## Cronograma
| CRONOGRAMA | [6 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-029
Versión: 0.0
Fecha aprobación: junio -08 -2020
Página 10 de 11
NOMBRE DE PROYECTO: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
AÑO DE EJECUCION DEL PROYECTO 2022
PRODUCTO 1.1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC
1.1.1 Actividad 1: Disponer del suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de los escenarios deportivos | bar: JUL to DIC
1.1.2 Actividad 2: Realizar acciones de mantenimiento de la infraestructura física y equipamientos existentes en los escenarios y espacios deportivos
1.1.3 Actividad 3: Disponer de la instalación de letreros de identificación en los escenarios deportivos administrados por el Instituto
11.1.4 Actividad 4: Disponer de personal de apoyo en las áreas de electricidad, plomería, albañilería, pintura, ornamentación y jardinería en las labores de mantenimiento y adecuaciones menores de los escenarios deportivos. | bar: ENE to DIC
PRODUCTO 2.1: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
2.1.1 Actividad 5: Disponer del servicio de vigilancia (seguridad privada) para la eficaz custodia de los escenarios y campos deportivos | bar: MAR to DIC
2.1.2 Actividad 6: Disponer del suministro de elementos de cafetería y aseo de escenarios deportivos | bar: JUL to DIC
2.1.3 Actividad 7: Disponer del servicio de mantenimiento de la planta eléctrica, la trasferencia automática y el sistema contra incendios del Coliseo Bicentenario
2.1.4 Actividad 8: Disponer del servicio de mantenimiento de motobombas, variador de velocidad y tanques de almacenamiento de agua potable para el adecuado funcionamiento de la infraestructura física y administrativa de los escenarios.
2.1.5 Actividad 9: Disponer del servicio de mantenimiento de los aires acondicionados del Coliseo Bicentenario | bar: JUL to NOV
2.1.6 Actividad 10: Disponer del servicio de mantenimiento de los ascensores del Coliseo Bicentenario y de las canchas de tenis del parque de los niños
2.1.7 Actividad 11: Realizar el Pago de los servicios públicos domiciliarios en los escenarios administrados por el Instituto | bar: ENE to DIC
2.1.8 Actividad 12: Disponer de elementos de primeros auxilios y seguridad en el trabajo
2.1.9 Actividad 13: Realizar la adquisición de póliza de responsabilidad civil extracontractual para los escenarios deportivos
2.1.10 Actividad 14: Disponer del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de herramientas y equipos menores (Podadoras, hidrolavadoras, equipo de soldadura, pulidoras, taladros, entre otros)
2.1.11 Actividad 15: Disponer de personal de apoyo como casero para el desarrollo de actividades de aseo, recolección interna de residuos sólidos, guía de usuarios y mantenimiento rutinario de los escenarios deportivos | bar: ENE to DIC
2.1.12 Actividad 16: Disponer de personal de apoyo en los diferentes procesos de tipo administrativo que adelanta la subdirección técnica | bar: JUL to DIC
2.1.13 Actividad 17: Realizar la actualización, implementación, seguimiento y control de los programas de gestión ambiental de los escenarios deportivos | bar: JUL to DIC
2.1.14 Actividad 18: Disponer de personal de apoyo para el direccionamiento de las acciones de mantenimiento y embellecimiento de los escenarios deportivos. | bar: JUL to DIC
2.1.15 Actividad 19. Disponer de implementos e insumos químicos para el mantenimiento de las piscinas, personal de salvamento acuático, pruebas de calidad de agua y asistencia medica domiciliaria para los escenarios y parques deportivos. | bar: ENE to DIC
2.1.16. Actividad 20. Disponer del suministro de implementación tecnológica y útiles de oficina para la administración de los escenarios, campos y parques deportivos.
I: Inicio etapa precontractual
F: Etapa final Liquidación y Cierre
Cuadros sombreados Etapa de Ejecución.
* Cronograma debe definirse para todo el horizonte del proyecto
______________________________________
PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
Director General – INDERBU
Fabio Gutiérrez Marín – Cps Sub-Tecnica