## Marco Lógico
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
FORMATO RESUMEN PROYECTO DE INVERSIÓN
PROYECTO |  | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
EFECTOS | Directos | Insuficiente participación de los y las jóvenes en procesos comunitarios y de expresión democrática
Prevalencia de flagelos sociales en la población juvenil (Drogadicción, delincuencia, embarazos no deseados, y desempleo etc.)
Baja consolidación de las organizaciones y plataforma juveniles en los espacios de decisión y participación
| Indirectos | Deficiente formación de la población juvenil en habilidades (artes y oficios) para la vida
Incremento en el consumo y abuso de sustancias psicoactivas en la población joven
Bajo nivel formativo para el emprendimiento de los jóvenes de Bucaramanga
PROBLEMA |  | Bajo nivel de vinculación de la población juvenil en escenarios de participación y de toma de decisiones para su desarrollo integral en el Municipio de Bucaramanga
CAUSAS | Directas | Baja oferta institucional de programas de prevención de flagelos juveniles en el Municipio de Bucaramanga
Ausencia de espacios para el fomento y promoción de la participación juvenil en los procesos de construcción de ciudad
Baja percepción de efectividad de los procesos de participación democrática y ciudadana para la población juvenil que adelanta el municipio
| Indirectas | Ausencia de planes, proyectos y políticas públicas dirigidas a la población juvenil en el Municipio
Bajo nivel de participación juvenil en escenarios de decisión sobre agenda de desarrollo económico y social
Bajo reconocimiento y participación de las organizaciones juveniles en espacios de toma de decisiones
OBJETIVO GENERAL |  | Promover la vinculación de la población juvenil en escenarios de participación y de toma de decisiones para su desarrollo integral en el Municipio de Bucaramanga
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  | Implementar, promover y desarrollar estrategias de prevención tendientes a minimizar los efectos de los flagelos juveniles en el municipio de Bucaramanga.
Formular, socializar los planes y programas que conlleven a promulgación de una política pública juvenil incluyente y participativa
Mantener y fortalecer casas de la juventud con una oferta programática de eventos de participación, capacitación y uso adecuado del tiempo libre
Apoyar la elección del consejo municipal de juventud y consolidar la plataforma juvenil como referentes participativos e inclusión juvenil en la toma de decisiones
Desarrollar eventos de difusión en Colegios y universidades que promuevan la participación juvenil en procesos democráticos y capacitación que promuevan el desarrollo juvenil
Fortalecer las organizaciones juveniles, Consejo Municipal de Juventud y Plataforma juvenil), proporcionándoles y dotándoles los espacios requeridos para su funcionamiento
ALTERNATIVA SOLUCIÓN |  | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

## Presupuesto
| PRESUPUESTO DEL PROYECTO | [5 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-028
Versión: 0.0
Fecha aprobación: junio-08-2020
Página: 1 de 1
PRESUPUESTO DESAGREGADO
NOMBRE PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONCEPTO | INSUMO | CANT. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIEMPO DE EJECUCIÓN | VR. UNITARIO | 2022 | VR. TOTAL 2022 | TIPO DE FUENTE
[8 empty] | PR | SGP | OTROS
Producto 1: Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes | Actividad 1.1.1 Realizar Campaña de prevención para la mitigación de flagelos juveniles
| MANO DE OBRA CALIFICADA | 1 | Prestar el servicio de apoyo como gestor juvenil en la implementación, promoción y fomento del deporte del skateboarding como estrategias de prevención de los flagelos que afecta la poblacion juvenil de bucaramanga. | 9.5 | 2300000 | 21850000 | 21850000 | 21850000 | 0
|  | 1 | Prestar el servicio de apoyo como gestor juvenil en la implementación, promoción y fomento del deporte del boxeo como estrategias de prevención de los flagelos que afecta la poblacion juvenil de bucaramanga. | 9.5 | 2500000 | 23750000 | 23750000 | 23750000
| Total actividad 1.1.1 |  |  |  |  | 45600000 | 45600000 | 45600000 | 0
Actividad 1.1.2 Disponer de equipos de apoyo para la difusión de las estrategia de prevención
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | Disponer con equipos de computo, para el uso del personal encargado de desarrollar las estrategias de de prevención | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Actividad 1.1.3 Disponer de material didáctico para el fortalecimiento de los espacios de interacción entre la población juvenil
| MATERIALES | 0 | Disponer de elementos de apoyo que requiere el personal operativo en el desarrollo de las estrategias de prevención. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Acticvidad 1.1.4. Disponer de los servicios de apoyo logístico, suministro, temas técnicos, tecnológicos e insumos para el fortalecimiento de los procesos de desarrollo integral juvenil
| SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS | 1 | Adquirir póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra cualquier siniestro (lesiones y accidentes) que padescan los participantes durante el desarrollo de las competencias deportivas que organice el INDERBU | 1 | 12579822 | 12579822 | 12579822 | 12579822
Total actividad 1.1.4. | [5 empty] | 12579822 | 12579822 | 12579822 | 0 | 0
TOTAL PRODUCTO 1 | [5 empty] | 58179822 | 58179822 | 58179822 | 0
Producto 2. Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia | Actividad 2.1.1 Mantener la operatividad de las casas de la juventud como espacios de encuentros y de desarrollo de propuestas de desarrollo juvenil .
| MANO DE OBRA CALIFICADA | 8 | Prestar el servicio de apoyo como gestor juvenil en la implementación, promoción y fomento de la recreación y el deporte como estrategias de prevención de los flagelos que afecta la población juvenil de Bucaramanga. | 9.5 | 2500000 | 190000000 | 190000000 | 190000000
|  | 5 | Prestar el servicio de apoyo como gestor juvenil en la implementación, promoción y fomento de la recreación y el deporte como estrategias de prevención de los flagelos que afecta la población juvenil de Bucaramanga. | 10 | 2500000 | 125000000 | 125000000 | 125000000
|  | 3 | Profesional en psicología para: prestar el servicio de apoyo como profesional en psicología como gestor social para la implementación de los proceso de desarrollo integral del proyecto” fortalecimiento de espacios y mecanismos de prevención y participación para el desarrollo integral de los jóvenes en el municipio de Bucaramanga”. | 9.5 | 2500000 | 71250000 | 71250000 | 71250000
|  | 16 | Profesionales en psicología para: prestar el servicio de apoyo como profesional en psicología como gestor social para la implementación de los proceso de desarrollo integral del proyecto” fortalecimiento de espacios y mecanismos de prevención y participación para el desarrollo integral de los jóvenes en el municipio de Bucaramanga”. | 10 | 2500000 | 400000000 | 400000000 | 400000000
|  | 1 | Servicio de apoyo a la gestión como profesional en comunicación social con experiencia en prevención de flagelos juveniles. | 10 | 3300000 | 33000000 | 33000000 | 33000000
|  | 1 | Servicio de apoyo a la gestión como profesional en areas sociales o administrativas con experiencia en emprendimiento para el fortalecimiento del emprendimiento juvenil. | 10 | 3300000 | 33000000 | 33000000 | 33000000
|  | 2 | Profesionales para "Contratar servicios de apoyo profesional o tecnico en actividad fisica, deporte y recreación como apoyo operativo de las diferentes lineas de accion del programa" | 10 | 2500000 | 50000000 | 50000000 | 50000000
|  | 1 | Servicio de apoyo a la gestión como profesional en arte y cultura- expresion artisitica para el fortalecimiento del desarrollo integral de los jovenes de 14 a 28 años. | 10 | 2500000 | 25000000 | 25000000 | 25000000
|  | 3 | Tallerista para el "servicio de apoyo a la gestión como talleristas de belleza y marroquineria para el fortalecimiento del desarrollo integral de lao jovenes de 14 a 28 años" | 9.5 | 2300000 | 65550000 | 65550000 | 65550000
|  | 1 | Servicio de apoyo profesional en deporte y recreación como gestor juvenil para el fortalecimiento tecnico de los proceso de desarrollo integral | 10 | 3300000 | 33000000 | 33000000 | 33000000
|  | 1 | Servicio de apoyo profesional en areas sociales, artisticas o deportivas como gestor cultural en el fortalecimiento tecnico de las acciones integrales para los jovenes de 14 a 28 años. | 10 | 3300000 | 33000000 | 33000000 | 33000000
|  | 4 | Tallerista artistico -"servicio de apoyo a la gestión como talleristas de baile, danzay teatro para el fortalecimiento del desarrollo integral de lao jovenes de 14 a 28 años." | 10 | 2300000 | 92000000 | 92000000 | 92000000
|  | 1 | Contar con servicios de apoyo a la gestion como soporte logistico incluyendo traslado de materiales en la realizacion de las diferentes actividades del programa y acciones misionales del instituto. | 10 | 3500000 | 35000000 | 35000000 | 35000000
|  | 2 | Logisticos para el "Servicio de apoyo a la gestión como soporte logistico en la realización de las diferentes actividades del programa y acciones misionales del Instituto" | 10 | 2300000 | 46000000 | 46000000 | 46000000
|  | 1 | Persona natural o jurídica para prestar servicios de primeros auxilios | 10 | 1095000 | 10950000 | 10950000 | 10950000
|  | 1 | Servicio de apoyo a la gestión como profesional en educación, derecho o ciencias sociales para el fortalecimiento del liderazgo juvenil. | 9.5 | 3300000 | 31350000 | 31350000 | 31350000
|  | 1 | Servicio de apoyo a la gestión como profesional en ciencias politicas para la articulación interistitucional. | 6 | 5500000 | 33000000 | 33000000 | 33000000
| MATERIALES | 1 | Compra de papeleria | 1 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000
|  | 1 | Suministro de insumos para los talleres con enfoque ocupacional para los jóvenes de 14 a 28 años | 1 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000
Total actividad 2.1.1. | [5 empty] | 1315050000 | 1315050000 | 1315050000 | 0 | 0
TOTAL PRODUCTO 2 | [5 empty] | 1315050000 | 1315050000 | 1315050000 | 0 | 0
Producto 3. Servicio de difusión en temas de juventud | Actividad 3.1.1 Desarrollar actividades de participación democrática, comunitaria y de conocimiento territorial
| MANO DE OBRA CALIFICADA | 2 | Profesional para el " servicio de apoyo a la gestión como profesional en educación, derecho o ciencias sociales, con experiencia en participacion ciudadana juvenil" | 9.5 | 3300000 | 62700000 | 62700000 | 62700000
| SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 1 | Contar con los servicios de un operador logístico para el desarrollo de la semana de la juventud. | 1 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
| Total actividad 3.1.1 |  |  |  |  | 82700000 | 82700000 | 82700000 | 0
Actividad 3.1.2 Realizar la socialización del estudio realizado por ASCUN para promulgar la política pública de juventud en el municipio de Bucaramanga.
| MANO DE OBRA CALIFICADA | 1 | Contratar los servicios profesionales persona natural o jurídica para la diagramación, diseño e impresión de material divulgativo de la política publica juvenil | 1 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000
Actividad 3.1.3 Disponer de la dotación necesaria para la adecuada operación del concejo municipal de juventud
| MAQUINARIA Y EQUIPO | Gl | Disponer de mobiliario requerido para el buen funcionamiento de de las organizaciones representativas de juventud ( consejo municipal de juventud y Plataforma juvenil) |  | 0 | 0 | 0
Actividad 3.1.4 Desarrollar acciones de posicionamiento de la gestión municipal de juventud a nivel regional y nacional.
| SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 4 | Disponer de los recursos para brindar apoyo a los miembros del Consejo Municipal de juventud y de la platafomra juvenil para que asistan a congresos y capacitaciones a nivel regional nacional e internacional. |  | 0 | 0 | 0
TOTAL PRODUCTO 3 | [5 empty] | 104700000 | 104700000 | 104700000 | 0 | 0
SUBTOTAL COSTOS | [5 empty] | 1477929822 | 1477929822 | 1477929822 | 0
IVA | [5 empty] | 0
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 1477929822 | 1477929822 | 1477929822 | 0
* Presupuesto debe definirse para todo el horizonte del proyecto
V°B°PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA Director General
Elaboró:Alix Johanna Rojas Borja - Subdirectora Operativa

## Cronograma
| CRONOGRAMA | [9 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-029
Versión: 0.0
Fecha aprobación: junio -08 -2020
Página 10 de 11
NOMBRE DE PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”
MESES DE EJECUCION DEL PROYECTO 2022
Producto. 1. | Producto 1: Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Actividad 1.1.1 Realizar Campaña de prevención para la mitigación de flagelos juveniles |  | I | [10 empty] | F
Actividad 1.1.2 Disponer de equipos de apoyo para la difusión de las estrategia de prevención
Actividad 1.1.3 Disponer de material didáctico para el fortalecimiento de los espacios de interacción entre la población juvenil
Acticvidad 1.1.4. Disponer de los servicios de apoyo logístico, suministro, temas técnicos, tecnológicos e insumos para el fortalecimiento de los procesos de desarrollo integral juvenil |  | I | [10 empty] | F
Producto 2. Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia
Actividad 2.1.1 Mantener la operatividad de las casas de la juventud como espacios de encuentros y de desarrollo de propuestas de desarrollo juvenil . |  | I | [10 empty] | F
Producto 3. Servicio de difusión en temas de juventud
Actividad 3.1.1 Desarrollar actividades de participación democrática, comunitaria y de conocimiento territorial |  | I | [10 empty] | F
Actividad 3.1.2 Realizar la socialización del estudio realizado por ASCUN para promulgar la política pública de juventud en el municipio de Bucaramanga. |  | I | [10 empty] | F
Actividad 3.1.3 Disponer de la dotación necesaria para la adecuada operación del concejo municipal de juventud
Actividad 3.1.4 Desarrollar acciones de posicionamiento de la gestión municipal de juventud a nivel regional y nacional.
I: Inicio etapa precontractual
F: Etapa final Liquidación y Cierre
Cuadros sombreados Etapa de Ejecución.
* Cronograma debe definirse para todo el horizonte del proyecto
____________________________________
V°B°PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA Director General - INDERBU