## AREA FORMACIÓN DEPORTIVA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | TIPO DE ACTIVIDAD | RESPONSABLE EN EL ÁREA | PÚBLICO OBJETIVO | TIPO DE DIVULGACIÓN | ACCCIONES DE DIVULGACIÓN | FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE ENTREGA | Octubre 2022 | Noviembre 2022 | Diciembre 2022 | Enero 2023 | Febrero 2023 | Marzo 2023 | Abril 2023 | Mayo 2023 | Junio 2023 | Julio 2023 | Agosto 2023 | Septiembre 2023 | Octubre 2023 | Noviembre 2023 | Diciembre 2023 | PROCENTAGE ACUMULADO DE AVANCE
Entrenamientos escuelas | Desarrollar talleres, capacitaciones y actividades lúdicas en diferentes temas como herramientas en el adecuado proceso de crianza. | Talleres y capacitaciones | *Profesional universitario *CPS | Comunidad y líderes sociales | *Interna (NAS) *Externa (Entrenador y comunidad) | 150 cartillas entregadas a la comunidad y lideres sociales | Febrero del 2022 | Octubre de 2022
Manual de escuela de padres | Manual escuelas de padres documentos- guías - lineamientos -tips - píldoras en crianza amorosa | Construcción de un manual | *Profesional universitario *CPS | Padres y cuidadores | *Interna (NAS) *Externa (Padres de Familia) | Oficina de prensa | Abril del 2022 | Octubre de 2022
Cartilla de clases de educación física de base | Cartilla de educación física de base clases en la básica primaria y primera infancia. | Construcción de una cartilla | *Profesional universitario *CPS | Profesionales de educación física | *Interna (NAS) *Externa: (Instituciones educativas y jardines infantiles) | 150 cartillas entregadas internamente a las instituciones educativas y jardines infantiles. | Febrero del 2022 | Noviembre del 2022
Escuelas de padres | * Desarrollar talleres y capacitaciones * Actividades lúdicas en diferentes temas como herramientas en el adecuado proceso de crianza. | Desarrollo de talleres y capacitaciones | *Profesional universitario *CPS | Padres y cuidadores | *Interna (NAS) *Externa: Convocatoria desde la oficina de prensa | Mediante la oficina de prensa, convocatorias en comunicades | Abril del 2023 | Diciembre del 2023

## AREA DEPORTE ASOCIADO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | TIPO DE ACTIVIDAD | RESPONSABLE EN EL ÁREA | PÚBLICO OBJETIVO | TIPO DE DIVULGACIÓN | ACCCIONES DE DIVULGACIÓN | FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE ENTREGA | Octubre 2022 | Noviembre 2022 | Diciembre 2022 | Enero 2023 | Febrero 2023 | Marzo 2023 | Abril 2023 | Mayo 2023 | Junio 2023 | Julio 2023 | Agosto 2023 | Septiembre 2023 | Octubre 2023 | Noviembre 2023 | Diciembre 2023 | PROCENTAGE ACUMULADO DE AVANCE
Categorización y apoyo a clubes deportivos | Es una iniciativa de fortalecimiento para el apoyo en la organización, ejecución y participación en eventos deportivos y recreativos a los organismos del deporte asociado, comunitario y diferencial; está enfocado en brindar acompañamiento, control y asesoría a los clubes deportivos y así apoyar el desarrollo de estas organizaciones. También tiene como objetivo construir organizaciones sólidas, auto sostenibles, autónomas y articuladoras del deporte en sus manifestaciones administrativas, competitivas deportivamente y con rendimiento social. | fortalecimiento a clubes deportivos | *Tecnico OIperativo *Asesora | Externo - clubes y ligas según corresponda. Interno - Sub dirección operativa y asesor de dirección | Externa: Directamente a clubes deportivos | Comunicación a los diferentes clubes y ligas | Septiembre de 2022 | Septiembre de 2023
Construcción de un procedimiento para reconocimiento de clubes deportivos y la solicitud de apoyo a clubes y ligas | Construir un procedimientos para reconocimiento de clubes y para la solicitud de apoyo por parte de los clubes y ligas | Construcción de un procedimiento | *Tecnico Operativo *Asesora | Interno asesor de dirección | Interna: Área suboperativa | Reunión interna de divulgación del procedimiento y comunicación a clubes para compartir el procedimiento creado | Noviembre de 2023 | Diciembre de 2023

## AREA JUVENTUD
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | TIPO DE ACTIVIDAD | RESPONSABLE EN EL ÁREA | PÚBLICO OBJETIVO | TIPO DE DIVULGACIÓN | ACCCIONES DE DIVULGACIÓN | FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE ENTREGA | Octubre 2022 | Noviembre 2022 | Diciembre 2022 | Enero 2023 | Febrero 2023 | Marzo 2023 | Abril 2023 | Mayo 2023 | Junio 2023 | Julio 2023 | Agosto 2023 | Septiembre 2023 | Octubre 2023 | Noviembre 2023 | Diciembre 2023 | PROCENTAGE ACUMULADO DE AVANCE
Diseño e impresión de guía de atención integral juvenil | Diseño y desarrollo de una guía operativa del programa de atención juvenil | Diseño de guía | *Profesional universitario *CPS | * Personal del INDERBU que trabaja con juventud * Jóvenes de la ciudad * Instituciones que prestan servicios | Interna y externa | * Video explicativo de la guía * Video de divulgación * Boletín de prensa | 2023-03-01 | 2023-07-01
Encuentro de jóvenes de ecosistemas juveniles | Promoción, divulgación y desarrollo de encuentro del ecosistema juvenil | Encuentros | *Profesional universitario *CPS | * Personal del INDERBU que trabaja con juventud * Jóvenes de la ciudad * Instituciones que prestan servicios | Interna y externa | * Boletín de prensa * Divulgación en la página web de la entidad | 2023-09-01 | Diciembre del 2023
Construcción de la guía de participación, identificación y fortalecimiento del liderazgo juvenil | Construir un documento guíaque permita incentivar la paricipación para el liderazgo juvenil en la ciudad | Construcción de una Guía | *Profesional universitario *CPS | * Personal del INDERBU que trabaja con juventud * Jóvenes de la ciudad * Instituciones que prestan servicios | Interna y externa | * Boletín de prensa * Divulgación en la página web de la entidad | Marzo de 2023 | Diciembre del 2023
Construcción de la guía para la identificación de intereses artísticos, culturales y prevocacionales | A través d eun aguía poder identificar los itnereses artísticos, culturales y prevocacionales d elos jovenes d ela ciudad para establecer posibles actividades al rededor de estos itnereses | Construcción de una Guía | *Profesional universitario *CPS | * Personal del INDERBU que trabaja con juventud * Jóvenes de la ciudad * Instituciones que prestan servicios | Interna y externa | * Boletín de prensa * Divulgación en la página web de la entidad | Marzo de 2023 | Diciembre del 2023
Fortalecimiento de mecanismos de organización juvenil | Desarrollar diferentes actividades que incentiven y fortalezcan la organización juvenil en la ciudad. | Acciones de fortalecimiento | *Profesional universitario *CPS | * Personal del INDERBU que trabaja con juventud * Jóvenes de la ciudad * Instituciones que prestan servicios | Interna y externa | * Boletín de prensa * Divulgación en la página web de la entidad * Divulgación directa con organizaciones juveniles | Marzo de 2023 | Diciembre del 2023
.

## AREA ACTIVIDAD FÍSICA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | TIPO DE ACTIVIDAD | RESPONSABLE EN EL ÁREA | PÚBLICO OBJETIVO | TIPO DE DIVULGACIÓN | ACCCIONES DE DIVULGACIÓN | FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE ENTREGA | Octubre 2022 | Noviembre 2022 | Diciembre 2022 | Enero 2023 | Febrero 2023 | Marzo 2023 | Abril 2023 | Mayo 2023 | Junio 2023 | Julio 2023 | Agosto 2023 | Septiembre 2023 | Octubre 2023 | Noviembre 2023 | Diciembre 2023 | PROCENTAGE ACUMULADO DE AVANCE
VAS- VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES - RECREOVIA-ACTIVAS TU BARRIO- CAMINATAS-CICLOPASEOS | Desarrollar talleres, capacitaciones , fichas tècnicas, manuales, herramientas, instructivos, videos para la apropaciòn de lineamientos tècnicos, para los montajes, desarrollo adecuado y manejo de informaciòn del desarrollo con la comunidad | talleres- capacitaciones- documentos guías- medios de información | *Profesional universitario *CPS | Comunidad y líderes sociales | INTERNA (NAS) EXTERNA (comunidad | Oficina de prensa- grupo facilitadores y agente VAS | Febrero del 2022 | Diciembre de 2022
HEVS- HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES | Desarrollo e implementación de campañas sensibilización- eventos especiales- diplomado- como herramientas y estrategias de promoción de hábitos saludables en la ciudad | campañas sensibilización- eventos especiales- diplomado | *Profesional universitario *CPS | Grupos de Actividad fìsica- comunidad en general | NTERNA (NAS) EXTERNA (comunidad) | Oficina de prensa- grupo de monitores HVES | Febrero del 2022 | Diciembre de 2022
RECREACION SOCIAL | Elaboración y suministro de juegos didácticos para el uso de la comunidad en el desarrollo de la oferta recreativa del INDERBU | construcción y elaboración juegos y material didáctico | *Profesional universitario *CPS | Comunidad y líderes sociales | EXTERNA: Comunidad en general | Grupo monitores recreación | Abril del 2022 | Diciembre de 2022
HEVS- VAS- SOCIOCOMUNITARIOS | Diseño- elaboración guías-cartillas- medios y ayudas educativas en estrategias de promoción HEVS y juegos y ludotecas | capacitaciones- desarrollo material didáctico | *Profesional universitario *CPS | COMUNIDAD EN GENERAL | EXTERNA: Comunidad en general | Grupos de monitores HVES- monitores recreación | Abril del 2023 | Diciembre del 2023

## TABLAS (hidden)
SI | INTERNA
NO | EXTERNA