## MIPG INSTITUCIONAL
x
PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA - INDERBU | [13 empty] | Código: F-MC-1000-238,37-064
Versión: 2.0
Fecha aprobación: Agosto-12-2021
Página: 1 de 1
Fecha Aprobación / Actualización Plan:
DIMENSIÓN | POLÍTICAS | RESULTADO FURAG VIGENCIA ANTERIOR | RECOMENDACIÓN DAFP | ACTIVIDAD DE TRABAJO | PRODUCTO / ENTREGABLE | META | LOGRO |  |  |  | CUMPLIMIENTO ACUMULADO | OBSERVACIONES | RECURSOS | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE TRABAJO |  | AÑO 2022
[7 empty] | AÑO 2021 |  | AÑO 2022 | [5 empty] | AÑO 2021 |  | AÑO 2022
[7 empty] | III Trim | IV Trim | I Trim | II Trim |  |  |  |  | III Trim | IV Trim | I Trim | II Trim |  | ACCION Y RESPONSABLE | FECHA
1. TALENTO HUMANO | Gestión estratégica de talento humano | 70.2 | TH-R1,FOSP-R1 | Realizar Matriz de identificación de Cargos | Matriz de identificación de cargos | 1 |  | 1 |  |  | 100% | Se realizó la matriz de cargos de la entidad teniendo en cuenta el manual de funciones. | Recursos Humanos | Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Talento Humano |  | x
Talento Humano |  |  | TH-R9, SC-R3, PC -R2,TAIP-R52, GDOC -R47,CI-R-020,CI-R-023,CI-R-029,CI-R-085, CI-R-086, CI-R-087, SD-R14 | Elaborar el Plan de Capacitación vigencia 2022 | Plan de Capacitación vigencia 2022 | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Se tiene como evidencia Plan de Capacitaciones vigencia 2022 debidamente formulado. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO -PRENSA |  |  | x
Talento Humano |  |  | TH-R8,SC-R2,PC -R1 | Capacitar a los servidores públicos y contratistas correspondiente al tema Participación Ciudadana - Realizar piezas gráficas y dinámicas enseñando los mecanismos de participación ciudadana. | Capacitaciones en Participación Ciudadana realizadas | 3 |  | 3 |  |  | 100% | Se realizó tres campañas de sensibilización y se compartió video de participación ciudadana a toda la planta de personal. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO- PRENSA |  | x
Talento Humano |  |  | TH-R2,TH-R17,FOSP-R5 | Actualizar Manual de Funciones de la Entidad acorde a los lineamientos y normativa vigente | Manual de Funciones y Competencias actualizado | 1 |  |  | 0.9 | 0 | 90% | Esta actualizado version 2022 quedo pendiente aprobacion dec concejo directivo. Evidencia Documento actualizado 2022 con scan de actas carpeta #14 | Recursos Humanos | Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Talento Humano |  |  |  | x |  | YOLANDA allegar actas y resultado final de manual de funciones | 2022-07-06
Talento Humano |  |  | TH-R14 | Elaborar el Plan de Retiro Laboral | Plan de trabajo de retiro laboral | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Se tiene como evidencia documento PA03 - PLA03 Plan de retiro y/o desvinculación laboral. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO |  |  | x
|  |  | TH-R5 | Elaborar un programa de desvinculación asistida donde se pueda sensibilizar y capacitar el personal desvinculado o que esté próximo al retiro del servicio para que afronten el desempleo con actitud positiva y desarrollen estrategias efectivas en busca de un nuevo cargo u ocupación. | Programa de desvinculación asistida elaborado | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Se tiene como evidencia documento PA03 - PD02 Procedimiento de retiro y/o desvinculación de funcionarios. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO |  |  | x
|  |  | TH-R7 | Actualizar el Procedimiento de Selección del Personal con sus formatos y pruebas correspondientes | Procedimiento Selección del Personal con sus formatos y pruebas correspondientes, actualizado y aprobado | 1 |  | 1 |  |  | 100% | Se realizó el procedimiento de selección de personal, desde el inicio hasta el nombramiento. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO |  | x | x
|  |  | TH-R12, TH-13 | Elaborar encuestas, tabularlas y realizar las estadísticas con cada una de las razones de retiro. | Informe de estadísticas clasificando cada una de los tipos de retiro y su respectivo análisis | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Se presenta documento PA.08 - F11 Informe de Gestión Motivo de Retiro Personal en el cúal se realiza análisis estadístico de clasificación por retiro. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO |  |  | x
|  |  | TH-R15, GC - R9 | Construir un repositorio, donde se pueda almacenar la información (archivo documental) de cada una de los procesos de la Entidad | Repositorio para la reserva de la información. | 1 |  | 1 |  |  | 100% | Ya se está manejando la NAS de la entidad. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO - SISTEMAS |  | x
|  |  | TH-R18 | Elaborar el proyecto para programa de salas amigas de familia lactante. | Proyecto de salas amigas de la familia lactante. | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Se realizó encuesta "Sala Familias Lactantes" a funcionarias del instituto. Se obtuvo como resultado informe PA.08-F11 por el cual se determinó que dentro de la planta de personal no es viable la Sala de amigas de la familia lactante. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO |  |  |  | x
|  |  | TH-R19 | Elaborar programa para incentivar el uso de la bicicleta en cumplimiento Ley 18111 de 2016 | Programa de uso de la bicicleta. | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 100% | Se realizó el documento del programa tipo campaña para uso de la bicicleta para los empleados del INDERBU. Se presenta como evidencia documento Programa de uso de la bicicleta, cronograma de actividades de Plan de Bienestar y pieza publicitaria. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO |  | x
Talento Humano |  |  | TH-R21 | Realizar análisis de condiciones de los puestos de trabajo | Diagnóstico de condiciones de cada uno de los puestos de trabajo. | 1 |  | 1 |  |  | 100% | Se realizó con apoyo de la ARL, el análisis de puestos de trabajo de la entidad. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO |  | x
Talento Humano |  |  | TH-R26 | Desarrollar Plan Institucional de Incentivos 2021 | Plan Institucional de Incentivos 2021 ejecutado | 1 |  | 1 |  |  | 100% | En el año 2021, se desarrollaron el 95% de las actividades planeadas en el plan institucional de incentivos. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO |  | x
|  |  |  | Formular Plan Institucional de Incentivos 2022 | Plan Institucional de Incentivos 2022 formulado | 1 |  |  | 1 |  | 100% | El instituto presenta el Plan Institucional de Incentivos formulado, código PA.03-PLA01. El cúal se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/PA.03-PLA01-PLAN_INSTITUCIONAL_BIENESTAR_2022.docx.pdf |  | SAYF - TALENTO HUMANO |  |  | x
| Integridad | 62.4 | I -R1 | Realizar jornadas de socialización y sensibilización a los servidores públicos correspondiente al código de integridad y su respectiva evaluación de aprendizaje | Jornada de socialización y sensibilización del Código de integridad | 1 |  | 1 |  |  | 100% | Se realizó socialización a la planta de personal del Código de Integridad. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO |  | x
|  |  | I -R2 | Realizar informe de los resultados de las actividades de la política de integridad y presentarlo ante el comité de Control Interno para su análisis y acciones de mejora | Informe de resultados de las actividades de la política de integridad presentado al Comité de Control Interno y acta de comité con las acciones de mejora . | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Se formuló informe de resultados de la Política de Integridad el cual se presenta como evidencia junto a resolución 041 de 2018 https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/codigo-integridad.pdf | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO - COMITÉ CONTROL INTERNO |  |  | x
|  |  | I -R3, I -R4,CI-R16, TAIP-R3 | Realizar evaluación del riesgo sobre fraude y corrupción proveniente de quejas y denuncias por parte de Control Interno y presentarlo ante la Alta Dirección | Informe de auditoría identificación Riesgo de Fraude y Corrupción provenientes de quejas y denuncias. | 1 |  | 1 |  |  | 100% | No se ha presentado riesgos de corrupción y/o fraude por quejas y denuncias a corte 31 de marzo 2022. | Recursos Humanos | CONTROL INTERNO Y LIDER PROCESO ATENCION AL CIUDADANO |  | x
|  |  | I -R22 | Establecer un procedimiento para la gestión de conflicto de intereses | Procedimiento para la gestión de conflicto de intereses socializado | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Presentan documento PA.03 -PD05 Procedimiento para Manejo y Declaración de Conflicto de Intereses y formato PA.03 - PD05 -F01 Declaración de Situaciones de Conflicto de Intereses | Recursos Humanos | CONTROL INTERNO Y LIDER PROCESO ATENCION AL CIUDADANO |  |  | x
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Planeación Institucional | 59.6 | PI-R1,CI-R-014,CI-R-045,CI-R-046,CI-R-049,CI-R-036 CI-R-037,CI-R-038 CI-R-039,CI-R-040 CI-R-041,CI-R-042, CI-R-058, CI-R-062, CI-R-063, CI-R-064,CI-R-066 CI-R-067,CI-R-068 CI-R-069,CI-R-071 CI-R-072,CI-R-073 ,CI-R-074,CI-R-075 CI-R-096,CI-R-097 CI-R-098 ,CI-R-099 CI-R-100,CI-R-101 CI-R-102,CI-R-103 CI-R-104,CI-R-105, CI-R-106, SEDI-R8,SD-R2, SD-R6 | Actualizar la política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos de la Guía 2020 del DAFP | Política de Administración de Riesgos actualizada | 1 |  | 1 |  |  | 100% | Se creó el manual de la política de administración del riesgo, la cual fue aprobada el 3 de febrero por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité de Control Interno. | Talento Humano, Recursos Físicos Y Tecnológicos | ST - Calidad |  | x
|  |  | PI-R1,CI-R-014,CI-R-045,CI-R-046,CI-R-049,CI-R-036 CI-R-037,CI-R-038 CI-R-039,CI-R-040 CI-R-041,CI-R-042, CI-R-058, CI-R-062, CI-R-063, CI-R-064,CI-R-066 CI-R-067,CI-R-068 CI-R-069,CI-R-071 CI-R-072,CI-R-073 ,CI-R-074,CI-R-075 CI-R-096,CI-R-097 CI-R-098 ,CI-R-099 CI-R-100,CI-R-101 CI-R-102,CI-R-103 CI-R-104,CI-R-105, CI-R-106, SEDI-R8,SD-R2, SD-R6 | Elaborar Mapas de Riesgo de Gestión de 2022 | Mapa de Riesgos de Gestión 2022 elaborado | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Presentan Mapa de Riesgos de Gestión 2022 pendiente de aprobación en Comité. | Talento Humano, Recursos Físicos Y Tecnológicos | ST - Calidad |  |  | x
Direccionamiento Estratégico y Planeación |  |  | PI-R3,CI-R13, CI-R-15, CI-R-109, CI-R-110, CI-R-111, CI-R-112, CI-R-121, CI-R-122,CI-R-123, SEDI-R1, SEDI-R2, SEDI-R3, SEDI-R4, SEDI-R5, SEDI-R6, SEDI-R13, SEDI-R14, SEDIR15, SEDI-R16, SEDI-R18, SEDI-R19, SEDI-R20, SEDI-R21,SEDI-R26,SEDI-R27, SEDI-R28, SEDI-R29,GD-R21 | Construir Indicadores de Gestión de los Procesos Misionales de la Entidad | Indicadores de Gestión Misionales elaborados | 6 |  | 6 |  |  | 100% | Se cuenta con las hojas de vida de los indicadores de gestión | Talento Humano, Recursos Físicos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS |  | x
Direccionamiento Estratégico y Planeación |  |  | PI-R4, PI-R5, PI-R6, PI-R7, PI-R8, PI-R9, SC-R10 | Crear la política del servicio al ciudadano en la Entidad | Política del Servicio al Ciudadano | 1 |  | 1 |  |  | 100% | Se creó la política de servicio al ciudadano y la caracterización del proceso | Talento Humano, Recursos Físicos Y Tecnológicos | SAYF - CALIDAD-Profesional de comunicaciones - lideres de procesos |  | x
3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 70.8 | FOSP-R2 | Construir Guía de Indicadores de Gestión y sus respectivos formatos según lineamientos del DAFP | Guía de Indicadores de Gestión y sus formatos socializado. | 3 |  | 2 | 0.7 |  | 90% | Se realizó guía de indicadores y hoja de vida de indicadores, pendiente socializar los formatos | Recursos Humanos | Planeación, Control Interno, Calidad y Lideres de todos los procesos de la entidad |  | x | x |  |  | SILVIA se va a dejar al 100% al momewnto de revisar formato de socializacion | 2022-07-06
Gestión para Resultados con Valores |  |  | FOSP-R3 | Elaborar Plan de Adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura y Espacios Físicos de la Entidad | Plan de Adecuación y Mantenimiento Infraestructura y Espacios Físicos de la Entidad elaborado | 1 |  | 1 |  |  | 100% | Se presenta PE02 - F003 Plan Mantenimiento e Intervención a escenarios deportivas, con corte a 31 de marzo de 2022 se han intervenido para la vigencia 2022, 21 de 30 escenarios deportivos, equivalente a un 70% de avance. | Recursos Humanos | Subdirección Técnica |  | x
| Gobierno Digital | 58.3 | GD-R2 | Definir esquema de soporte, con un documento donde se establece niveles de servicio, soportado en una herramienta tecnológica | Esquema de soporte implementado y herramienta tecnológica socializada con funcionarios y contratistas de la entidad | 1 |  | 1 |  |  | 100% | Se presenta herramienta tecnológica en google form "Reporte de Incidente Tecnológico y de Seguridad" actualizado corte 31 de marzo 2022. | Talento Humano Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS |  | x
|  |  | GD-R3 | Asignar al Comité de Gestión y Desempeño Institucional, la toma de decisiones referente a las TIC | Listado de actividades a implementar en la toma de decisiones referentes a TI, presentadas y aprobadas por medio de las actas de reunión. | 1 |  |  |  |  | 0% | Mediante Acta 03 de 22 de marzo de 2022, se aprobó mediante Comité Institucional de Gestión y desempeño, la reprogramación de la meta para el segundo trimestre de 2022. | Talento Humano Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS |  |  |  | x |  | MIGUEL Bajar listado de necesidades con la capacidad de ejecucion del instituto para dejar aprobado en acta de reunion | 2022-07-06
|  |  | GD-R4 | Crear la estructura organizacional del área de TI, asociado | Estructura Organizacional TI | 1 |  |  |  |  | 0% | Mediante Acta 03 de 22 de marzo de 2022, se aprobó mediante Comité Institucional de Gestión y desempeño, la reprogramación de la meta para el segundo trimestre de 2022 | Talento Humano Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS-CALIDAD |  |  |  | x |  | MARIBEL diseñar la estructura organizacional en un documento se deja al 90% | 2022-07-06
|  |  | GD-R5 | Utilizar el marco de precios de bienes servicios en TI en la plataforma Colombia Compra Eficiente. | Listado de procesos celebrados a través de los acuerdos marco de precios de la plataforma Colombia compra eficiente | 4 |  | 1 | 3 |  | 100% | Se realizaron compras a través de la plataforma de Colombia compra eficiente, tienda virtual del estado colombiano, acuerdo marco de precios. Presentan como evidencia las órdenes de compra Colombia Compra Eficiente. | Talento Humano Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS-CALIDAD - TALENTO HUMANO |  | x
|  |  | GD-R6 | Revisar los sistemas de información que estén habilitados para incluir características que permitan la apertura de sus datos de forma automática y segura. | Diagnóstico de Sistemas de Información que permiten la apertura de datos automática y segura | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Se presenta matriz excel con diagnóstico de los cuatro sistemas de Información. Se concluye que los sistemas no permiten la apertura de datos automática y segura por lo tanto se deben hacer intervenciones de tipo estructural de los sistemas con el fin de comunicar con datos abiertos. | Humanos Y Económicos | SAYF - SISTEMAS-JURIDICA |  |  | x
|  |  | GD-R9 | Aplicar la Guía de estilo en el desarrollo de los sistemas de información de la entidad e incorporar los lineamientos de usabilidad definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Guía de Estilos en el Desarrollo de Sistemas de Información aplicada por la Entidad a sus 3 aplicativos (página web, Sistema de PQRSD y plataforma de préstamos escenarios) | 3 |  |  |  | 1.2 | 0% | https://www.inderbu.info/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica | Humanos Y Tecnológicos | SAYF-SISTEMAS |  |  |  | x |  | https://www.inderbu.info/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ se presenta un avance del 40% de la aplicación de la Guia de Estilos | ok
|  |  | PI-R2, GD-R1 | Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). | PETI actualizado | 1 |  | 1 |  |  | 100% | El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2022-2023 se encuentra publicado en página web institucional, código PA.05-PLA01. Enlace: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/PA.05-PLA03-Plan-estrategico-de-tecnologias-de-la-informacion-PETIC2022-2023.pdf | Talento Humano, Recursos Físicos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS |  | x
|  |  | GD-R18 | Elaborar, aprobar y publicar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad. | Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad elaborado, aprobado y publicado | 1 |  | 0.95 |  |  | 95% | Se elaboró Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad el cual se encuentra publicado en página web institucional, enlace: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2022/04/TABLAS-DE-CONTROL-DE-ACCESO-INDERBU-1.xlsx | Humanos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS |  |  |  | x |  | MIGUEL MARIBEL por entregar nuevo link Indice de Información Reservada y Clasificada, Se aprobo mediante resolución No. 188 de 2021. Completar los Activos de Información 07/07/2022 -- Falta aprobacion | Miguel, Nohemi Maribel | 2022-07-07
|  |  | GD-R22, PC -R3,GD-R23, PC-R4 | Construir el conjunto de datos y publicarla en el portal y en la web de la Entidad | Datos abiertos creados y publicados | 1 |  |  |  |  | 0% | Queda prioridad para nuevo plan 2022 - 2023 0% | Humanos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS - CALIDAD |  |  |  | x |  | ok
| Seguridad Digital | N/A | PI-R3,CI-R13, CI-R-15, CI-R-109, CI-R-110, CI-R-111, CI-R-112, CI-R-121, CI-R-122, CI-R-123, SEDI-R1, SEDI-R2, SEDI-R3, SEDI-R4, SEDI-R5, SEDI-R6, SEDI-R13, SEDI-R14, SEDIR15, SEDI-R16,SEDI-R18, SEDI-R19, SEDI-R20, SEDI-R21, SEDI-R26, SEDI-R27, SEDI-R28, SEDI-R29,GD-R21 | Diseñar el Sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad. | Sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) diseñado | 20% |  | 20% |  |  | 100% | Se avanzó en el diseño del Sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información en un 20% correspondiente al Plan de Seguridad y la Política de la Seguridad Dígital. Enlace https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/PA.05-PLA04-Plan-de-tratamiento-de-riesgos-de-seguridad.pdf | Talento Humano, Recursos Físicos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS |  | x
|  |  | SD-R9, GD-R19 | Creación de la Política de Seguridad Digital | Política de Seguridad Digital | 1 |  | 1 |  |  | 100% | Se cuenta con Política de Seguridad Digital publicada en página web https://www.inderbu.gov.co/wp-content/contenido/resoluciones/2018/039-2018.PDF | Humanos, Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS |  | x
|  |  | SD-R10, GD-R20 | Crear Plan de Seguridad y Comunicado de la Información | Plan de Seguridad de la Información y Comunicación | 1 |  | 1 |  |  | 100% | Se elaboró el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Humanos, Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS |  | x
|  |  | SD-R16 | Inscribir la Entidad en el CSIRT Gobierno y/o ColCERT. | Inscripción de la Entidad en el CSIRT Gobierno y/o ColCERT. | 1 |  |  |  |  | 0% | No es viable el cumplimiento, no se cuenta con el recurso humano,fuinaciero y tecnologico para el desarrollo de la actividad | Humanos, Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS |  |  |  | x |  | ok
|  |  | SD-R17, SD-R18, SD-R19 | Crear el listado de riesgo de seguridad y privacidad de la información de acuerdo a los lineamientos de la guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética de la Política Nacional de Seguridad Digital | Listado de riesgos de seguridad y privacidad de la información identificados | 1 |  |  |  | 1 | #NAME? | se adjunta link de riesgo en pestaña gestion tecnologica https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/MAPA-DE-RIESGOS-INSTITUCIONAL-SEGUIMIENTO-1-2022-1.xls | Humanos, Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS |  |  |  | x |  | ok
|  |  | SD-R21 | Crear y socializar el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información | Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información creado y socializado | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Se presenta herramienta tecnológica en google form "Reporte de Incidente Tecnológico y de Seguridad" actualizado corte 31 de marzo 2022. | Humanos, Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS - CALIDAD |  |  | x
| Servicio al ciudadano | 68.3 | SC-R16, SC-R17 | Modificar la Plataforma de Gestión de Solicitudes, con diseño para la accesibilidad de personas con discapacidad visual | Plataforma de Gestión de Solicitudes accesibilidad de personas con discapacidad visual modificada | 1 |  |  |  |  | 0% | No es viable el cumplimiento, no se cuenta con el recurso humano,fuinaciero y tecnologico para el desarrollo de la actividad | Recursos Humanos | SAYF - ATENCION AL CIUDADANO |  |  |  | x |  | ok
Gestión para Resultados con Valores |  |  | SC-R33 | Actualizar el Sistema de Gestión de Solicitudes, que contenga la herramienta de clasificación de los documentos | Sistema de Gestión de Solicitudes actualizado | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Se realizó un contrato CPS 187-CD-2021 para la actualización y mejora de la plataforma, enlace https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=5832400&ide=77e7a601-de84-489f-a5d7-f94eea114b57. | Recursos Humanos, Tecnológicos Y Financieros | SAYF - ATENCION AL CIUDADANO |  | x
| Racionalización de Trámites | 60.8 | RT-R20, GD-R25 | Actualizar la página web de la entidad con todos los trámites disponibles para realizarse en línea | Tramites en línea disponibles en la página web actualizados | 2 |  | 2 |  |  | 100% | Los dos trámites en línea se encuentan disponibles en página web institucional. Link: http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=16067 y http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=16063 | Humanos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS |  | x |  | x
Gestión para Resultados con Valores |  |  | RT-R1, GD-R24 | Inscribir trámites de la entidad en el Sistema único de Información de Trámites - SUIT y publicar enlaces en la página web. | Trámites de la entidad inscritos en SUIT y publicados en página web | 2 | 1.6 |  |  | 0.4 | #NAME? | La entidad cuenta con los dos trámites que tiene inscritos en el suit: "reconocimiento de clubes deportivos" y "renovación de reconocimiento deportivo". Los dos se encuentran publicados en la página web. El trámite "renovación de reconocimiento deportivo" está en proceso de ajuste en el tiempo en que se realiza el trámite. Los dos tramites estan publicados aumentar 100% http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=16063 https://inderbu.gov.co/escenarios/ | Recursos Humanos, Tecnológicos Y Financieros | SAYF - ATENCION AL CIUDADANO | x |  |  |  |  | ok
| Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 65.5 | PC -R5 | Mantener actualizadas página web y redes sociales de la entidad con la información sobre los diferentes mecanismos de participación ciudadana | Página web y redes sociales actualizadas con información sobre mecanismos de participación ciudadana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | #NAME? | Se encuentra publicada la información actualizada en la página web y redes sociales. https://twitter.com/somosinderbu?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor https://www.instagram.com/somosinderbu/?hl=es https://web.facebook.com/inderbu?hc_ref=ARSJEZY0Da67zOAfT82wEA0ZhwLJZSpoAbpHt33OKmQNzvIM0nVMPlvSfEFQ3Olz0xg&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCZVHMHZLeCJlO2KitYWTKc3hC-GjAOoy6KRJ_ouAoHZqGHsWBnnZl86pI8sgm4-DUfZZmifKsXV8pANhhi4X_l0srSuqHPuvTxtg1S3NT6W1X_0d88wxL9TBjQ8E8IW1YMRiPw693H05HmDQ_1CmS14Zd6yG2S6LtlLutfQ4rlOB0PktshFeo_M2MFuainbtRVTQCaQ0J6gCPbQKotV2Fxx5cEAYT58IZxJwr0nNGGL-AU9kstjR1mVl8HFItTgS6G5eDqR39p51vX39QGoOK7aOsUct1K&_rdc=1&_rdr www.inderbu.gov.co | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS- ATENCION AL CIUDADANO Y PARTICIPACION CIUDADANA | x | x | x | x |  | Se lleno al 100% ya q Prensa hace mes a mes la publicaci´n de las actividades propias de la entidad
|  |  | PC -R6, GD-R26 | Habilitar los mecanismos de participación ciudadana digitales en página web y presencial | Mecanismos de Participación Ciudadana habilitados por la entidad en página web y en oficinas de INDERBU | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Se encuentran habilitados los mecanismos de Participación Ciudadana en página web y oficinas INDERBU. Se recomienda por parte de la Secretaría de Planeación la implementación del menú PARTICIPA en la página web, de acuerdo a los líneamientos MINTIC. | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SAYF - PRENSA |  |  | x
|  |  | PC -R9 | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el registro de activos de información. | Página web actualizada con el registro de activos de información | 1 |  | 1 |  |  | 100% | Se cuenta con la información en la página web, publicado en el siguiente enlace: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2022/04/TABLAS-DE-CONTROL-DE-ACCESO-INDERBU-1.xlsx | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS- PRENSA Y GESTION DOCUMENTAL |  | x
|  |  | PC -R10, GD-R29 | Actualizar en la página web el ítem Habeas Data - base de datos | Ítem Habeas data - base de datos actualizada en página web | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Se encuentra la base de datos actualizada, link de evidencia presentada: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2019/08/REGISTRO-BASES-DE-DATOS.jpg | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS |  |  | x
|  |  | PC -R11, GD-R30 | Publicar en el enlace de Transparencia e Instrumentos de Información Única lo correspondiente al Proceso de Gestión Documental | Proceso de gestión documental publicado en enlace de Transparencia e Instrumentos de Información Única | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Pendiente link del proceso de gestión documental en enlace de Transparencia https://inderbu.gov.co/transparencia/ no se encuentra disponible el documento | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS - PRENSA- GESTION DOCUMENTAL |  |  | x
4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Gestión del Conocimiento | 47.4 | SEDI-R1, SEDI-R2, SEDI-R3 | Elaborar el Formato de Seguimiento del Indicador de Gestión de los procesos de la entidad | Formato de Seguimiento del Indicador de gestión de los procesos de la entidad elaborado | 1 |  | 1 |  |  | 100% | Se presenta como evidencia Formato de Seguimiento de Indicador de procesos CÓDIGO PE.02-SIG-F04 TABLERO DE INDICADORES DE GESTIÓN. | Recursos Humanos Y Tecnológicos | CONTROL INTERNO Y CALIDAD |  | x
5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | 65.9 | TAIP-R21,GD-R22, PC -R3,GD-R23, PC-R4, PC-R8 | Elaborar y aprobar el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la entidad. | Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la entidad elaborado y aprobado | 1 |  |  |  |  | 0% | No es viable el cumplimiento, no se cuenta con el recurso humano,fuinaciero y tecnologico para el desarrollo de la actividad | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS |  |  |  | x |  | ok
Información y Comunicación |  |  | TAIP-R63 | Elaborar Procedimiento de Identificación y Conflicto de Intereses | Procedimiento de Identificación y Conflicto de Intereses elaborado | 1 |  | 1 |  |  | 100% | Se presenta como evidencia PA.03 -PD05 PROCEDIMIENTO PARA MANEJO Y DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES | Sayf , Sistemas, Atención Al Ciudadano Y Control Interno | TALENTO HUMANO Y CONTROL INTERNO |  | x
Información y Comunicación | Administración y archivos y Gestión documental | 65.2 | GDOC -R4 | Realizar inventario documental del archivo central de la Entidad | Inventario documental del archivo central de la Entidad realizado | 1 |  |  |  | 0.15 | #NAME? |  | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL) |  |  |  | x |  | Se viene trabajando el Formato de Inventario Documental FUID del Archivo Central 15% Inventariados los ultimos tres años
Información y Comunicación |  |  | GDOC -R7 | Tramitar la convalidación de Tablas de Valoración Documental ante el Consejo Departamental de Archivos. | Tablas de Valoración Documental Convalidadas | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Se tiene el Certificado de Convalidación TRD y/o TVD expedido por el Consejo Territorial de Archivos de fecha 27 de diciembre 2021. | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  | x
|  |  | GDOC -R8;GDOC -R24;GDOC -R25;GDOC -R55 | Organizar el Fondo Documental Acumulado aplicando Tablas de Valoración Documental | Fondo Documental Acumulado organizado | 5% |  |  |  |  | 0% |  | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL) |  |  |  | x |  | FUID avance organización Fondo Acumulado se tiene un 15% de los primeros años de creación de la entidad
|  |  | GDOC -R9 | Publicar en la página web las Tablas de Valoración Documental - TVD | Tablas de Valoración Documental publicadas en la página web | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Pendiente link de acceso para validación del cumplimiento. | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS SISTEMAS) |  |  | x |  |  | Encargada del cargue a la pagina web Ing. Monica
|  |  | GDOC -R10; GDOC -R12; GDOC -R13;GDOC -R25;GDOC -R55 | Realizar informe de avance en la implementación de las Tablas de Retención Documental en Archivo de Gestión | Informe de avance de implementación de Tablas de Retención Documental Archivo de Gestión | 2 |  | 1 |  |  | 50% | Se emitió informe de avance de implementación de Tablas de Retención Documental con fecha 29 de diciembre 2021 Formato PA08-F11 | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL) |  | x |  | x |  | Se anexa informe Nohemi entrega 07/07/2022
|  |  | GDOC -R11 | Inscribir las Tablas de Retención de la Entidad en el Registro Único de Tablas de Retención Documental del Archivo General de la Nación | Tablas de Retención Documental Inscritas en el Registro Único de Tablas de Retención Documental de AGN | 1 |  | 1 |  |  | 100% | Se envió solicitud vía correo electrónico con los soportes requeridos al archivo general de la nación el 30 de diciembre de 2021. Se presenta como evidencia correos de solicitud al Archivo General de la Nación y acta de convalidación por parte del Consejo Territorial de Archivos fecha 27 de diciembre 2021. | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL) |  | x
|  |  | GDOC -R14 | Elaborar y ejecutar cronograma de transferencias documentales | Cronograma de Transferencias Documentales elaborado y ejecutado | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Se elaboró Cronograma de Transferencias Documentales 2022, se socializó con cada dependencia. De la misma forma se socializó vía correo electrónico el (% de avance) | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL) |  |  | x
|  |  | GDOC -R15; GDOC -R16;GDOC -R35, GDOC -R17; GDOC -R18; GDOC -R19; GDOC -R21 | Elaborar, aprobar y publicar el Sistema Integrado de Conservación Documental - SIC | Sistema Integrado de Conservación Documental - SIC elaborado, aprobado y publicado | 1 |  |  |  |  | 0% |  | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL Y OPS SISTEMAS) |  |  |  | x |  | Se aprobo mediante Acta No. 5 de 30 de junio 2022 MIPG, publicar Ing. Monica, hacer acto aAdministrativo de adopción SIC Nohemi
Información y Comunicación |  |  | GDOC -R20;GDOC -R27;GDOC -R38;GDOC -R48 | Actualizar el Manual de Gestión Documental | Manual de Gestión Documental actualizado | 1 |  | 1 |  |  | 100% | Se actualizó el manual de gestión documental formato PA08-MA02 con fecha 15 de diciembre 2021 | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL) |  | x
Información y Comunicación |  |  | GDOC -R29 | Realizar eliminación documental según disposición final registrado en TRD y TVD | Eliminación Documental realizada | 1 |  |  |  |  | 0% |  | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL) |  |  |  | x |  | Se aprobo mediante Acta No. 5 de 30 de junio 2022 MIPG, pendiente hacer la publicación como lo establece la norma y proceder con la eliminación Nohemi e Ing. Monica
Información y Comunicación |  |  | GDOC -R32 | Elaborar los Flujos Documentales | Flujos Documentales realizados | 10% |  |  |  |  | 0% |  | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL) |  |  |  | x |  | Mañana envian evidencia de flujos elaborados hasta el momento Nohemi
Información y Comunicación |  |  | GDOC -R47 | Capacitar a funcionarios del INDERBU en temáticas relacionadas con la gestión documental | Capacitaciones ejecutadas de temáticas de gestión documental a funcionarios | 3 |  | 1 | 1 |  | 66.67% | Se realizó capacitación sobre Acuerdo 042 del 2002, Archivo General de la Nación - Archivo de gestión y transferencia documental e Implementación de Tablas de Retención Documental, realizadas durante el primer trimestre 2022. | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL) |  | x | x | x |  | Adjuntar planillas de asistencia de GD en este trimestre Nohemi
6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INOVACIÓN | Gestión del Conocimiento y la innovación | 61 | GC - R3 | Elaborar y aprobar Plan de Acción de la Política Gestión del Conocimiento e Innovación | Plan de acción Política Gestión del Conocimiento e Innovación elaborada y aprobada | 1 |  | 0.8 |  |  | 80% | Se cuenta con documento preliminar Plan de Acción Política de Gestión del conocimiento el cual está pendiente por aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - MIPG. | Recursos Humanos | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | x |  |  |  | acta de comité institucional de gestion y desempeño 4 - 100% Resolución 84 de 22 de junio
Gestión del Conocimiento | Gestión del Conocimiento |  | GC - R8 | Convocar mesas de trabajo para generar ideas de mejorar de productos y servicios | Mesas de Trabajo de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación | 2 |  | 1 |  |  | 50% | Se llevo a cabo la elaboración de la Política y se realizaron mesas de trabajo con los grupos asociados de cada una de las áreas. | Recursos Humanos Y Tecnológicas | SAYF - lideres de procesos |  | x |  | x |  | escanear las actas de politica de gestion del conocimiento, adjuntar el link 100% Miguel
|  |  | GC - R10 | Realizar entrevistas con cada funcionario para establecer la estructura de conocimiento que tiene la persona. | Ejecutar entrevistas para establecer la estructura de conocimiento a los funcionarios de la entidad aplicadas | 3 |  |  | 0.3 |  | 10% | Se presenta como evidencia documento guía de entrevistas de estructura de conocimiento, lo cual se valida con un cumplimiento del 10%. Se realiza ajuste en el reporte del logro correspondiente al IV trimestre 2021 ya que no se registró avance durante el mencionado trimestre. | Recursos Humanos Y Tecnológicas | SAYF - Gestión del Conocimiento e Innovación y Prensa |  | x | x | x |  | 66% se han realizado 2 entrevistas de las 3 programadas la eivdencia son las actas de entrega y los videos. Migue
|  |  | GC - R11 | Presentar Informe de solicitud de las herramientas necesarias para la Gestión del Conocimiento e Innovación ante la Alta Dirección | Informe de solicitud de herramientas necesarias para GCI presentado ante la Alta Dirección | 1 |  |  |  |  | 0% | Mediante Acta 03 de 22 de marzo de 2022, se aprobó mediante Comité Institucional de Gestión y desempeño, la reprogramación de la meta para el segundo trimestre de 2022 | Recursos Humanos, Tecnológicas Y Financieros | Alta Dirección y Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  | x |  | acta de comité institucional de gestion y desempeño 4 - 100% La misma presentación de Sistemas
|  |  | GC - R18 | Realizar acto administrativo donde se define el equipo de trabajo encargado de liderar proyectos de Investigación | Acto administrativo donde se defina el equipo de trabajo líder de los proyectos de investigación firmado | 1 |  |  |  |  | 0% | Mediante Acta 03 de 22 de marzo de 2022, se aprobó mediante Comité Institucional de Gestión y desempeño, la reprogramación de la meta para el segundo trimestre de 2022 | Recursos Humanos | Alta Dirección y Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  | x |  | Acto administrativo No 84 de 22 de junio delegacion de politicas 100% Maribel
|  |  | GC - R23 | Publicar la documentación de la entidad en la página web y redes sociales | Página web y redes sociales actualizadas | 3 |  | 3 | 3 |  | #NAME? | Se publica información constantemente en los diferentes medios digitales. https://inderbu.gov.co/ ; @somosinderbu y facebook | Recursos Humanos Y Tecnológicas | SAYF - Sistemas y Prensa |  | x | x | x |  | 100% esta es una activiada que se realiza todo el tiempo. Solicitar a la dra. Shirley
|  |  | GC - R24 | Elaborar cronograma de actividades de investigación, desarrollo e innovación de cada área de la institución | Cronograma de actividades de investigación, desarrollo e innovación elaborado en cada dependencia de la institución | 1 |  | 0 |  |  | 0% | El instituto no cuenta con equipo de investigación, por lo cual no se cumple con este producto. | Recursos Humanos Y Tecnológicas | Alta Dirección y Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | x |  |  |  | 10% hasta ahora se convocó a la primera reunión de proyección de cronograma de actividades.
7. CONTROL INTERNO | Control interno | N/A | CI-R-022 CI-R-043 CI-R-059 CI-R-060 CI-R-076 CI-R-078 CI-R-079 CI-R-81 CI-R-88 CI-R-90 CI-R-91 CI-R-125 CI-R-126 CI-R-127 CI-R-128 CI-R-129 CI-R-130 CI-R-131 | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de riesgos de corrupción | Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción con seguimiento | 3 |  | 3 |  |  | 100% | Seguimientos efectuados en el término previsto, y publicados en la página web institucional, https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2021/12/Mapa-de-riesgos-y-control-al-plan-anticorrupcion-a-Diciembre-de-2.021.xlsx | Recurso Humano Y Tecnológico | Jefe de Control Interno |  | x | x | x
|  |  | CI-R-024 | Elaborar Informe sobre el cumplimiento del plan de auditorías 2021 y presentarlo ante el Comité de Control Interno | Informe de cumplimiento Plan de Auditorías 2021 elaborado y presentado | 1 |  | 1 |  |  | 100% | Se presentó informe de gestión del jefe de control interno saliente. Empalme por la jefe de Control Interno vigencia 2022-2025. Socializado con la alta dirección. Se anexa informe. | Recurso Humano Y Tecnológico | Jefe de Control Interno |  | x
|  |  | CI-R-003 CI-R-004 CI-R-005 | Elaborar y aprobar el Plan Anual de Auditorías 2022 por parte del Comité de Control Interno | Plan Anual de Auditorías 2022 elaborado y aprobado | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Programa de auditorías vigencia 2.022, presentado y aprobado en comité de coordinación del Sistema de Control Interno N°1, de Enero 17 de 2.022. Se anexa acta. https://inderbu.gov.co/transparencia/ | Recurso Humano Y Tecnológico | Jefe de Control Interno |  |  | x
|  |  | CI-R-006 CI-R-007 CI-R-008 CI-R-009 CI-R-010 CI-R-026 CI-R-027 CI-R-032 CI-R-033 CI-R-134 | Realizar Auditorías a los Controles aplicados a los procesos de la Entidad | Auditorías a los controles de los procesos de la entidad realizadas | 3 |  | 1 | 2 |  | 100% | Auditorías efectuadas a las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público, a los planes de mejoramiento suscritos con entes de control, al plan anticorrupción y atención al ciudadano, a la matriz de riesgos institucional e informe pormenorizado del control interno. | Recurso Humano Y Tecnológico | Jefe de Control Interno |  | x | x | x
|  |  | CI-R-016 CI-R-17CI-R-018 CI-R-019 CI-R-021 CI-R-057 CI-R-061 CI-R-107 CI-133 | Realizar Informe de análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio | Informe análisis de necesidades y prioridades en la prestación del servicio realizado | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Se socializó la necesidad de reestructurar esta actividad en el comité institucional de gestión y desempeño, modificándo la actividad así: "Elaborar y hacer seguimiento mensual al plan de acción de los procesos misionales, como herramienta de seguimiento y medición de los servicios prestados por el Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga", ajuste que fue aprobado por el Comité. Actividad cumplida en el trimestre, se anexan los planes de acción de las subdirecciones misionales y su seguimiento mensual efectuado a marzo 30/2022 | Recurso Humano Y Tecnológico | Jefe de Control Interno |  |  |  | x
Note on M11: EL CUMPLIMIENTO SE CALCULA A PARTIR DE LA PROGRAMACIÓN DEL PRODUCTO.
Note on F31: SUBDIRECTOR TECNICO: mover la parte de seguridad digital y definir indicadores en planeación (política)
Note on I54: Se ajusta logro del III y IV trimestre dado que se encuentran actualizada en redes sociales y página web
Note on J76: Se ajustó logro ya que no se tenía avance a la fecha.
Note on J80: Se realizó ajuste de logro.

## TABLA DINÁMICA (hidden)
| OATIC | OCIG | Oficina de Prensa y Comunicaciones | Sec. Administrativa | Sec. de Educación | Sec. de Hacienda | Sec. de Infraestructura | Sec. de Interior | Sec. de Planeación | Sec. de Salud y Ambiente | Sec. Jurídica | Total general
Promedio de III TRIM 20217 | 70.66% | 100% | 100% | 71.15% | 50% | 75% | 75% | 100% | 92.65% | 100% | 80% | 78.48%

## Hoja1 (hidden)
Columna1 | Columna2 |  | 0%
0% | 1e-14% | #N/A
1% | 1%
2% | 2%
3% | 3%
4% | 4%
5% | 5%
6% | 6%
7% | 7%
8% | 8%
9% | 9%
10% | 10%
11% | 11%
12% | 12%
13% | 13%
14% | 14%
15% | 15%
16% | 16%
17% | 17%
18% | 18%
19% | 19%
20% | 20%
21% | 21%
22% | 22%
23% | 23%
24% | 24%
25% | 25%
26% | 26%
27% | 27%
28% | 28%
29% | 29%
30% | 30%
31% | 31%
32% | 32%
33% | 33%
34% | 34%
35% | 35%
36% | 36%
37% | 37%
38% | 38%
39% | 39%
40% | 40%
41% | 41%
42% | 42%
43% | 43%
44% | 44%
45% | 45%
46% | 46%
47% | 47%
48% | 48%
49% | 49%
50% | 50%
51% | 51%
52% | 52%
53% | 53%
54% | 54%
55% | 55%
56% | 56%
57% | 57%
58% | 58%
59% | 59%
60% | 60%
61% | 61%
62% | 62%
63% | 63%
64% | 64%
65% | 65%
66% | 66%
67% | 67%
68% | 68%
69% | 69%
70% | 70%
71% | 71%
72% | 72%
73% | 73%
74% | 74%
75% | 75%
76% | 76%
77% | 77%
78% | 78%
79% | 79%
80% | 80%
81% | 81%
82% | 82%
83% | 83%
84% | 84%
85% | 85%
86% | 86%
87% | 87%
88% | 88%
89% | 89%
90% | 90%
91% | 91%
92% | 92%
93% | 93%
94% | 94%
95% | 95%
96% | 96%
97% | 97%
98% | 98%
99% | 99%
100% | 100%
101% | 100%
102% | 100%
103% | 100%
104% | 100%
105% | 100%
106% | 100%
107% | 100%
108% | 100%
109% | 100%
110% | 100%
111% | 100%
112% | 100%
113% | 100%
114% | 100%
115% | 100%
116% | 100%
117% | 100%
118% | 100%
119% | 100%
120% | 100%
121% | 100%
122% | 100%
123% | 100%
124% | 100%
125% | 100%
126% | 100%
127% | 100%
128% | 100%
129% | 100%
130% | 100%
131% | 100%
132% | 100%
133% | 100%
134% | 100%
135% | 100%
136% | 100%
137% | 100%
138% | 100%
139% | 100%
140% | 100%
141% | 100%
142% | 100%
143% | 100%
144% | 100%
145% | 100%
146% | 100%
147% | 100%
148% | 100%
149% | 100%
150% | 100%
151% | 100%
152% | 100%
153% | 100%
154% | 100%
155% | 100%
156% | 100%
157% | 100%
158% | 100%
159% | 100%
160% | 100%
161% | 100%
162% | 100%
163% | 100%
164% | 100%
165% | 100%
166% | 100%
167% | 100%
168% | 100%
169% | 100%
170% | 100%
171% | 100%
172% | 100%
173% | 100%
174% | 100%
175% | 100%
176% | 100%
177% | 100%
178% | 100%
179% | 100%
180% | 100%
181% | 100%
182% | 100%
183% | 100%
184% | 100%
185% | 100%
186% | 100%
187% | 100%
188% | 100%
189% | 100%
190% | 100%
191% | 100%
192% | 100%
193% | 100%
194% | 100%
195% | 100%
196% | 100%
197% | 100%
198% | 100%
199% | 100%
200% | 100%
201% | 100%
202% | 100%
203% | 100%
204% | 100%
205% | 100%
206% | 100%
207% | 100%
208% | 100%
209% | 100%
210% | 100%
211% | 100%
212% | 100%
213% | 100%
214% | 100%
215% | 100%
216% | 100%
217% | 100%
218% | 100%
219% | 100%
220% | 100%
221% | 100%
222% | 100%
223% | 100%
224% | 100%
225% | 100%
226% | 100%
227% | 100%
228% | 100%
229% | 100%
230% | 100%
231% | 100%
232% | 100%
233% | 100%
234% | 100%
235% | 100%
236% | 100%
237% | 100%
238% | 100%
239% | 100%
240% | 100%
241% | 100%
242% | 100%
243% | 100%
244% | 100%
245% | 100%
246% | 100%
247% | 100%
248% | 100%
249% | 100%
250% | 100%
251% | 100%
252% | 100%
253% | 100%
254% | 100%
255% | 100%
256% | 100%
257% | 100%
258% | 100%
259% | 100%
260% | 100%
261% | 100%
262% | 100%
263% | 100%
264% | 100%
265% | 100%
266% | 100%
267% | 100%
268% | 100%
269% | 100%
270% | 100%
271% | 100%
272% | 100%
273% | 100%
274% | 100%
275% | 100%
276% | 100%
277% | 100%
278% | 100%
279% | 100%
280% | 100%
281% | 100%
282% | 100%
283% | 100%
284% | 100%
285% | 100%
286% | 100%
287% | 100%
288% | 100%
289% | 100%
290% | 100%
291% | 100%
292% | 100%
293% | 100%
294% | 100%
295% | 100%
296% | 100%
297% | 100%
298% | 100%
299% | 100%
300% | 100%
301% | 100%
302% | 100%
303% | 100%
304% | 100%
305% | 100%
306% | 100%
307% | 100%
308% | 100%
309% | 100%
310% | 100%
311% | 100%
312% | 100%
313% | 100%
314% | 100%
315% | 100%
316% | 100%
317% | 100%
318% | 100%
319% | 100%
320% | 100%
321% | 100%
322% | 100%
323% | 100%
324% | 100%
325% | 100%
326% | 100%
327% | 100%
328% | 100%
329% | 100%
330% | 100%
331% | 100%
332% | 100%
333% | 100%
334% | 100%
335% | 100%
336% | 100%
337% | 100%
338% | 100%
339% | 100%
340% | 100%
341% | 100%
342% | 100%
343% | 100%
344% | 100%
345% | 100%
346% | 100%
347% | 100%
348% | 100%
349% | 100%
350% | 100%
351% | 100%
352% | 100%
353% | 100%
354% | 100%
355% | 100%
356% | 100%
357% | 100%
358% | 100%
359% | 100%
360% | 100%
361% | 100%
362% | 100%
363% | 100%
364% | 100%
365% | 100%
366% | 100%
367% | 100%
368% | 100%
369% | 100%
370% | 100%
371% | 100%
372% | 100%
373% | 100%
374% | 100%
375% | 100%
376% | 100%
377% | 100%
378% | 100%
379% | 100%
380% | 100%
381% | 100%
382% | 100%
383% | 100%
384% | 100%
385% | 100%
386% | 100%
387% | 100%
388% | 100%
389% | 100%
390% | 100%
391% | 100%
392% | 100%
393% | 100%
394% | 100%
395% | 100%
396% | 100%
397% | 100%
398% | 100%
399% | 100%
400% | 100%
401% | 100%
402% | 100%
403% | 100%
404% | 100%
405% | 100%
406% | 100%
407% | 100%
408% | 100%
409% | 100%
410% | 100%
411% | 100%
412% | 100%
413% | 100%
414% | 100%
415% | 100%
416% | 100%
417% | 100%
418% | 100%
419% | 100%
420% | 100%
421% | 100%
422% | 100%
423% | 100%
424% | 100%
425% | 100%
426% | 100%
427% | 100%
428% | 100%
429% | 100%
430% | 100%
431% | 100%
432% | 100%
433% | 100%
434% | 100%
435% | 100%
436% | 100%
437% | 100%
438% | 100%
439% | 100%

## PROGRAMACIÓN DE META
MANTENIMIENTO
[7 empty] | LOGRO |  |  |  | PROGRAMACIÓN DESAGREGADA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | [8 empty] | CUMPLIMIENTO | [8 empty] | INCREMENTO
DIMENSIÓN | POLÍTICA | ACTIVIDAD | PRODUCTO | TIPO DE META | N.X | META | LOGRO III TRIM 2021 | LOGRO IV TRIM 2021 | LOGRO I TRIM 2022 | LOGRO II TRIM 2022 | III TRIM 2021 | IV TRIM 2021 | I TRIM 2022 | II TRIM 2022 | VAL | III TRIM 20212 | IV TRIM 20213 | I TRIM 20224 | II TRIM 20225 | Calculo1 | Calculo2 | Calculo3 | Calculo4 | Calculo5 | III TRIM 20217 | IV TRIM 20218 | I TRIM 20229 | II TRIM 202210 | ACUMULADO 2021 -2022 | OBSERVACIONES | RECURSOS | DEPENDENCIA | RESPONSABLE
Talento Humano | Gestión estratégica del talento humano | Realizar Matriz de identificación de Cargos | Matriz de identificación de cargos | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | Se realizó la matriz de cargos de la entidad teniendo en cuenta el manual de funciones. | Recursos Humanos | Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Talento Humano | Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Talento Humano |  | INCREMENTO
Talento Humano | Gestión estratégica del talento humano | Elaborar el Plan de Capacitación vigencia 2022 | Plan de Capacitación vigencia 2022 | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | SI | 0 | 0 | x | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 100% |  | 100% | Se tiene como evidencia Plan de Capacitaciones vigencia 2022 debidamente formulado. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO -PRENSA | SAYF - TALENTO HUMANO -PRENSA |  | MANTENIMIENTO
Talento Humano | Gestión estratégica del talento humano | Capacitar a los servidores públicos y contratistas correspondiente al tema Participación Ciudadana - Realizar piezas gráficas y dinámicas enseñando los mecanismos de participación ciudadana. | Capacitaciones en Participación Ciudadana realizadas | INCREMENTO | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | Se realizó tres campañas de sensibilización y se compartió video de participación ciudadana a toda la planta de personal. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO- PRENSA | SAYF - TALENTO HUMANO- PRENSA
Talento Humano | Gestión estratégica del talento humano | Actualizar Manual de Funciones de la Entidad acorde a los lineamientos y normativa vigente | Manual de Funciones y Competencias actualizado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  |  |  | 1 | SI | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 4 | 1 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0% | 90% | Esta actualizado version 2022 quedo pendiente aprobacion dec concejo directivo. Evidencia Documento actualizado 2022 con scan de actas carpeta #14 | Recursos Humanos | Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Talento Humano | Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Talento Humano
Talento Humano | Gestión estratégica del talento humano | Elaborar el Plan de Retiro Laboral | Plan de trabajo de retiro laboral | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | SI | 0 | 0 | x | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 100% |  | 100% | Se tiene como evidencia documento PA03 - PLA03 Plan de retiro y/o desvinculación laboral. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO | SAYF - TALENTO HUMANO
Talento Humano | Gestión estratégica del talento humano | Elaborar un programa de desvinculación asistida donde se pueda sensibilizar y capacitar el personal desvinculado o que esté próximo al retiro del servicio para que afronten el desempleo con actitud positiva y desarrollen estrategias efectivas en busca de un nuevo cargo u ocupación. | Programa de desvinculación asistida elaborado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | SI | 0 | 0 | x | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 100% |  | 100% | Se tiene como evidencia documento PA03 - PD02 Procedimiento de retiro y/o desvinculación de funcionarios. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO | SAYF - TALENTO HUMANO
Talento Humano | Gestión estratégica del talento humano | Actualizar el Procedimiento de Selección del Personal con sus formatos y pruebas correspondientes | Procedimiento Selección del Personal con sus formatos y pruebas correspondientes, actualizado y aprobado | INCREMENTO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.2 |  | SI | 0 | x | x | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 100% | 0% |  | 100% | Se realizó el procedimiento de selección de personal, desde el inicio hasta el nombramiento. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO | SAYF - TALENTO HUMANO
Talento Humano | Gestión estratégica del talento humano | Elaborar encuestas, tabularlas y realizar las estadísticas con cada una de las razones de retiro. | Informe de estadísticas clasificando cada una de los tipos de retiro y su respectivo análisis | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | SI | 0 | 0 | x | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 100% |  | 100% | Se presenta documento PA.08 - F11 Informe de Gestión Motivo de Retiro Personal en el cúal se realiza análisis estadístico de clasificación por retiro. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO | SAYF - TALENTO HUMANO
Talento Humano | Gestión estratégica del talento humano | Construir un repositorio, donde se pueda almacenar la información (archivo documental) de cada una de los procesos de la Entidad | Repositorio para la reserva de la información. | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | Ya se está manejando la NAS de la entidad. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO - SISTEMAS | SAYF - TALENTO HUMANO - SISTEMAS
Talento Humano | Integridad | Elaborar el proyecto para programa de salas amigas de familia lactante. | Proyecto de salas amigas de la familia lactante. | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | SI | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 4 | 1 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0% | 100% | Se realizó encuesta "Sala Familias Lactantes" a funcionarias del instituto. Se obtuvo como resultado informe PA.08-F11 por el cual se determinó que dentro de la planta de personal no es viable la Sala de amigas de la familia lactante. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO | SAYF - TALENTO HUMANO
Talento Humano | Integridad | Elaborar programa para incentivar el uso de la bicicleta en cumplimiento Ley 18111 de 2016 | Programa de uso de la bicicleta. | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0.5 |  | 50% | 100% |  | 100% | Se realizó el documento del programa tipo campaña para uso de la bicicleta para los empleados del INDERBU. Se presenta como evidencia documento Programa de uso de la bicicleta, cronograma de actividades de Plan de Bienestar y pieza publicitaria. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO | SAYF - TALENTO HUMANO
Talento Humano | Integridad | Realizar análisis de condiciones de los puestos de trabajo | Diagnóstico de condiciones de cada uno de los puestos de trabajo. | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | Se realizó con apoyo de la ARL, el análisis de puestos de trabajo de la entidad. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO | SAYF - TALENTO HUMANO
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Desarrollar Plan Institucional de Incentivos 2021 | Plan Institucional de Incentivos 2021 ejecutado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | En el año 2021, se desarrollaron el 95% de las actividades planeadas en el plan institucional de incentivos. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO | SAYF - TALENTO HUMANO
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Formular Plan Institucional de Incentivos 2022 | Plan Institucional de Incentivos 2022 formulado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | SI | 0 | 0 | x | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 100% |  | 100% | El instituto presenta el Plan Institucional de Incentivos formulado, código PA.03-PLA01. El cúal se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/PA.03-PLA01-PLAN_INSTITUCIONAL_BIENESTAR_2022.docx.pdf | 0 | SAYF - TALENTO HUMANO | SAYF - TALENTO HUMANO
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Realizar jornadas de socialización y sensibilización a los servidores públicos correspondiente al código de integridad y su respectiva evaluación de aprendizaje | Jornada de socialización y sensibilización del Código de integridad | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | Se realizó socialización a la planta de personal del Código de Integridad. | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO | SAYF - TALENTO HUMANO
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Realizar informe de los resultados de las actividades de la política de integridad y presentarlo ante el comité de Control Interno para su análisis y acciones de mejora | Informe de resultados de las actividades de la política de integridad presentado al Comité de Control Interno y acta de comité con las acciones de mejora . | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | SI | 0 | 0 | x | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 100% |  | 100% | Se formuló informe de resultados de la Política de Integridad el cual se presenta como evidencia junto a resolución 041 de 2018 https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/codigo-integridad.pdf | Recursos Humanos | SAYF - TALENTO HUMANO - COMITÉ CONTROL INTERNO | SAYF - TALENTO HUMANO - COMITÉ CONTROL INTERNO
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Realizar evaluación del riesgo sobre fraude y corrupción proveniente de quejas y denuncias por parte de Control Interno y presentarlo ante la Alta Dirección | Informe de auditoría identificación Riesgo de Fraude y Corrupción provenientes de quejas y denuncias. | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | No se ha presentado riesgos de corrupción y/o fraude por quejas y denuncias a corte 31 de marzo 2022. | Recursos Humanos | CONTROL INTERNO Y LIDER PROCESO ATENCION AL CIUDADANO | CONTROL INTERNO Y LIDER PROCESO ATENCION AL CIUDADANO
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Establecer un procedimiento para la gestión de conflicto de intereses | Procedimiento para la gestión de conflicto de intereses socializado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | SI | 0 | 0 | x | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 100% |  | 100% | Presentan documento PA.03 -PD05 Procedimiento para Manejo y Declaración de Conflicto de Intereses y formato PA.03 - PD05 -F01 Declaración de Situaciones de Conflicto de Intereses | Recursos Humanos | CONTROL INTERNO Y LIDER PROCESO ATENCION AL CIUDADANO | CONTROL INTERNO Y LIDER PROCESO ATENCION AL CIUDADANO
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Actualizar la política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos de la Guía 2020 del DAFP | Política de Administración de Riesgos actualizada | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | Se creó el manual de la política de administración del riesgo, la cual fue aprobada el 3 de febrero por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité de Control Interno. | Talento Humano, Recursos Físicos Y Tecnológicos | ST - Calidad | ST - Calidad
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Elaborar Mapas de Riesgo de Gestión de 2022 | Mapa de Riesgos de Gestión 2022 elaborado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | SI | 0 | 0 | x | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 100% |  | 100% | Presentan Mapa de Riesgos de Gestión 2022 pendiente de aprobación en Comité. | Talento Humano, Recursos Físicos Y Tecnológicos | ST - Calidad | ST - Calidad
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Construir Indicadores de Gestión de los Procesos Misionales de la Entidad | Indicadores de Gestión Misionales elaborados | INCREMENTO | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 6 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | Se cuenta con las hojas de vida de los indicadores de gestión | Talento Humano, Recursos Físicos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS | SAYF - SISTEMAS
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Crear la política del servicio al ciudadano en la Entidad | Política del Servicio al Ciudadano | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | Se creó la política de servicio al ciudadano y la caracterización del proceso | Talento Humano, Recursos Físicos Y Tecnológicos | SAYF - CALIDAD-Profesional de comunicaciones - lideres de procesos | SAYF - CALIDAD-Profesional de comunicaciones - lideres de procesos
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Construir Guía de Indicadores de Gestión y sus respectivos formatos según lineamientos del DAFP | Guía de Indicadores de Gestión y sus formatos socializado. | INCREMENTO | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.7 | 0 |  | 2 | 1 |  | SI | 0 | x | x | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |  | 100% | 70% |  | 90% | Se realizó guía de indicadores y hoja de vida de indicadores, pendiente socializar los formatos | Recursos Humanos | Planeación, Control Interno, Calidad y Lideres de todos los procesos de la entidad | Planeación, Control Interno, Calidad y Lideres de todos los procesos de la entidad
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Elaborar Plan de Adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura y Espacios Físicos de la Entidad | Plan de Adecuación y Mantenimiento Infraestructura y Espacios Físicos de la Entidad elaborado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | Se presenta PE02 - F003 Plan Mantenimiento e Intervención a escenarios deportivas, con corte a 31 de marzo de 2022 se han intervenido para la vigencia 2022, 21 de 30 escenarios deportivos, equivalente a un 70% de avance. | Recursos Humanos | Subdirección Técnica | Subdirección Técnica
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Definir esquema de soporte, con un documento donde se establece niveles de servicio, soportado en una herramienta tecnológica | Esquema de soporte implementado y herramienta tecnológica socializada con funcionarios y contratistas de la entidad | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | Se presenta herramienta tecnológica en google form "Reporte de Incidente Tecnológico y de Seguridad" actualizado corte 31 de marzo 2022. | Talento Humano Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS | SAYF - SISTEMAS
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Asignar al Comité de Gestión y Desempeño Institucional, la toma de decisiones referente a las TIC | Listado de actividades a implementar en la toma de decisiones referentes a TI, presentadas y aprobadas por medio de las actas de reunión. | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | SI | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | Mediante Acta 03 de 22 de marzo de 2022, se aprobó mediante Comité Institucional de Gestión y desempeño, la reprogramación de la meta para el segundo trimestre de 2022. | Talento Humano Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS | SAYF - SISTEMAS
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público | Crear la estructura organizacional del área de TI, asociado | Estructura Organizacional TI | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | SI | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | Mediante Acta 03 de 22 de marzo de 2022, se aprobó mediante Comité Institucional de Gestión y desempeño, la reprogramación de la meta para el segundo trimestre de 2022 | Talento Humano Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS-CALIDAD | SAYF - SISTEMAS-CALIDAD
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público | Utilizar el marco de precios de bienes servicios en TI en la plataforma Colombia Compra Eficiente. | Listado de procesos celebrados a través de los acuerdos marco de precios de la plataforma Colombia compra eficiente | INCREMENTO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |  | 4 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0.25 |  | 25% | 100% |  | 100% | Se realizaron compras a través de la plataforma de Colombia compra eficiente, tienda virtual del estado colombiano, acuerdo marco de precios. Presentan como evidencia las órdenes de compra Colombia Compra Eficiente. | Talento Humano Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS-CALIDAD - TALENTO HUMANO | SAYF - SISTEMAS-CALIDAD - TALENTO HUMANO
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público | Revisar los sistemas de información que estén habilitados para incluir características que permitan la apertura de sus datos de forma automática y segura. | Diagnóstico de Sistemas de Información que permiten la apertura de datos automática y segura | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | SI | 0 | 0 | x | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 100% |  | 100% | Se presenta matriz excel con diagnóstico de los cuatro sistemas de Información. Se concluye que los sistemas no permiten la apertura de datos automática y segura por lo tanto se deben hacer intervenciones de tipo estructural de los sistemas con el fin de comunicar con datos abiertos. | Humanos Y Económicos | SAYF - SISTEMAS-JURIDICA | SAYF - SISTEMAS-JURIDICA
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público | Aplicar la Guía de estilo en el desarrollo de los sistemas de información de la entidad e incorporar los lineamientos de usabilidad definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Guía de Estilos en el Desarrollo de Sistemas de Información aplicada por la Entidad a sus 3 aplicativos (página web, Sistema de PQRSD y plataforma de préstamos escenarios) | INCREMENTO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  |  | 3 | SI | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 4 | 4 | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | https://www.inderbu.info/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica | Humanos Y Tecnológicos | SAYF-SISTEMAS | SAYF-SISTEMAS
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). | PETI actualizado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2022-2023 se encuentra publicado en página web institucional, código PA.05-PLA01. Enlace: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/PA.05-PLA03-Plan-estrategico-de-tecnologias-de-la-informacion-PETIC2022-2023.pdf | Talento Humano, Recursos Físicos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS | SAYF - SISTEMAS
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Elaborar, aprobar y publicar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad. | Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad elaborado, aprobado y publicado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.95 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | SI | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 1 | 4 | 3 | 0.95 |  | 95% |  | 0% | 95% | Se elaboró Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad el cual se encuentra publicado en página web institucional, enlace: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2022/04/TABLAS-DE-CONTROL-DE-ACCESO-INDERBU-1.xlsx | Humanos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS | SAYF - SISTEMAS
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Construir el conjunto de datos y publicarla en el portal y en la web de la Entidad | Datos abiertos creados y publicados | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | SI | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | Queda prioridad para nuevo plan 2022 - 2023 0% | Humanos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS - CALIDAD | SAYF - SISTEMAS - CALIDAD
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diseñar el Sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad. | Sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) diseñado | INCREMENTO | 1 | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% |  | 20% |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | Se avanzó en el diseño del Sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información en un 20% correspondiente al Plan de Seguridad y la Política de la Seguridad Dígital. Enlace https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/PA.05-PLA04-Plan-de-tratamiento-de-riesgos-de-seguridad.pdf | Talento Humano, Recursos Físicos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS | SAYF - SISTEMAS
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Creación de la Política de Seguridad Digital | Política de Seguridad Digital | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | Se cuenta con Política de Seguridad Digital publicada en página web https://www.inderbu.gov.co/wp-content/contenido/resoluciones/2018/039-2018.PDF | Humanos, Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS | SAYF - SISTEMAS
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Crear Plan de Seguridad y Comunicado de la Información | Plan de Seguridad de la Información y Comunicación | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | Se elaboró el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Humanos, Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS | SAYF - SISTEMAS
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Inscribir la Entidad en el CSIRT Gobierno y/o ColCERT. | Inscripción de la Entidad en el CSIRT Gobierno y/o ColCERT. | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | SI | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | No es viable el cumplimiento, no se cuenta con el recurso humano,fuinaciero y tecnologico para el desarrollo de la actividad | Humanos, Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS | SAYF - SISTEMAS
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Crear el listado de riesgo de seguridad y privacidad de la información de acuerdo a los lineamientos de la guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética de la Política Nacional de Seguridad Digital | Listado de riesgos de seguridad y privacidad de la información identificados | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | #NAME? | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 4 | 4 | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | se adjunta link de riesgo en pestaña gestion tecnologica https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/MAPA-DE-RIESGOS-INSTITUCIONAL-SEGUIMIENTO-1-2022-1.xls | Humanos, Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS | SAYF - SISTEMAS
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Crear y socializar el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información | Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información creado y socializado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | SI | 0 | 0 | x | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 100% |  | 100% | Se presenta herramienta tecnológica en google form "Reporte de Incidente Tecnológico y de Seguridad" actualizado corte 31 de marzo 2022. | Humanos, Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS - CALIDAD | SAYF - SISTEMAS - CALIDAD
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Modificar la Plataforma de Gestión de Solicitudes, con diseño para la accesibilidad de personas con discapacidad visual | Plataforma de Gestión de Solicitudes accesibilidad de personas con discapacidad visual modificada | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | SI | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | No es viable el cumplimiento, no se cuenta con el recurso humano,fuinaciero y tecnologico para el desarrollo de la actividad | Recursos Humanos | SAYF - ATENCION AL CIUDADANO | SAYF - ATENCION AL CIUDADANO
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Actualizar el Sistema de Gestión de Solicitudes, que contenga la herramienta de clasificación de los documentos | Sistema de Gestión de Solicitudes actualizado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0% |  | 1e-14% | #DIV/0! |  | 100% | Se realizó un contrato CPS 187-CD-2021 para la actualización y mejora de la plataforma, enlace https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=5832400&ide=77e7a601-de84-489f-a5d7-f94eea114b57. | Recursos Humanos, Tecnológicos Y Financieros | SAYF - ATENCION AL CIUDADANO | SAYF - ATENCION AL CIUDADANO
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Actualizar la página web de la entidad con todos los trámites disponibles para realizarse en línea | Tramites en línea disponibles en la página web actualizados | INCREMENTO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | SI | 0 | x | 0 | x | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |  | 100% |  | 0% | 100% | Los dos trámites en línea se encuentan disponibles en página web institucional. Link: http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=16067 y http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=16063 | Humanos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS | SAYF - SISTEMAS
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Inscribir trámites de la entidad en el Sistema único de Información de Trámites - SUIT y publicar enlaces en la página web. | Trámites de la entidad inscritos en SUIT y publicados en página web | INCREMENTO | 1 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  |  |  | SI | x | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 4 | 4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | La entidad cuenta con los dos trámites que tiene inscritos en el suit: "reconocimiento de clubes deportivos" y "renovación de reconocimiento deportivo". Los dos se encuentran publicados en la página web. El trámite "renovación de reconocimiento deportivo" está en proceso de ajuste en el tiempo en que se realiza el trámite. Los dos tramites estan publicados aumentar 100% http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=16063 https://inderbu.gov.co/escenarios/ | Recursos Humanos, Tecnológicos Y Financieros | SAYF - ATENCION AL CIUDADANO | SAYF - ATENCION AL CIUDADANO
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Mantener actualizadas página web y redes sociales de la entidad con la información sobre los diferentes mecanismos de participación ciudadana | Página web y redes sociales actualizadas con información sobre mecanismos de participación ciudadana | MANTENIMIENTO | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | SI | x | x | x | x | 2 | 2 | 2 | #NAME? | 1 | 100% | 67% | 100% | #NAME? | #NAME? | Se encuentra publicada la información actualizada en la página web y redes sociales. https://twitter.com/somosinderbu?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor https://www.instagram.com/somosinderbu/?hl=es https://web.facebook.com/inderbu?hc_ref=ARSJEZY0Da67zOAfT82wEA0ZhwLJZSpoAbpHt33OKmQNzvIM0nVMPlvSfEFQ3Olz0xg&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCZVHMHZLeCJlO2KitYWTKc3hC-GjAOoy6KRJ_ouAoHZqGHsWBnnZl86pI8sgm4-DUfZZmifKsXV8pANhhi4X_l0srSuqHPuvTxtg1S3NT6W1X_0d88wxL9TBjQ8E8IW1YMRiPw693H05HmDQ_1CmS14Zd6yG2S6LtlLutfQ4rlOB0PktshFeo_M2MFuainbtRVTQCaQ0J6gCPbQKotV2Fxx5cEAYT58IZxJwr0nNGGL-AU9kstjR1mVl8HFItTgS6G5eDqR39p51vX39QGoOK7aOsUct1K&_rdc=1&_rdr www.inderbu.gov.co | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS- ATENCION AL CIUDADANO Y PARTICIPACION CIUDADANA | SAYF - SISTEMAS- ATENCION AL CIUDADANO Y PARTICIPACION CIUDADANA
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Habilitar los mecanismos de participación ciudadana digitales en página web y presencial | Mecanismos de Participación Ciudadana habilitados por la entidad en página web y en oficinas de INDERBU | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | SI | 0 | 0 | x | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 100% |  | 100% | Se encuentran habilitados los mecanismos de Participación Ciudadana en página web y oficinas INDERBU. Se recomienda por parte de la Secretaría de Planeación la implementación del menú PARTICIPA en la página web, de acuerdo a los líneamientos MINTIC. | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SAYF - PRENSA | SAYF - PRENSA
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el registro de activos de información. | Página web actualizada con el registro de activos de información | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | Se cuenta con la información en la página web, publicado en el siguiente enlace: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2022/04/TABLAS-DE-CONTROL-DE-ACCESO-INDERBU-1.xlsx | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS- PRENSA Y GESTION DOCUMENTAL | SAYF - SISTEMAS- PRENSA Y GESTION DOCUMENTAL
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Actualizar en la página web el ítem Habeas Data - base de datos | Ítem Habeas data - base de datos actualizada en página web | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | SI | 0 | 0 | x | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 100% |  | 100% | Se encuentra la base de datos actualizada, link de evidencia presentada: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2019/08/REGISTRO-BASES-DE-DATOS.jpg | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS | SAYF - SISTEMAS
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Publicar en el enlace de Transparencia e Instrumentos de Información Única lo correspondiente al Proceso de Gestión Documental | Proceso de gestión documental publicado en enlace de Transparencia e Instrumentos de Información Única | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | SI | 0 | 0 | x | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 100% |  | 100% | Pendiente link del proceso de gestión documental en enlace de Transparencia https://inderbu.gov.co/transparencia/ no se encuentra disponible el documento | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS - PRENSA- GESTION DOCUMENTAL | SAYF - SISTEMAS - PRENSA- GESTION DOCUMENTAL
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Elaborar el Formato de Seguimiento del Indicador de Gestión de los procesos de la entidad | Formato de Seguimiento del Indicador de gestión de los procesos de la entidad elaborado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | Se presenta como evidencia Formato de Seguimiento de Indicador de procesos CÓDIGO PE.02-SIG-F04 TABLERO DE INDICADORES DE GESTIÓN. | Recursos Humanos Y Tecnológicos | CONTROL INTERNO Y CALIDAD | CONTROL INTERNO Y CALIDAD
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Elaborar y aprobar el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la entidad. | Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la entidad elaborado y aprobado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | SI | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | No es viable el cumplimiento, no se cuenta con el recurso humano,fuinaciero y tecnologico para el desarrollo de la actividad | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SAYF - SISTEMAS | SAYF - SISTEMAS
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Elaborar Procedimiento de Identificación y Conflicto de Intereses | Procedimiento de Identificación y Conflicto de Intereses elaborado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | Se presenta como evidencia PA.03 -PD05 PROCEDIMIENTO PARA MANEJO Y DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES | Sayf , Sistemas, Atención Al Ciudadano Y Control Interno | TALENTO HUMANO Y CONTROL INTERNO | TALENTO HUMANO Y CONTROL INTERNO
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Realizar inventario documental del archivo central de la Entidad | Inventario documental del archivo central de la Entidad realizado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  |  |  | 1 | SI | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 4 | 4 | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | 0% | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL) | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL)
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Tramitar la convalidación de Tablas de Valoración Documental ante el Consejo Departamental de Archivos. | Tablas de Valoración Documental Convalidadas | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | SI | 0 | 0 | x | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 100% |  | 100% | Se tiene el Certificado de Convalidación TRD y/o TVD expedido por el Consejo Territorial de Archivos de fecha 27 de diciembre 2021. | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Organizar el Fondo Documental Acumulado aplicando Tablas de Valoración Documental | Fondo Documental Acumulado organizado | INCREMENTO | 1 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | SI | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL) | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL)
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Publicar en la página web las Tablas de Valoración Documental - TVD | Tablas de Valoración Documental publicadas en la página web | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | SI | 0 | 0 | x | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 100% |  | 100% | Pendiente link de acceso para validación del cumplimiento. | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS SISTEMAS) | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS SISTEMAS)
Gestión con valores para resultados | Defensa Jurídica | Realizar informe de avance en la implementación de las Tablas de Retención Documental en Archivo de Gestión | Informe de avance de implementación de Tablas de Retención Documental Archivo de Gestión | INCREMENTO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | SI | 0 | x | 0 | x | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |  | 100% |  | 0% | 50% | Se emitió informe de avance de implementación de Tablas de Retención Documental con fecha 29 de diciembre 2021 Formato PA08-F11 | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL) | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL)
Gestión con valores para resultados | Defensa Jurídica | Inscribir las Tablas de Retención de la Entidad en el Registro Único de Tablas de Retención Documental del Archivo General de la Nación | Tablas de Retención Documental Inscritas en el Registro Único de Tablas de Retención Documental de AGN | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | Se envió solicitud vía correo electrónico con los soportes requeridos al archivo general de la nación el 30 de diciembre de 2021. Se presenta como evidencia correos de solicitud al Archivo General de la Nación y acta de convalidación por parte del Consejo Territorial de Archivos fecha 27 de diciembre 2021. | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL) | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL)
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Elaborar y ejecutar cronograma de transferencias documentales | Cronograma de Transferencias Documentales elaborado y ejecutado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | SI | 0 | 0 | x | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 100% |  | 100% | Se elaboró Cronograma de Transferencias Documentales 2022, se socializó con cada dependencia. De la misma forma se socializó vía correo electrónico el (% de avance) | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL) | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL)
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Elaborar, aprobar y publicar el Sistema Integrado de Conservación Documental - SIC | Sistema Integrado de Conservación Documental - SIC elaborado, aprobado y publicado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | SI | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL Y OPS SISTEMAS) | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL Y OPS SISTEMAS)
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Actualizar el Manual de Gestión Documental | Manual de Gestión Documental actualizado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | Se actualizó el manual de gestión documental formato PA08-MA02 con fecha 15 de diciembre 2021 | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL) | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL)
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Realizar eliminación documental según disposición final registrado en TRD y TVD | Eliminación Documental realizada | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | SI | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL) | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL)
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Elaborar los Flujos Documentales | Flujos Documentales realizados | INCREMENTO | 1 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | SI | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL) | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL)
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Capacitar a funcionarios del INDERBU en temáticas relacionadas con la gestión documental | Capacitaciones ejecutadas de temáticas de gestión documental a funcionarios | INCREMENTO | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | SI | 0 | x | x | x | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 100% | 100% | 0% | 66.67% | Se realizó capacitación sobre Acuerdo 042 del 2002, Archivo General de la Nación - Archivo de gestión y transferencia documental e Implementación de Tablas de Retención Documental, realizadas durante el primer trimestre 2022. | Recursos Humanos Y Tecnológicos | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL) | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OPS GESTIÓN DOCUMENTAL)
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Elaborar y aprobar Plan de Acción de la Política Gestión del Conocimiento e Innovación | Plan de acción Política Gestión del Conocimiento e Innovación elaborada y aprobada | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0.8 |  | 80% |  |  | 80% | Se cuenta con documento preliminar Plan de Acción Política de Gestión del conocimiento el cual está pendiente por aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - MIPG. | Recursos Humanos | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Convocar mesas de trabajo para generar ideas de mejorar de productos y servicios | Mesas de Trabajo de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación | INCREMENTO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | SI | 0 | x | 0 | x | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |  | 100% |  | 0% | 50% | Se llevo a cabo la elaboración de la Política y se realizaron mesas de trabajo con los grupos asociados de cada una de las áreas. | Recursos Humanos Y Tecnológicas | SAYF - lideres de procesos | SAYF - lideres de procesos
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Realizar entrevistas con cada funcionario para establecer la estructura de conocimiento que tiene la persona. | Ejecutar entrevistas para establecer la estructura de conocimiento a los funcionarios de la entidad aplicadas | INCREMENTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | SI | 0 | x | x | x | 4 | 3 | 2 | 3 | 0% |  | 1e-14% | 30% | 0% | 10% | Se presenta como evidencia documento guía de entrevistas de estructura de conocimiento, lo cual se valida con un cumplimiento del 10%. Se realiza ajuste en el reporte del logro correspondiente al IV trimestre 2021 ya que no se registró avance durante el mencionado trimestre. | Recursos Humanos Y Tecnológicas | SAYF - Gestión del Conocimiento e Innovación y Prensa | SAYF - Gestión del Conocimiento e Innovación y Prensa
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | Presentar Informe de solicitud de las herramientas necesarias para la Gestión del Conocimiento e Innovación ante la Alta Dirección | Informe de solicitud de herramientas necesarias para GCI presentado ante la Alta Dirección | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | SI | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | Mediante Acta 03 de 22 de marzo de 2022, se aprobó mediante Comité Institucional de Gestión y desempeño, la reprogramación de la meta para el segundo trimestre de 2022 | Recursos Humanos, Tecnológicas Y Financieros | Alta Dirección y Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Alta Dirección y Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | Realizar acto administrativo donde se define el equipo de trabajo encargado de liderar proyectos de Investigación | Acto administrativo donde se defina el equipo de trabajo líder de los proyectos de investigación firmado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | SI | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | Mediante Acta 03 de 22 de marzo de 2022, se aprobó mediante Comité Institucional de Gestión y desempeño, la reprogramación de la meta para el segundo trimestre de 2022 | Recursos Humanos | Alta Dirección y Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Alta Dirección y Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | Publicar la documentación de la entidad en la página web y redes sociales | Página web y redes sociales actualizadas | MANTENIMIENTO | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | SI | 0 | x | x | x | 4 | 2 | 2 | #NAME? | 1 |  | 100% | 100% | #NAME? | #NAME? | Se publica información constantemente en los diferentes medios digitales. https://inderbu.gov.co/ ; @somosinderbu y facebook | Recursos Humanos Y Tecnológicas | SAYF - Sistemas y Prensa | SAYF - Sistemas y Prensa
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | Elaborar cronograma de actividades de investigación, desarrollo e innovación de cada área de la institución | Cronograma de actividades de investigación, desarrollo e innovación elaborado en cada dependencia de la institución | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0% |  | 1e-14% |  |  | 0% | El instituto no cuenta con equipo de investigación, por lo cual no se cumple con este producto. | Recursos Humanos Y Tecnológicas | Alta Dirección y Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Alta Dirección y Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de riesgos de corrupción | Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción con seguimiento | INCREMENTO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | SI | 0 | x | x | x | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100% | Seguimientos efectuados en el término previsto, y publicados en la página web institucional, https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2021/12/Mapa-de-riesgos-y-control-al-plan-anticorrupcion-a-Diciembre-de-2.021.xlsx | Recurso Humano Y Tecnológico | Jefe de Control Interno | Jefe de Control Interno
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | Elaborar Informe sobre el cumplimiento del plan de auditorías 2021 y presentarlo ante el Comité de Control Interno | Informe de cumplimiento Plan de Auditorías 2021 elaborado y presentado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | SI | 0 | x | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 100% | Se presentó informe de gestión del jefe de control interno saliente. Empalme por la jefe de Control Interno vigencia 2022-2025. Socializado con la alta dirección. Se anexa informe. | Recurso Humano Y Tecnológico | Jefe de Control Interno | Jefe de Control Interno
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Elaborar y aprobar el Plan Anual de Auditorías 2022 por parte del Comité de Control Interno | Plan Anual de Auditorías 2022 elaborado y aprobado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | SI | 0 | 0 | x | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 100% |  | 100% | Programa de auditorías vigencia 2.022, presentado y aprobado en comité de coordinación del Sistema de Control Interno N°1, de Enero 17 de 2.022. Se anexa acta. https://inderbu.gov.co/transparencia/ | Recurso Humano Y Tecnológico | Jefe de Control Interno | Jefe de Control Interno
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar Auditorías a los Controles aplicados a los procesos de la Entidad | Auditorías a los controles de los procesos de la entidad realizadas | INCREMENTO | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | SI | 0 | x | x | x | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 100% | 100% | 0% | 100% | Auditorías efectuadas a las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público, a los planes de mejoramiento suscritos con entes de control, al plan anticorrupción y atención al ciudadano, a la matriz de riesgos institucional e informe pormenorizado del control interno. | Recurso Humano Y Tecnológico | Jefe de Control Interno | Jefe de Control Interno
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar Informe de análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio | Informe análisis de necesidades y prioridades en la prestación del servicio realizado | INCREMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | SI | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 4 | 1 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0% | 100% | Se socializó la necesidad de reestructurar esta actividad en el comité institucional de gestión y desempeño, modificándo la actividad así: "Elaborar y hacer seguimiento mensual al plan de acción de los procesos misionales, como herramienta de seguimiento y medición de los servicios prestados por el Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga", ajuste que fue aprobado por el Comité. Actividad cumplida en el trimestre, se anexan los planes de acción de las subdirecciones misionales y su seguimiento mensual efectuado a marzo 30/2022 | Recurso Humano Y Tecnológico | Jefe de Control Interno | Jefe de Control Interno

## GRÁFICOAVANCE
LINK TABLERO DE CONTROL MIPG | [5 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN MIPG (2021 - 2022)
https://datastudio.google.com/reporting/1d8cb0d4-6fe1-4c8c-880f-cd93c2e8e3fb/page/IXgVC
VIGENCIA
| DEFICIENTE | 20% | 20% | 20% | 20%
| ACEPTABLE | 30% | 50% | 30% | 50%
| BUENO | 30% | 80% | 30% | 80%
| EXCELENTE | 20% | 100% | 20% | 100%
| TOTAL | 100% |  | 100%
| VALOR | #NAME? | #NAME? |  | #NAME?
| ANTES | #NAME? |  | #NAME?
| PUNTERO | 0.01 |  | 0.01
| DESPUÉS | #NAME? |  | #NAME?
AVANCE ACUMULADO (III TRIM 2021)
AVANCE ACUMULADO (IV TRIM 2021)

## TABLAS (hidden)
DIMENSIÓN | AVANCE EN CUMPLIMIENTO
TALENTO HUMANO | #REF!
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | #REF! |  | VIGENCIA
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | #REF! | DEFICIENTE | 50% | 50%
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | #REF! | ACEPTABLE | 20% | 70%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | #REF! | BUENO | 20% | 90%
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INOVACIÓN | #REF! | EXCELENTE | 10% | 100%
CONTROL INTERNO | #REF! | TOTAL | 100%
POLÍTICA | AVANCE EN CUMPLIMIENTO | VALOR |  | #REF!
Gestión estratégica del talento humano | #REF!
Integridad | #REF! | ANTES | #REF!
Planeación institucional | #REF! | PUNTERO | 1.5%
Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público | #REF! | DESPUÉS | #REF!
Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | #REF!
Gobierno digital | #REF!
Seguridad digital | #REF!
Defensa jurídica | #REF!
Servicio al ciudadano | #REF!
Racionalización de trámites | #REF!
Participación ciudadana en la gestión pública | #REF!
Mejora normativa | #REF!
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | #REF!
Gestión Documental | #REF!
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | #REF!
Gestión del conocimiento y la innovación | #REF!
Control interno | #REF!