## Administrativa y Financiera
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | [5 empty] | CODIGO: PE.01 - PLA01
VERSIÓN: 01
|  | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | [5 empty] | FECHA: 01-07-2024
REPRESENTANTE LEGAL |  | WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA |  | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCION |  | JORGE CARDOZO
FECHA DE CORTE: 30/12/2024 |  | FECHA DE PRESENTACIÓN: 07/01/2025
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024
FORMULACIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO III TRIMESTRE
PROCESO | ACTIVIDADES | META (Numérica) | INDICADOR | FECHA MÁXIMA ESTABLECIDA | RESPONSABLE | LOGRO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | AVANCE EN LA EJECUCIÓN
GESTION DOCUMENTAL | Realizar Diagnóstico Integral de Archivo, el cual incluye, los aspectos archivísticos, de administración, conservación, infraestructura y tecnología vigencia | 1 | Número de diagnósticos integrales de archivo realizados | 2024-03-31 | Almacen - Sub_Fcra | 1 | 100% | Se realizó el Diagnóstico Integral de Archivo para la vigencia 2024, y quedo registrado con fecha 11 de junio 2024
| Actualizar y aprobar la Política Gestión Documental. | 1 | Número de políticas de gestión documental actualizadas y aprobadas | 2024-03-31 | Almacen - Sub_Fcra | 1 | 100% | Se actualizó la Política de Gestión Documental se presentó a Comité Institucional el día 29 de agosto para su aprobación.
| Realizar el saneamiento ambiental de áreas de archivo (fumigación, desinfección, desratización, desinsectación) donde se conservan los soportes físicos de la entidad. | 2 | Número de saneamientos ambientales realizados en áreas de archivo (fumigación, desinfección, desratización, desinsectación) donde se conservan los soportes físicos de la entidad. | 2024-12-31 | Almacen - Sub_Fcra | 2 | 100% | Se realizó la fumigación a las áreas de Archivo y del escenario deportivo Bicentenario y Velodromo el día 11 de junio 2024 apoyados por la Secretaria de Salud Se realizó la fumigación de los Archivos Central e Histórico de la entidad el día 18 de diciembre 2024 apoyados por el grupo de Cuadrilla Técnica.
| Realizar transferencias primarias de acuerdo con la Tabla de Retención Documental de cada una de las oficinas productoras | 2 | Número de transferencias primarias realizadas de acuerdo con la Tabla de Retención Documental de cada una de las oficinas productoras | 2024-12-31 | Almacen - Sub_Fcra | 1 | 50% | Se realizó la Transferencia Documental de la Oficina Asesora Jurídica con el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental FUID, dejando las novedades encontradas. No se hizo la entrega de la Oficina de Tesorería General como se acordó en el Comité Institucional del 21 de octubre 2024 donde entregarían de manera general los egresos y demás documentos
| Realizar organización documental incluyendo e inventario de documentación del archivo central de la institución en el Formato Único de Inventario Documental - FUID | 100 cajas | Número de Cajas organizadas | 2024-12-31 | Almacen - Sub_Fcra | 100 | 100% | Se lleva a cabo el diligenciamiento del FUID encontrado en la NAS desde el año 1998 hasta el año 2010, se está trabajando la base de datos de SECOP I, se lleva trazabilidad de los años 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 y parte del 2015.
| Digitalizar Documentos Archivo central | 100 cajas | Número de cajas digitalizadas | 2024-12-31 | Almacen - Sub_Fcra | 100 | 100% | Se está digitalizando y organizando los años 2016 hasta el 2024 de la Oficina Asesora Jurídica
| Elaborar catálogos e índices para las series y subseries documentales de conservación total | 1 | Número de catálogos e índices elaborados para las series y subseries documentales de conservación total | 2024-06-30 | Almacen - Sub_Fcra | 1 | 100% | Se realizó el Catalogo de Indices y Subseries de acuerdo a la TRD aprobada en el año 2018
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Realizar las Conciliaciones Bancarias a las cuentas del INDERBU | 12 | Número de conciliaciones bancarias realizadas a las cuentas del INDERBU | Primeros 10 dias de cada mes | Tesoreria
| Efectuar Seguimiento el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC | 12 | Número de seguimientos realizadios al PAC | Primeros 10 dias de cada mes | Tesoreria -Sub_Fcra
| Tramitar las PQRSD Recibidas en la Ventanilla y Diferentes Medios(DIRECCION) | 100% | Porcentaje de PQRS Tramitadas | 2024-12-31 | Sub_Fcra
| Realizar seguimiento al Presupuesto de ingresos y gastos del INDERBU | 12 | Número de seguimientos realizados al Presupuesto del INDERBU | 2024-12-31 | Sub_Fcra, Sub_Operativa y Sub_Tecnica
| Presentar los Estados Financieros de Conformidad con el Calendario de la Contaduria General de la Nación. | 4 | Número de informes de Estados Financieros de Conformidad con el Calendario de la Contaduria General de la Nación presentados | 2024-12-31 | Sub_Fcra.
GESTION DEL TALENTO HUMANO | Seguimiento al Plan Anual de Vacantes | 2 | Numero de Seguimientos Realizados al Plan Anual de Vacantes | 2024-12-31 | Sub_Fcra | 2 | 100% | El proceso de selección de entidades territoriales de la CNSC para proveer vacantes definitivas del INDERBU, Esta proximo abrir Inscripciones. Por lo cual se requiere con urgencia realizar registro de la Vacancia definitiva por Retiro del Tecnico Operativo LUIS ALBERTO PAEZ, debido al Reconocimiento de la Pension de Vejezm en el aplicativo SIMOl, Para que alcance a ser incluida en el proceso de seleccion de entidades de Orden Territorial.
| Seguimiento Plan de Prevision de Recursos Humanos | 2 | Numero de Seguimientos Realizados al Plan de Prevision de Recursos Humanos | 2024-12-31 | Sub_Fcra | 2 | 100% | Se realiza el seguimiento final de actividades relacionadas con el Plan de previsión de Recursos Humanos 2024 en el cronograma de seguimiento en el mes de diciembre.
| Seguimiento Plan Estrategico de Talento Humano | 2 | Numero de Seguimientos Realizados al Plan Estrategico de Talento Humano | 2024-12-31 | Sub_Fcra | 2 | 100% | Se realiza el seguimiento final para erificacion de cumplimiento de actividades relacionadas con el Plan Estrategico de Talento Humano 2024 en el mes de diciembre.
| Seguimiento al Cumplimiento del Cronograma del Plan de Bienestar 2023 | 12 | Realizar seguimientos al cumplimiento del cronbograma del Plan de Bienestar 2023 realizados. | Primeros 5 dias de cada mes | Sub_Fcra | 12 | 100% | Se han venido ejecutando las actividades contempladas en el Plan de Bienestar y estimulos 2024; Con apoyo de la Caja de Compensación COMFENALCO, se realizó celebración del día de la familia con viaje a zapatoca para funcionarios y familiares, con actividades de Integración y Relajación. Adicionalemnte se dio inicio al proceso contractual de actividades de bienestar, el cual culmina con la Cena de Fin de año.
| Seguimiento al Cumplimiento del Cronograma del Plan de Capacitacion de 2023 | 12 | Realizar seguimientos al cumplimiento del cronbograma del Plan de Capacitación 2023 realizados. | Primeros 5 dias de cada mes | Sub_Fcra | 12 | 100% | Se han venido ejecutando las capacitaciones mensuales de acuerdo a lo establecido el Plan, dando por finalizado cabalmente lo proyectado en el Plan. En el mes de octubre se efectuo Capacitación sobre Primeros Auxilios y manejo adecuado del DEA gestionada por AME, En el mes de Noviembre se realizó Capacitación sobre Liderazgo y Trabajo en Equipo para Servidores Públicos por parte de la ESAP, y en el mes de diciembre se realizo capacitación en Prevención de Caidas-Identificación de Peligros y Reinducción por parte de las Profesionales SST y de Talento Humano.
| Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST durante 2023 | 12 | Realizar seguimientos al cumplimiento del cronograma del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST 2023 realizados. | Primeros 5 dias de cada mes | Sub_Fcra | 12 | 100% | Se han ejecutarón actividades con ARL POSITIVA y con diferentes profesionales interdisciplinarios internos y externos, dando cumplimiento a las actividades estipuladas para el cuarto trimestre 2024 del Plan Anual de SST. Se han iniciado las implementaciones de PVE DME- PVE Riesgo Psicosocial- Manual de Rehabilitación, sin embargo, se requiere actualización diagnostico de condiiciones de salud y bateria de riesgo psicosocial, a mas tardar en el mes de enero 2025, con el fin de adecuar actividades de Plan anual de SST y de los diferentes PVE.
GESTION TECNOLOGICA | Seguimiento al Cumplimiento de las Actividades Programadas en el PETI | 2 | Número de seguimientos realizados al Cumplimiento de las Actividades Programadas en el PETI | 2024-12-30 | Sub_Fcra | 2 | 100% | Avance punto 5.3. Dentro de la sede electrónica, se crea nueva página web llamada Oferta institucional y servicios a la ciudadanía, siguiendo las directrices de MINTIC. 2. Avance punto 32, Estructura de actividades estratégicas/Gestión tecnológica/ítem d): Se realiza avance con los proveedores del antivirus ESET, recibiendo link de instalación con contraseña para los equipos de la entidad, se realizó instalación del software en el equipo N°. Inventario 9627.
| Seguimiento al Cumplimiento de las Actividades Programadas Plan Estrategico de Seguridad de la Informacion - PESI | 2 | Número de seguimientos realizados al Cumplimiento de las Actividades Programadas Plan Estrategico de Seguridad de la Informacion - PESI | 2024-12-30 | Sub_Fcra | 2 | 100% | 1. El día 23 de septiembre se realizó un procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información categoría 3: Daño o pérdida de los servicios o enlaces de comunicaciones. Se realiza su respectivo seguimiento y documentación.
| Solicalizar, implementar y realizar seguimiento de la política de seguridad y privacidad de la información . | 2 | Realizar la socialización, implementación y seguimiento al cumplimiento de la política de privacidad y seguridad de la información recientemente aprobada | 2024-12-30 | Sub_Fcra | 1 | 50% | El día 21 de agosto de 2024, se realizó el envío a 35 correos electrónicos de la entidad con la socialización de las Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, adjuntando link de acceso de la sede electrónica de la entidad: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/PA.05-PO01-POLITICA-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACION.pdf
| Socilaizar la Política de Protección de Datos Personales | 1 | Número de Politicas de Proteccion de Datos Personales Actualizadas | 2024-12-30 | Sub_Fcra Oficina Juridica | 1 | 100% | El día 30 de septiembre de 2024, se realizó el envío a 36 correos electrónicos de la entidad con la socialización de las Políticas de Protección de Datos, adjuntando link de acceso de la sede electrónica de la entidad: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/PA.05-PO02-POLITICA-TRATAMIENTO-DE-DATOS.pdf

## Comunicaciones
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | [5 empty] | CODIGO: PE.01 - PLA01
VERSIÓN: 01
|  | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | [5 empty] | FECHA: 01-07-2024
REPRESENTANTE LEGAL |  | WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA |  | OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCION |  | MARÍA SHIRLEY RODRIGUEZ ARIZA
FECHA DE CORTE: 30/12/2024 |  | FECHA DE PRESENTACIÓN: 07/01/2025
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024
FORMULACIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE
PROCESO | ACTIVIDADES | META (Numérica) | INDICADOR | FECHA MÁXIMA ESTABLECIDA | RESPONSABLE | LOGRO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | AVANCE EN LA EJECUCIÓN
GESTIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIONES | Elaborar, presentar y publicar los informes de gestión al Concejo Municipal | 4 | Número de informes de gestión al Concejo Municipal elaborados, presentados y publicados | 2024-12-31 | Profesional de Prensa y Comunicaciones | 4 | 100% | Se cumple elaborando, presentando y publicando informes: 1. Acumulado 2023 en enero 2. primer trimestre en abril 3. segundo trimestre en julio. 4. tercer trimestre en octubre https://inderbu.gov.co/informes-de-gestion/
| Atender las solicitudes hechas por las dependencias con cubrimiento periodístico, redacción de notas de prensa, difusión en página web y redes sociales de las diferentes actividades del INDERBU | 100% | Porcentaje de solicitudes hechas por la dependencias atendidas cubrimiento periodístico, redacción de notas de prensa, difusión en página web y redes sociales de las diferentes actividades del INDERBU | 2024-12-31 | Profesional de Prensa y Comunicaciones | 100% | 100% | se han atendido todas las solicitudes según cronogramas semanales
| Diseñar e implementar un Plan de Comunicaciones Institucional ejecutando estrategias según necesidades de cada uno de los proyectos | 1 | Número de Planes de Comunicaciones Institucionales diseñado e implementado según necesidades de cada uno de los proyectos | 2024-12-31 | Profesional de Prensa y Comunicaciones | 1 | 100% | Se actualizó el Plan de Comunicaicones para la vigencia 2024
| Diseño, preproducción y producción de videos con contenidos de realizaciones institucionales | 48 | Número de videos con contenidos de realizaciones institucionales diseñados y producidos | 2024-12-31 | Profesional de Prensa y Comunicaciones | 170 | 354.2% | Con corte a 11 de diciembre
| Diseñar la presentación para la exposición del avance de la gestión institucional | 4 | Número de presentaciónes para la exposición del avance de la gestión institucional realizados | 2024-12-31 | Profesional de Prensa y Comunicaciones | 4 | 100% | Se han realizado tres documentos Power Point para presentaciones ante el concejo municipal
| Diseñar y publicar piezas gráficas comunicativas en las redes sociales y página web, según línea gráfica institucional | 48 | Número de piezas gráficas comunicativas diseñadas y publicadas en las redes sociales y página web, según línea gráfica institucional | 2024-12-31 | Profesional de Prensa y Comunicaciones | 91 | 189.6% | Con corte a 11 de diciembre
FIRMA RESPONSABLE ______________________________________________

## Control Interno
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | [5 empty] | CODIGO: PE.01 - PLA01
VERSIÓN: 01
|  | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | [5 empty] | FECHA: 01-07-2024
REPRESENTANTE LEGAL |  | WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCION |  | IVONNE TATIANA REINA MANTILLA
FECHA DE CORTE: 31/12/2024 |  | FECHA DE PRESENTACIÓN: 07/01/2025
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024
FORMULACIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE
PROCESO | ACTIVIDADES | META (Numérica) | INDICADOR | FECHA MÁXIMA ESTABLECIDA | RESPONSABLE | LOGRO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | AVANCE EN LA EJECUCIÓN
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | Elaborar oportunamente los informes que la Ley asigna a la oficina de CI. | 23 | Número de informes que la ley asiga a la oficina de Control Interno elaborados oportunamente. | 2024-12-31 | Jefe de Control Interno | 23 | 23/23=100% | Se elaboraron los informes: 1. Semestral de CI, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/Informe-del-estado-del-sistema-de-CI-2-semestre-2023.pdf; 2. PQRS, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/INFORME-PQRS-ENE-DIC-2023.pdf; 3. Austeridad en el gasto, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/INFORME-AUSTERIDAD-4-TRIM-2023.pdf; 4. Informe Suit, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/INFORME-suit-ene-dic-2023.pdf; 5.Evaluación a la gestión institucional, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/INFORME-EVALUACION-A-LA-GESTION-INSTITUCIONAL-2023.pdf; 6. Seguimiento al PAAC, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/PAAC-2023-INDERBU-SEG-SEP-A-DIC-2023-CONSOLIDADO.xlsx; 7. Seguimiento a MRI, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/SEG-MAPA-DE-RIESGO-septiembre-diciembre-2023-PLANEACION.xlsx 8. ECIC, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/INFORME-EVALUACION-A-LA-GESTION-INSTITUCIONAL-2023.pdf; 9. Informe Software Legal. Evidencia: https://inderbu.gov.co/control-interno/; 10. Furag 2.023; 11. Austeridad en el gasto 1 trimestre 2.024, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/INFORME-AUSTERIDAD-1-TRIM-2024.pdf; 12. Seguimiento al PAAC con corte abril 2.024, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/PAAC-2024-INDERBU-Seguimiento-I-CUATRIMESTRE.xls; 13. Seguimiento a MRI con corte a abril 2.024, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/MR-2024-Seguimiento-ENERO-a-ABRIL-de-2024.xls y 14. Informe Suit I trimestre 2.024, Evidencia: https://inderbu.go https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/; 15. https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/INFORME-DEL-ESTADO-DEL-SISTEMA-DE-CI-1-SEM-2024-PARA-PUBLICAR.pdf; 16. https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/INFORME-AUSTERIDAD-2-TRIM-2024.pdf; 17.https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/INFORME-PQRS-ENE-JUN-2024.pdf, 18. https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/INFORME-SUIT-2-TRIM-2024.pdf; 19. https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/09/PAAC-2024-INDERBU-Seguimiento-II-CUATRIMESTRE.xls, 20. https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/09/MR-2024-Seguimiento-II-CUATRIMESTRE.xlsx, 21. Matriz ITA 2.024, https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/09/Cumplimiento-Matriz-ITA-2024.xlsx, 22.INFORME SUIT 3 TRIM https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/10/INFORME-SUIT-3-TRIM-2024.pdf, 23. INFORME AUSTERIDAD 3 TRIMESTRE https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/10/INFORME-DE-AUSTERIDAD-III-TRIM-2024.pdf.
| Elaborar y ejecutar el plan anual de auditoría interna. | 6 | Número de planes anuales de auditoría interna elaborados y ejecutados | 2024-12-31 | Jefe de Control Interno | 6 | 6/6=100% | Auditorías realizadas y comunicadas efectivamente, 1. Planes de mejoramiento, 2. Subdirección Técnica, 3. Subdirección Operativa, 4. Auditoría Cumplimiento MIPG, 5. Auditoría Subdirección Adiministrativa y Financiera; 6. Auditoría a la Contratación, informes evidencia en el link: https://inderbu.gov.co/control-interno/#8144467d70174e60e - 2.024.
| Convocar y coordinar el desarrollo del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. | 4 | Número de Comités de Coordinación de Control Interno convoados y coordinados. | 2024-12-31 | Jefe de Control Interno | 4 | 4/4=100% | Comités efectuados con actas elaboradas en los meses de enero, abril y agosto y noviembre.
| Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos vigentes. | 2 | Número de seguimientos a los planes de mejoramiento internos y externos vigentes realizados | 2024-12-31 | Jefe de Control Interno | 2 | 2/2=100% | Seguimiento efectuado, informe en el link: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/03/Auditoria-de-seguimiento-a-plan-de-mejoramiento-2024.pdf
| Hacer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano. | 3 | Número de seguimientos realizados al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, | 2024-12-31 | Jefe de Control Interno | 3 | 3/3=100% | 3 Seguimientos efectuados, informe, en el link: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/PAAC-2023-INDERBU-SEG-SEP-A-DIC-2023-CONSOLIDADO.xlsx, https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/PAAC-2024-INDERBU-Seguimiento-I-CUATRIMESTRE.xls. https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/09/PAAC-2024-INDERBU-Seguimiento-II-CUATRIMESTRE.xls
FIRMA RESPONSABLE ______________________________________________

## Operativa
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | [5 empty] | CODIGO: PE.01 - PLA01
VERSIÓN: 01
|  |  | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | [5 empty] | FECHA: 01-07-2024
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA |  |  | SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCION |  |  | WILMER ANTONIO NIÑO SUAREZ
FECHA DE CORTE: 31/12/2024 |  |  | FECHA DE PRESENTACIÓN: 07/01/2025
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024
FORMULACIÓN | [6 empty] | SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE
PROCESO | METAS DEL PRODUCTO | ACTIVIDADES | META (Numérica) | INDICADOR | FECHA MÁXIMA ESTABLECIDA | RESPONSABLE | LOGRO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | AVANCE EN LA EJECUCIÓN
DEPORTE FORMATIVO | Vincular a 15.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en escuelas deportivas del municipio | Ofrecer atención integral a niños, niñas y adolescentes en su proceso de iniciación deportiva, a través del programa de formación impartido por las escuelas del Inderbu en las diferentes disciplinas. | 3000 | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas /3000 | 2024-12-30 | Subdirector Operativo | 3906 | 130.2% | A la fecha se benefician 82 barrios y 7 veredas de 17 comunas y 3 corregimientos con ofertando 19 disciplinas deportivas desarrollando sistematicamente procesos de enseñanza aprendizaje de habilidades basicas al deporte especifico con profesionales en ciencias del deporte https://noticias.inderbu.gov.co/index.php/2024/09/02/iniciamos-nueva-etapa-de-las-escuelas-de-formacion-deportivas-del-inderbu-con-el-plan-de-desarrollo-bucaramanga-avanza-segura/ Igualmente a traves del equipo profesional en psicologia, nutricion y fisioterapia se realizan atencion en estas areas del conocimiento a traves de valoraciones, talleres, escuelas de padres, promocion y prevencion, activacion rutas de atencion y atencion personalizada en casos de atencion prioritaria.
| Vincular a 195.000 personas para que accedan a servicios deportivos, recreativos (deporte socio comunitario y recreación) de actividad física (HEVS, VAS- activas tu barrio y activas tu vereda), centros de educación física y/o Intercolegiados en el municipio. | Atender niños y niñas en edad escolar, mediante la implementación de los centros de educación física que se enfocan en el desarrollo integral de la salud física de los niños y adolescentes escolarizados. | 13000 | Número de Estudiantes atendidos en Centros de Educación Física / 13.000 | 2024-12-30 | Subdirector Operativo | 14263 | 109.7% | A traves del desarrollo de la educacion fisica de base orientada por profesionales del deporte se benefician niños y niñas de 0 grados hasta quinto grado de aquellas instituciones educativas que no cuentan con profesionales en el area, teniendo 77 instituciones educativas entre sedes y subsedes, 6 instituciones en corregimientos y 26 jardines infantiles del sistema ICBF en 59 barrios de 15 comunas y 2 corregimientos.
|  | Vincular niñas, niños, a adolescentes y jóvenes en procesos de promoción de las competencias deportivas mediante festivales escolares y juegos estudiantiles. | 8000 | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos y participantes en festivales escolares y juegos estudiantiles/8000 | 2024-12-30 | Subdirector Operativo | 8811 | 110.1% | Los juegos intercolegiados como Politica Nacional Ley 2236 08 julio de 2022 se desarrollan según lineamientos del Ministerio del deporte en sus diferentes fases. El INDERBU es responsable de realizar la fase municipal que para esta version 2024 se llevan a cabo a traves de torneos y festivales escolares en 37 disciplinas deportivas con la participacion de 108 colegios publicos y privados en categorias preinfantil, infantil, prejuvenil y juvenil masculino y femenino.
VAS (VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES) | Vincular a 195.000 personas para que accedan a servicios deportivos, recreativos (deporte socio comunitario y recreación) de actividad física (HEVS, VAS- activas tu barrio y activas tu vereda), centros de educación física y/o Intercolegiados en el municipio. | Generar la participación activa de la comunidad para la práctica de la actividad física, el deporte y la recreación en las VIAS ( calles, caminos, senderos, vía pública) de forma segura, promoviendo movilidad sostenible, los hábitos saludables, el cuidado del medio ambiente, a tráves estrategias como las cicolvias recreativas, actiVAS tu barrio /vereda, caminatas ecológicas, ciclopaseos, carreras running | 16700 | Número de personas Vinculadas en las VAS- Vías Activas y saludables. | 2024-12-30 | Subdirector Operativo | 20208 | 121% | A la fecha se han llevado a cabo las siguientes estrategias pa VAS: 35 recreovias dominicales 42 jornadas de recreovias descentralizadas como actiVAS tu barrio 25 Caminatas urbanas y rurales 8 ciclopaseos 2 evento running
HEVS (HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES) |  | Promover la práctica regular de actividad fisica y la adopción de hábitos saludable en los diferentes ciclos de vida, a través de la conformación de grupos regulares y no regulares de actividad física | 3500 | Número de personas vinculadas a los grupos de actividad física regular y no regular conformados desde el programa de Hábitos y estílos de vida saludable. | 2024-12-30 | Subdirector Operativo | 3797 | 108.5% | A la fecha se han conformado un total de 113 grupos regulares de AF y 45 grupos no regulares, con incidencia en 17 comunas y 2 corregimientos
|  | Implementar las diferentes estrategias del programa nacional HEVS- Hábitos y Estilos de Vida Saludables, tales como: Campañas IEC, Eventos Masivos, Eventos Especiales, Consejeria a Hogares, Trabajo interinstitucional, Trabjo Interdisciplinario, Fuertemente Activos, Aqua Fest, Jóven Hevs, Sistema Municipal de Capacitación, entre otros, para generar una cultura ciudadana en torno a los HEVS | 2700 | Número de personas vinculadas en las diferentes estrategias del porgrama HEVS realizados por el Inderbu. | 2024-12-30 | Subdirector Operativo | 2914 | 107.9% | Se han llevado a cabo un total de acciones : 8 Eventos masivos 15 Eventos especiales 7 Campañas de sensibilización 8 Talleres de Consejerias vinculando 55 hogares 12 Empresas y entidades vinculadas en procesos HEVS 01 DIpolmado en Actividad Física DIrigida Musicalizada y Conceptos HEVS y 1 Seminario en Actividad Física Dirigida Grupal
RECREACION SOCIAL |  | Desarrollar estrategias de recreación social para cada uno de los ciclos de vida, tales como : Mandalav ida, Festikids, Semilleros de Recreación, Vacaciones Recreativas, Festivales recreativos para jóvenes y comunidad, cuadras recreativas, festicanas y Nuevo Comienzo, para promover la participación es espacios de recreación y aprovechamiento del tiempo libre. | 7900 | Número de personas vinculadas en las diferentes actividades y eventos programados por el INDERBU. | 2024-12-30 | Subdirector Operativo | 8752 | 110.8% | La oferta insitucional en Recreación Social, se ha desarrollado con : 11 Eventos de Mandalavida 04 Semilleros de Recreacón 16 Festikids 5 Caravanas Lúdicas de vacaciones recreativas 11 Cuadras Recreativas 13 Festicanas 03 Encuentros de Nuevo Comienzo 03 Festivales recreativos 21 Puntos Recreativoas
|  | Generar espacios para la vinculación y participación de diferentes sectores, segmentos y grupos pablacionales, población vulnerable y población diferencial, en actividades recreativas | 350 | Número de personas vinculadas en las diferentes actividades y eventos programados por el INDERBUnpara población vulnerable y grupos diferenciales. | 2024-12-30 | Subdirector Operativo | 637 | 182% | Las actividades de recreación social , llevadas a cabo con población vulnerable : se han llevado 6 eventos 2 Cuadras recreativas con Habitante de Calle 3 Tomas recreativas con población migrante 3 Festivales recreativos con Población con Discapacidad 4 eventos con población VIctima (1 festiva, 2 fesitkids y 1 festicanas) 1 toma recreativa en Centros Carcelarios 1 festikids en la cárcel de mujeres
DEPORTE COMUNITARIO |  | Vincular la participación de la comunidad en la práctica deporte comunitario, con la realización de diferentes eventos deportivos como olimpiadas, torneos, tomas deportivas, estrategia Deporte +, tomas deportivas entre otros, para los diferentes grupos, sectores y segmentos de la población | 580 | Número de integrantes de la comunidad intervenidos por medio de los juegos comunales. | 2024-12-30 | Subdirector Operativo | 1144 | 197.2% | Las actividades de Deporte Sociocomunitario llevadas a cabo: 4 Grupos de Deporte + 3 Tomas Deportivas Juegos Comunales ( fútbol de Salón , Baloncesto, Voleibol) Juegos Veredales ( Fútbol de Salón y Voleibol) 2 Torneos de Bolo Criollo y Mintejo
|  | Generar espacios para la vinculación y participación de diferentes sectores, segmentos y grupos pablacionales, población vulnerable y población diferencial, en el desarrollo de torneos, olimpiadas,tomas deportivas entre otros | 1500 | Número de ciudadanos atendidos a través de las olimpiadas deportivas de personas con discapacidad, habitante en calle, personas en reclusión, población migrante, población LGTBIQ+ entre otros realizadas por el Inderbu. | 2024-12-30 | Subdirector Operativo | 1505 | 100.3% | Las actividades de deporte social, llevadas a cabo con población vulnerable : 3 Sesiones de entrenamiento , 3 tomas deportivas y Olimpiadas deprportivas con Habitante de Calle 1 Toma deportiva con comunidad LGTBI + 8 sesiones y encuentros deportivos en centros carcelarios Olimpiadas de Fútbol de salón, Voleibol y Bolo en la cárcel de varones y Olimpiadas de Voleibol y Fútbol de salón en la cárcel de Mujejes Olimpiadas y festivales deportivos de natación, atletismo, blaloncesto, Fútobol de Salón con población con discpacidad Cognitiva. Olimpiadas de atletismo, ajedrez, fútbol 7, bolo amaericano y Goodball con paersonas con discapacidad visual Torneo de BOlo Criollo y Minitejo con población Vïctima del Conflicto armado
JUVENTUDES | Atender 5000 familias con servicios de promoción en temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo | Llevar a cabo intervenciones con jóvenes y sus familias mediante visitas domiciliarias lideradas por profesionales de la psicología y trabajo social, con el objetivo de fomentar el desarrollo autónomo de los jóvenes. | 700 | Número de jóvenes intervenidos mediante las visitas a hogares ejecutadas | 2024-12-30 | Subdirector Operativo | 990 | 141.4% | La atención psicosocial se realizó mediante visitas de profesionales en psicología y trabajo social a los hogares con una atención a los jóvenes y sus familias, estas visitas permitieron identificar las necesidades del núcleo familiar, aplicando una ficha técnica de acompañamiento obteniendo un panorama de la composición familiar y las realidades individuales. A partir de este análisis conjunto, se brindaron orientaciones específicas sobre la dinámica familiar ofreciendo servicios de promoción fortaleciendo la autogestión, autonomía y acciones coordinadas en la garantiza de sus derechos. Desde su inicio a diciembre 2024 se realizaron 990 visitas logrando atender a 1178 jóvenes en el rango de 14 a 28 años de edad, con un alcance de 2035 integrantes del núcleo familiar atendidos.
| Mejorar la dotacion de 9 casas de la juventud | Acondicionar los espacios propuestos para los encuentros juveniles mediante la dotación de materiales, como implementos tecnológicos, papelería y recursos culturales y recreativos, con el fin de fomentar el aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes | 2 | Número de casas de las juventudes dotadas con implementación lúdico deportivas. | 2024-12-30 | Subdirector Operativo | 0 | 0% | Se mantienen las 6 casas de Juventud como espacios y territorios de desarrollo juvenil en el cual se desarrollan programas y acciones tendientes al fortalecimiento físico, mental, cultural, de valores y relacional de los jóvenes de las diversas comunas de la ciudad, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y el liderazgo juvenil, para lo cual se hace entrega de materiales de papeleria, deportivos y culturales, con el fin de acondicionar los entornos protectores para los jovenes; se avanza frente al presupuesto proyectado respecto al proceso de implementación.
| Ejecutar 9 acciones con las comunidades para el fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios protectores de derechos en el municipio | Brindar espacios de participación social que garanticen el fortalecimiento del tejido social y permita la construcción de escenarios proyectores de los derechos juveniles. | 2 | Número de acciones desarrolladas con la comunidad que fortalecieron el tejido social juvenil. | 2024-12-30 | Subdirector Operativo | 2 | 100% | Se desarrollan 2 acciones comunitarias, así: 1. Liderazgo Comunitario y Participación ciudadana: Se desarrolla en el marco del liderazgo comunitario y la participación ciudadana se promueve la orientación vocacional a través de actividades como expresión corporal, belleza, fútbol para ciegos, liderazgo y acompañamiento psicosocial. 2. Iniciativas recreativas y culturales: Acciones recreativas y culturales desarolladas en 7 casas de las Juventud y aproximadamente 6 ofertas satélites en contexto, tales como: taekwondo, capoeria, danza urbana, ultimate, calistenia y skateboarding.
DEPORTE ASOCIADO | Beneficiar a 20.000 personas con servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte en organismos de deporte asociado | Ofrecer apoyo a las personas que conforman el deporte asociado como ligas, clubes y deportistas entre otros órganos del Sistema Nacional del Ddeporte. | 5000 | Número de personas impactadas a través de apoyos económicos que se les brinda a los clubes, ligas, fundaciones y deportistas. | 2024-12-30 | Subdirector Operativo | 3462 | 69.24% | Se han realizado apoyo a los siguientes eventos deportivos de carácter municipal, departamental, nacional y suramericano: CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA 2024 FESTIVAL GACELAS PRIX 2024 LIGA DE BALONCESTO PROFESIONAL BETPLAY 2024-1 TORNEO DE BALONCESTO INFANTIL COPA BUCS 2024 CAMPEONATO PRE MUNDIAL U18 FEMENINO COPA AMERICA 2024 CAMPEONATO NACIONAL DE JUDO CATEGORIAS SUB-13 Y SUB-15 COPA CIUDAD BONITA 2024 XI CAMPEONATO SURAMERICANO DE ATLETISMO U23. SEGUNDA EDICION OPEN NACIONAL E INTERNACIONAL INTERCLUBLES DE PARANATACION CARRERA CARDIOVASCULAR III VÁLIDA NACIONAL DE BÁDMINTON SUB-19 Y MAYORES PARAPOWERLIFTING CLUB DEPORTIVO BOCA JUNIORS
WILMER ANTONIO NIÑO SUÁREZ
FIRMA RESPONSABLE ______________________________________________ |  | Subdirector Operativo

## Técnica
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | [5 empty] | CODIGO: PE.01 - PLA01
VERSIÓN: 01
|  | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | [5 empty] | FECHA: 01-07-2024
REPRESENTANTE LEGAL |  | WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA |  | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCION |  | TATIANA SMITH MORA
FECHA DE CORTE: 31/12/2024 |  | FECHA DE PRESENTACIÓN: 07/01/2025
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024
FORMULACIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE
PROCESO | ACTIVIDADES | META (Numérica) | INDICADOR | FECHA MÁXIMA ESTABLECIDA | RESPONSABLE | LOGRO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | AVANCE EN LA EJECUCIÓN
GESTIÓN DE ESCENARIOS | Responder a las solicitudes de préstamos de escenarios realizados por los ciudadanos | 100% | Porcentaje de solicitudes de préstamos de escenarios respondidos a los ciudadanos | 2024-12-31 | Subdirector Técnico | 98.12% | 98.12% | Se realiza el servicio de reserva de los diferentes escenarios deportivos en el INDERBU en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, a través de la pagina web se recibieron 82909 y se da respuesta a 75668; para una ejecucion de 98.12% de las solicitudes
| Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los 32 escenarios deportivos a cargo del Instituto | 32 | Número de escenarios deportivos con mantenimiento preventivo y correctivo a cargo del Instituto | 2024-12-31 | Subdirector Técnico | 37 | 115.6% | Los mantenimiento preventivo y correctivo acumulados en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 fueron de treinta y siete (37) en total, distribuidos de la sigueinte manera (09) escenarios de alto rendimiento, (09) parques recreativos y (19) canchas abiertas como son: Polideportivo Ciudad Bolívar, Estadio de Softball, Parque Extremo, Estadio de Atletismo Luis Enrique Figueroa Rey, Velódromo Alfonso Flórez Ortiz, Patinodromo Roberto García Peña, Coliseo Bicentenario Alejandro Galvis Ramírez, Coliseo Edmundo Luna Santos, Canchas de tenis parque de los niños, Parque deportivo y recreativo Las Américas, Parque deportivo y recreativo Norte, Parque deportivo y recreativo Victoria ,Parque deportivo y recreativo Campo Hermoso, Parque deportivo y recreativo Colorados, Parque deportivo y recreativo Provenza, Parque deportivo y recreativo Porvenir, Parque deportivo y recreativo Joya, Parque deportivo y recreativo Mutis, Cancha multiple la floresta, cancha multiple de rocio, cancha de microfutbol de rocio, cancha multiple de estoraques, cancha de microfutbol de canelos, cancha multiple de villa helena, cancha multiple de villa rosa, cancha de baloncesto de girardot, cancha multiple de giradot,cancha multiple del parque romero, cancha multiple de albania, cancha multiple No.1 diamante II,cancha multiple No.2 diamante II,cancha de voleibol diamante II, cancha de baloncesto de san pio,cancha de microfutbol parque de los niños,cancha multiple brisas de provenza, cancha multiple de san pio y cancha multiple de cordoncillo.
| Efectuar los procesos administrativos y contractuales necesarios para garantizar la salvaguarda de los escenarios deportivos cerrados administrados por el Instituto | 100% | Porcentaje de procesos administrativos y contractuales necesarios efectuados para garantizar la salvaguarda de los escenarios deportivos cerrados administrados por el Instituto | 2024-12-31 | Subdirector Técnico | 100% | 100% | El instituto hizo los contratos necesarios para garantizar la salvaguarda de los escenarios deportivos y parques recreativos cerrados. Ver seguimiento de informes de contratista.
| Recaudar ingresos por producto de la administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Inderbu | 130000000 | Ingresos recaudados por producto de la administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Inderbu | 2024-12-31 | Subdirector Técnico | 242070500 | 186.2% | En los meses de enero a diciembre del 2024, se hizo un recaudo por escenarios deportivos de $242.070.500 por medio de la gestion que se realizo por parte de los directivos a los diferentes clientes y asi lograr aumnetar la meta.
FIRMA RESPONSABLE ______________________________________________