## Operativa
|  | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | [5 empty] | CODIGO: PEV.01-PLA01
VERSIÓN: 01
|  | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | [5 empty] | FECHA: 01-19-2022
REPRESENTANTE LEGAL |  | WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA |  | SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCION |  | WILMER NIÑO
FECHA DE CORTE: 31/03/2024 |  | FECHA DE PRESENTACIÓN: 06/04/2024
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024
FORMULACIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE
PROCESO | ACTIVIDADES | META (Numérica) | INDICADOR | FECHA MÁXIMA ESTABLECIDA | RESPONSABLE | LOGRO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | AVANCE EN LA EJECUCIÓN
DEPORTE FORMATIVO | Vincular niñas y niños en procesos de formación, preparación de deportistas, a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclos de perfeccionamiento y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 17500 | Número de niñas y niños vinculados en procesos de formación, preparación de deportistas, a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclos de perfeccionamiento y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 2024-12-30 | SubDirectora Operativa | 812 | 4.64% | Se realizaron festivales escolares en las siguientes instituciones educativas: Instituto Integrado Santa Teresita el 7 de marzo, Motesoriano el 18 de marzo, Academia Militar el 20 de marzo, Aurelio Martinez Mutiz se de Piloto el 21 de marzo e INEM sede el Rocio el 22 de marzo, los cuales son eventos promocionales de los juegos estudiantives
ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN | Realizar eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías, cilopaseos, caminatas ecológicas por senderos y cerros) | 125 | Número de eventos realizados de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías, cilopaseos, caminatas ecológicas por senderos y cerros) | 2024-12-30 | SubDirectora Operativa | 23 | 18.4% | Se han llevado a cabo un total de : 7 jormadas VAS dominicales- 8 actiVAS tu barrio- 2 Caminatas- 2 Ciclopaeos- 4 eventos HEVS- Soportes en la NAS
| Mantener grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estílos de vida saludable agoras, parques y canchas | 104 | Número de grupos comunitarios mantenidos para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estílos de vida saludableem agoras, parques y canchas | 2024-12-30 | SubDirectora Operativa | 30 | 28.85% | Se han consolidado 30 grupos de actividad fisica regulares y no regulares en el sector comunitario- Soportes en la NAS
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO | Desarrollar eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones recreativas para infancia. | 50 | Número de eventos recretativos y deportivos desarrollados para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | 2024-12-30 | SubDirectora Operativa | 8 | 16% | Se han llevado a cabo un total de : 7 Puntos Recreativos- estrategia de recreación comunitaria .- en las jornadas dominicales de la VAS. Se ha llevado a cabo un Festicanas- estrategia de recreación para personas mayores- Soportes en la NAS
| Desarrollar eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | 5 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados y dirigidos a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | 2024-12-30 | SubDirectora Operativa | 1 | 20% | Se ha iniciado un proceso de trabajo interinsitucional con población en habilitabilidad en calle- Soporte en la NAS
DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL | Mantener las casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre y acompañamiento psicosocial. | 6 | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital | 2024-12-30 | SubDirectora Operativa | 0 | 0%
| Vincular jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana | 2000 | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana | 2024-12-30 | SubDirectora Operativa | 0 | 0%
| Implementar procesos de comunicación estratégica mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles | 2 | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles | 2024-12-30 | SubDirectora Operativa | 0 | 0%
FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE ASOCIADO | Capacitar personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte | 200 | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte | 2024-12-30 | SubDirectora Operativa | 0 | 0%
| Apoyar iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales | 25 | Número de iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales apoyadas | 2024-12-30 | SubDirectora Operativa | 0 | 0%
FIRMA RESPONSABLE ______________________________________________

## Técnica
|  | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | [5 empty] | CODIGO: PEV.01-PLA01
VERSIÓN: 01
|  | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | [5 empty] | FECHA: 01-19-2022
REPRESENTANTE LEGAL |  | WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA |  | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCION |  | MABEL MOSQUERA
FECHA DE CORTE: 31/03/2024 |  | FECHA DE PRESENTACIÓN: 06/04/2024
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024
FORMULACIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE
PROCESO | ACTIVIDADES | META (Numérica) | INDICADOR | FECHA MÁXIMA ESTABLECIDA | RESPONSABLE | LOGRO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | AVANCE EN LA EJECUCIÓN
GESTIÓN DE ESCENARIOS | Responder a las solicitudes de préstamos de escenarios realizados por los ciudadanos | 100% | Porcentaje de solicitudes de préstamos de escenarios respondidos a los ciudadanos | 2024-12-31 | Subdirector Técnico | 100% | 100% | El INDERBU ofrece el servicio de reserva de los diferentes escenarios depotivos a través de la pagina web, en donde se da respuesta a 4981 reservas en el periodo comprendido del 1 de enro al 31 de marzo; de igual manera por medio de correo electronico escenariosdeportivos@inderbu.gov.co se reciben 195 solicitudes . De 5086 solicitudes recibidas, se da respuesta a 4962 solicitudes correspondiente a 97,5% de las solicitudes
| Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los 32 escenarios deportivos a cargo del Instituto | 32 | Número de escenarios deportivos con mantenimiento preventivo y correctivo a cargo del Instituto | 2024-12-31 | Subdirector Técnico | 18 | 56.25% | Los mantenimiento preventivo y correctivo acumualdos para el Mes de enero a marzo del 2024 fueron de diciocho en total, distribuidos de la sigueinte manera (09) escenarios deportivos y (09) parques recreativos como son: Polideportivo Ciudad Bolívar, Estadio de Softball, Parque Extremo, Estadio de Atletismo Luis Enrique Figueroa Rey, Velódromo Alfonso Flórez Ortiz, Patinodromo Roberto García Peña, Coliseo Bicentenario Alejandro Galvis Ramírez, Coliseo Edmundo Luna Santos, Canchas de tenis parque de los niños, Parque deportivo y recreativo Américas, Parque deportivo y recreativo Norte, Parque deportivo y recreativo Victoria ,Parque deportivo y recreativo Campo Hermoso, Parque deportivo y recreativo Colorados, Parque deportivo y recreativo Provenza, Parque deportivo y recreativo Porvenir, Parque deportivo y recreativo Joya, Parque deportivo y recreativo Mutis
| Efectuar los procesos administrativos y contractuales necesarios para garantizar la salvaguarda de los escenarios deportivos cerrados administrados por el Instituto | 100% | Porcentaje de procesos administrativos y contractuales necesarios efectuados para garantizar la salvaguarda de los escenarios deportivos cerrados administrados por el Instituto | 2024-12-31 | Subdirector Técnico | 1 | 100% | El instituto hizo adicional con rp : 24-00009 al contrato N°519-LIC necesarios para garantizar la salvaguarda de los escenarios deportivos y parques recreativos cerrados.
| Recaudar ingresos por producto de la administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Inderbu | 130000000 | Ingresos recaudados por producto de la administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Inderbu | 2024-12-31 | Subdirector Técnico | 240700 | 0.1852% | En el mes de enero al marzo del 2024, se hizo un recaudo por escenarios deportivos de $240,700, el acumulado esta $240,700 para una ejecución del 0,001852%.
FIRMA RESPONSABLE ______________________________________________

## Jurídica
|  | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | [5 empty] | CODIGO: PEV.01-PLA01
VERSIÓN: 01
|  | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | [5 empty] | FECHA: 01-19-2022
REPRESENTANTE LEGAL |  | WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA |  | OFICINA JURÍDICA
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCION |  | ADRIANA PATRICIA HOYOS SERRANO
FECHA DE CORTE: 31/03/2024 |  | FECHA DE PRESENTACIÓN: 06/04/2024
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024
FORMULACIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE
PROCESO | ACTIVIDADES | META (Numérica) | INDICADOR | FECHA MÁXIMA ESTABLECIDA | RESPONSABLE | LOGRO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | AVANCE EN LA EJECUCIÓN
GESTION JURÍDICA | Adelantar las etapas de los procesos contractuales asignados a la Oficina Jurídica, de conformidad y con la normatividad contractual vigente, aplicando el procedimiento señalado para cada una de las modalidades de selección. | 100% | Porcentaje de etapas de los procesos contractuales asignados a la Oficina Jurídica adelantados de conformidad y con la normatividad contractual vigente, aplicando el procedimiento señalado para cada una de las modalidades de selección. | 2024-12-31 | Jefe de Oficina Jurídica | 100% | 100% | Durante el primer trimestre del presente año, se realizaron 235 Contratos bajo la modalidad de selección contractual denominada Prestación de Servicios de Personal (Enero: 24, Febrero: 121 y Marzo: 90); adicionalmente, se adelantó 1 Proceso Competitivo - Convenio de Asociación (Decreto 092/17) correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios de Primeros Auxilios con la Defensa Civil. Del total de 236 procesos contractuales, 30 pertenecen al rubro de Funcionamiento y 206 pertenecen al rubro denominado Inversión.
| Publicar dentro del termino de Ley los contratos con sus respectivos soportes, garantizando el principio de publicidad | 100% | Porcentaje de contratos publicados dentro del término de Ley garantizando el principio de publicidad. | 2024-12-31 | Jefe de Oficina Jurídica | 100% | 100% | Para los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2.024, se publicaron efectivamente en la plataforma de contratación estatal SECOP II, un total de Doscientos Treinta y Seis (236) procesos contractuales.
| Mantener los documentos contractuales debidamente archivados y custodiados. | 100% | Porcentaje de documentos contractuales debidamente archivados y custodiados | 2024-12-31 | Jefe de Oficina Jurídica | 100% | 100% | Se ha dado eficiente cumplimiento a los procedimientos fijados por la entidad en materia de archivística, siempre y cuando se alleguen los documentos correctos y completos, de parte de la respectiva oficina gestora, caso contrario, se devuelven para completarlos según Hoja de Ruta; adicionalmente, se han ejecutado las debidas labores de custodia de los expedientes a cargo de esta dependencia.
| Dirigir, coordinar y controlar los procesos de control interno disciplinario, contra funcionarios y exfuncionarios del Instituto, dando impulso procesal a los mismos, según reporte a la Oficina Jurídica. | 100% | Porcentaje de procesos adelantados de control interno disciplinario contra funcionarios y exfuncionarios del Instituto, dando impulso procesal a los mismos, según reporte a la Oficina Jurídica | 2024-12-31 | Jefe de Oficina Jurídica | 100% | 100% | En lo que corresponde al primer trimestre del año 2.024, no se ha dado inicio a ninguna actuación procesal, por parte de la Oficina Asesora Jurídica, en lo referente a control interno disciplinario.
| Ejercer eficientemente la representación judicial en los procesos a los que se le vincule a la Entidad, garantizando la debida diligencia dentro de los mismos. | 100% | Porcentaje de procesos a los que se vincule a la Entidad con representación judicial. | 2024-12-31 | Jefe de Oficina Jurídica | 100% | 100% | Se ha cumplido a cabalidad, de manera oportuna y diligente, la labor de defensa judicial de la entidad. La relación y seguimiento del estado actual de los procesos judiciales a 31 de marzo de 2.024, en los que hace parte el INDERBU, corresponde a un total de 17 procesos (Ver archivos anexos en la carpeta de evidencias).
FIRMA RESPONSABLE ______________________________________________

## Control Interno
|  | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | [5 empty] | CODIGO: PEV.01-PLA01
VERSIÓN: 01
|  | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | [5 empty] | FECHA: 01-19-2022
REPRESENTANTE LEGAL |  | WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCION |  | IVONNE TATIANA REINA MANTILLA
FECHA DE CORTE: 31/04/2024 |  | FECHA DE PRESENTACIÓN: 06/04/2024
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024
FORMULACIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE
PROCESO | ACTIVIDADES | META (Numérica) | INDICADOR | FECHA MÁXIMA ESTABLECIDA | RESPONSABLE | LOGRO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | AVANCE EN LA EJECUCIÓN
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | Elaborar oportunamente los informes que la Ley asigna a la oficina de CI. | 23 | Número de informes que la ley asiga a la oficina de Control Interno elaborados oportunamente. | 2024-12-31 | Jefe de Control Interno | 9 | 39.13% | Se elaboraron los informes: 1. Semestral de CI, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/Informe-del-estado-del-sistema-de-CI-2-semestre-2023.pdf; 2. PQRS, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/INFORME-PQRS-ENE-DIC-2023.pdf; 3. Austeridad en el gasto, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/INFORME-AUSTERIDAD-4-TRIM-2023.pdf; 4. Suit, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/INFORME-suit-ene-dic-2023.pdf; 5.Evaluación a la gestión institucional, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/INFORME-EVALUACION-A-LA-GESTION-INSTITUCIONAL-2023.pdf; 6. Seguimiento al PAAC, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/PAAC-2023-INDERBU-SEG-SEP-A-DIC-2023-CONSOLIDADO.xlsx; 7. Seguimiento a MRI, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/SEG-MAPA-DE-RIESGO-septiembre-diciembre-2023-PLANEACION.xlsx 8. ECIC, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/INFORME-EVALUACION-A-LA-GESTION-INSTITUCIONAL-2023.pdf y 9. Informe Software Legal. Evidencia: https://inderbu.gov.co/control-interno/
| Elaborar y ejecutar el plan anual de auditoría interna. | 1 | Número de planes anuales de auditoría interna elaborados y ejecutados | 2024-12-31 | Jefe de Control Interno | 1 | 100% | Seguimiento efectuado, informe en el link: https://inderbu.gov.co/control-interno/#1ef146cdba8e74de0
| Convocar y coordinar el desarrollo del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. | 4 | Número de Comités de Coordinación de Control Interno convoados y coordinados. | 2024-12-31 | Jefe de Control Interno | 1 | 25% | Comité efectuado con acta elaborada.
| Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos vigentes. | 2 | Número de seguimientos a los planes de mejoramiento internos y externos vigentes realizados | 2024-12-31 | Jefe de Control Interno | 1 | 50% | Seguimiento efectuado, informe en el link: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/03/Auditoria-de-seguimiento-a-plan-de-mejoramiento-2024.pdf
| Hacer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano. | 3 | Número de seguimientos realizados al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, | 2024-12-31 | Jefe de Control Interno | 1 | 33.33% | Seguimiento efectuado, informe en el link: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/PAAC-2023-INDERBU-SEG-SEP-A-DIC-2023-CONSOLIDADO.xlsx
FIRMA RESPONSABLE ______________________________________________

## Comunicaciones
|  | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | [5 empty] | CODIGO: PEV.01-PLA01
VERSIÓN: 01
|  | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | [5 empty] | FECHA: 01-19-2022
REPRESENTANTE LEGAL |  | WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA |  | OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCION |  | MARÍA SHIRLEY RODRIGUEZ ARIZA
FECHA DE CORTE: 31/04/2024 |  | FECHA DE PRESENTACIÓN: 06/04/2024
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024
FORMULACIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE
PROCESO | ACTIVIDADES | META (Numérica) | INDICADOR | FECHA MÁXIMA ESTABLECIDA | RESPONSABLE | LOGRO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | AVANCE EN LA EJECUCIÓN
GESTIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIONES | Elaborar, presentar y publicar los informes de gestión al Concejo Municipal | 4 | Número de informes de gestión al Concejo Municipal elaborados, presentados y publicados | 2024-12-31 | Profesional de Prensa y Comunicaciones | 2 | 50% | Presentacion informe acumulado 2023, e informe del primer trimestre 2024
| Atender las solicitudes hechas por las dependencias con cubrimiento periodístico, redacción de notas de prensa, difusión en página web y redes sociales de las diferentes actividades del INDERBU | 100% | Porcentaje de solicitudes hechas por la dependencias atendidas cubrimiento periodístico, redacción de notas de prensa, difusión en página web y redes sociales de las diferentes actividades del INDERBU | 2024-12-31 | Profesional de Prensa y Comunicaciones | 100% | 100% | Se han atendido todas las solicitudes
| Diseñar e implementar un Plan de Comunicaciones Institucional ejecutando estrategias según necesidades de cada uno de los proyectos | 1 | Número de Planes de Comunicaciones Institucionales diseñado e implementado según necesidades de cada uno de los proyectos | 2024-12-31 | Profesional de Prensa y Comunicaciones | 0.5 | 50% | Se ha avanzado en un 50% articuladamente con las áreas
| Diseño, preproducción y producción de videos con contenidos de realizaciones institucionales | 48 | Número de videos con contenidos de realizaciones institucionales diseñados y producidos | 2024-12-31 | Profesional de Prensa y Comunicaciones | 20 | 41.67% | Durante el primer trimestre se han elaborado más videos con relación a publicación de fotografías
| Diseñar la presentación para la exposición del avance de la gestión institucional | 4 | Número de presentaciónes para la exposición del avance de la gestión institucional realizados | 2024-12-31 | Profesional de Prensa y Comunicaciones | 1 | 25% | Se ha avanzado en la elaboración de presentación para exposición del acumulado 2023 y a la espera de exposición 1er trimestre
| Diseñar y publicar piezas gráficas comunicativas en las redes sociales y página web, según línea gráfica institucional | 48 | Número de piezas gráficas comunicativas diseñadas y publicadas en las redes sociales y página web, según línea gráfica institucional | 2024-12-31 | Profesional de Prensa y Comunicaciones | 18 | 37.5% | Se han publicado gran número de piezas a manera informativa y promocional de actividades
FIRMA RESPONSABLE ______________________________________________

## Administrativa y Financiera
|  | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | [5 empty] | CODIGO: PEV.01-PLA01
VERSIÓN: 01
|  | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | [5 empty] | FECHA: 01-19-2022
REPRESENTANTE LEGAL |  | WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA |  | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCION |  | JORGE CARDOZO
FECHA DE CORTE: 31/04/2024 |  | FECHA DE PRESENTACIÓN: 06/04/2024
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024
FORMULACIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE
PROCESO | ACTIVIDADES | META (Numérica) | INDICADOR | FECHA MÁXIMA ESTABLECIDA | RESPONSABLE | LOGRO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | AVANCE EN LA EJECUCIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar Diagnóstico Integral de Archivo, el cual incluye, los aspectos archivísticos, de administración, conservación, infraestructura y tecnología vigencia | 1 | Número de diagnósticos integrales de archivo realizados | 2024-03-31 | Almacen - Sub_Fcra
| Actualizar y aprobar la Política Gestión Documental. | 1 | Número de políticas de gestión documental actualizadas y aprobadas | 2024-03-31 | Almacen - Sub_Fcra
| Realizar el saneamiento ambiental de áreas de archivo (fumigación, desinfección, desratización, desinsectación) donde se conservan los soportes físicos de la entidad. | 2 | Número de saneamientos ambientales realizados en áreas de archivo (fumigación, desinfección, desratización, desinsectación) donde se conservan los soportes físicos de la entidad. | 2024-12-31 | Almacen - Sub_Fcra
| Realizar transferencias primarias de acuerdo con la Tabla de Retención Documental de cada una de las oficinas productoras | 6 | Número de transferencias primarias realizadas de acuerdo con la Tabla de Retención Documental de cada una de las oficinas productoras | 2024-12-31 | Almacen - Sub_Fcra
| Realizar organización documental incluyendo e inventario de documentación del archivo central de la institución en el Formato Único de Inventario Documental - FUID | 100 cajas | Número de Cajas organizadas | 2024-12-31 | Almacen - Sub_Fcra
| Digitalizar Documentos Archivo central | 100 cajas | Número de cajas digitalizadas | 2024-12-31 | Almacen - Sub_Fcra
| Elaborar catálogos e índices para las series y subseries documentales de conservación total | 1 | Número de catálogos e índices elaborados para las series y subseries documentales de conservación total | 2024-06-30 | Almacen - Sub_Fcra
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Realizar las Conciliaciones Bancarias a las cuentas del INDERBU | 12 | Número de conciliaciones bancarias realizadas a las cuentas del INDERBU | Primeros 10 dias de cada mes | Tesoreria
| Efectuar Seguimiento el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC | 12 | Número de seguimientos realizadios al PAC | Primeros 10 dias de cada mes | Tesoreria -Sub_Fcra
| Tramitar las PQRSD Recibidas en la Ventanilla y Diferentes Medios(DIRECCION) | 100% | Porcentaje de PQRS Tramitadas | 2024-12-31 | Sub_Fcra
| Realizar seguimiento al Presupuesto de ingresos y gastos del INDERBU | 12 | Número de seguimientos realizados al Presupuesto del INDERBU | 2024-12-31 | Sub_Fcra, Sub_Operativa y Sub_Tecnica
| Presentar los Estados Financieros de Conformidad con el Calendario de la Contaduria General de la Nación. | 4 | Número de informes de Estados Financieros de Conformidad con el Calendario de la Contaduria General de la Nación presentados | 2024-12-31 | Sub_Fcra.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Seguimiento al Plan Anual de Vacantes | 2 | Numero de Seguimientos Realizados al Plan Anual de Vacantes | 2024-12-31 | Sub_Fcra | 0 | 0% | Se revisó documentación enviada a la CNSC por parte del nuevo Subdirector Administrativo y Financiero, para la proxima convocatoria del concurso que proveera las vacantes de manera definitiva.
| Seguimiento Plan de Prevision de Recursos Humanos | 2 | Numero de Seguimientos Realizados al Plan de Prevision de Recursos Humanos | 2024-12-31 | Sub_Fcra | 0 | 0% | Se realizó Cronograma de seguimiento para actividades relacionadas con el Plan de previsión de Recursos Humanos 2024.
| Seguimiento Plan Estrategico de Talento Humano | 2 | Numero de Seguimientos Realizados al Plan Estrategico de Talento Humano | 2024-12-31 | Sub_Fcra | 0 | 0% | Se realizó Cronograma de seguimiento para actividades relacionadas con el Plan Estrategico de Talento Humano 2024.
| Seguimiento al Cumplimiento del Cronograma del Plan de Bienestar 2023 | 12 | Realizar seguimientos al cumplimiento del cronbograma del Plan de Bienestar 2023 realizados. | Primeros 5 dias de cada mes | Sub_Fcra | 0 | 0% | Se realizó Levante de Necesidades de Bienestar de los funcionarios 2024 con el fín de concertar actividades con CAJASAN y apoyo transversal para proceder a la actualizacíon del Plan de Bienestar 2024; Se espera la Negociación Síndical para incluir los beneficios sindicales definitivos 2024.
| Seguimiento al Cumplimiento del Cronograma del Plan de Capacitacion de 2023 | 12 | Realizar seguimientos al cumplimiento del cronbograma del Plan de Capacitación 2023 realizados. | Primeros 5 dias de cada mes | Sub_Fcra | 0 | 0% | Se realizó Levante de Necesidades de Aprendizaje de los funcionarios 2024 con el fín de actualizar el PIC 2024; Se realizó gestión con ESAP- CAJASAN y apoyo de Profesionales de las diferentes subdirecciones, para gestionar las capactaciones del año.
| Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST durante 2023 | 12 | Realizar seguimientos al cumplimiento del cronograma del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST 2023 realizados. | Primeros 5 dias de cada mes | Sub_Fcra | 0 | 0% | Se realizó Proyección de actividades con ARL POSITIVA Para gestionar actividades para Funcionarios y Contratistas 2024, con el fín de actualizar el Plan Anual de SST 2024 cargado en la WEB.
GESTIÓN TECNOLÓGICA | Seguimiento al Cumplimiento de las Actividades Programadas en el PETI | 2 | Número de seguimientos realizados al Cumplimiento de las Actividades Programadas en el PETI | 2024-12-30 | Sub_Fcra | 0 | 0% | A la fecha 31/marzo/2024 no se ha avanzado en la actividad. Se tiene previsto realizar el primer seguimiento a más tardar el 30 de junio de los corrientes.
| Seguimiento al Cumplimiento de las Actividades Programadas Plan Estrategico de Seguridad de la Informacion - PESI | 2 | Número de seguimientos realizados al Cumplimiento de las Actividades Programadas Plan Estrategico de Seguridad de la Informacion - PESI | 2024-12-30 | Sub_Fcra | 0 | 0% | A la fecha 31/marzo/2024 no se ha avanzado en la actividad. Se tiene previsto realizar el primer seguimiento a más tardar el 30 de junio de los corrientes.
| Solicalizar, implementar y realizar seguimiento de la política de seguridad y privacidad de la información . | 2 | Realizar la socialización, implementación y seguimiento al cumplimiento de la política de privacidad y seguridad de la información recientemente aprobada | 2024-12-30 | Sub_Fcra | 0 | 0% | A la fecha 31/marzo/2024 no se ha avanzado en la actividad. Se tiene previsto realizar el primer seguimiento a más tardar el 30 de junio de los corrientes.
| Socilaizar la Política de Protección de Datos Personales | 1 | Número de Politicas de Proteccion de Datos Personales Actualizadas | 2024-12-30 | Sub_Fcra Oficina Juridica | 0 | 0% | A la fecha 31/marzo/2024 no se ha realizado la socialización. Se tiene previsto realizar el primer seguimiento a más tardar el 30 de agosto de los corrientes