## Operativa
|  | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | [5 empty] | CODIGO: PEV.01-PLA01
VERSIÓN: 01
|  | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | [5 empty] | FECHA: 01-19-2022
REPRESENTANTE LEGAL |  | WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA |  | SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCION |  | WILMER NIÑO
FECHA DE CORTE:30/06/2024 |  | FECHA DE PRESENTACIÓN: 8/07/2024
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024
FORMULACIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO II TRIMESTRE
PROCESO | ACTIVIDADES | META (Numérica) | INDICADOR | FECHA MÁXIMA ESTABLECIDA | RESPONSABLE | LOGRO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | AVANCE EN LA EJECUCIÓN
DEPORTE FORMATIVO | Vincular niñas y niños en procesos de formación, preparación de deportistas, a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclos de perfeccionamiento y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 17500 | Número de niñas y niños vinculados en procesos de formación, preparación de deportistas, a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclos de perfeccionamiento y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 2024-12-30 | SubDirectora Operativa | 17793 | 101.7% | SSe realizaron festivales escolares en las siguientes instituciones educativas: Instituto Integrado Santa Teresita el 7 de marzo, Monte soriano el 18 de marzo, Academia Militar el 20 de marzo, Aurelio Martínez Mutis se de Piloto el 21 de marzo e INEM sede el Rocío el 22 de marzo, los cuales son eventos promocionales de los juegos estudiantiles
ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN | Realizar eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías, cilopaseos, caminatas ecológicas por senderos y cerros) | 125 | Número de eventos realizados de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías, cilopaseos, caminatas ecológicas por senderos y cerros) | 2024-12-30 | SubDirectora Operativa | 48 | 38.4% | Se han llevado a cabo un total de : 7 jormadas VAS dominicales- 8 actiVAS tu barrio- 2 Caminatas- 2 Ciclopaeos- 4 eventos HEVS- Soportes en la NAS
| Mantener grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estílos de vida saludable agoras, parques y canchas | 104 | Número de grupos comunitarios mantenidos para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estílos de vida saludableem agoras, parques y canchas | 2024-12-30 | SubDirectora Operativa | 115 | 110.6% | Se han llevado a cabo un total de : 7 jornadas VAS dominicales- 8 activas tu barrio- 2 Caminatas- 2 Ciclopaseos- 4 eventos HEVS- Soportes en la NAS
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO | Desarrollar eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones recreativas para infancia. | 50 | Número de eventos recretativos y deportivos desarrollados para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | 2024-12-30 | SubDirectora Operativa | 54 | 108% | Se han llevado a cabo un total de : 7 Puntos Recreativos- estrategia de recreación comunitaria .- en las jornadas dominicales de la VAS. Se ha llevado a cabo un Festicanas- estrategia de recreación para personas mayores- Soportes en la NAS
| Desarrollar eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | 5 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados y dirigidos a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | 2024-12-30 | SubDirectora Operativa | 5 | 100% | Se ha iniciado un proceso de trabajo interinstitucional con población en habitabilidad en calle- Soporte en la NAS
DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL | Mantener las casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre y acompañamiento psicosocial. | 6 | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital | 2024-12-30 | SubDirectora Operativa | 6 | 100% | Se mantienen las 6 casas de Juventud como espacios y territorios de desarrollo juvenil en el cual se desarrollan programas y acciones tendientes al fortalecimiento físico, mental, cultural, de valores y relacional de los jóvenes de las diversas comunas de la ciudad, con el objetivo de fomentar la participación deportiva, la creación de grupos deportivos juveniles y la programación deportiva de diferentes disciplinas tales como microfutbol, vóleibol, patinaje, baloncesto, natación con un total de 685 inscritos.
| Vincular jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana | 2000 | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana | 2024-12-30 | SubDirectora Operativa | 685 | 34.25% | Se brinda capacitación a los jóvenes referente a participación fortaleciendo través de componentes educativos dando a conocer el rol que cumplen los jóvenes dentro de la sociedad, a través del apoyo a los procesos y prácticas organizativas, plataformas juveniles, desarrollo de capacidades y habilidades para los jóvenes y estén involucrados en las decisiones que los afectan a nivel individual, local, municipal y nacional.
| Implementar procesos de comunicación estratégica mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles | 2 | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles | 2024-12-30 | SubDirectora Operativa | 1 | 50% | JUVENTUD EXTREMA La estrategia juventud extrema, busca desde la oferta institucional, brindarle a los jóvenes una gama de deportes extremos, para el disfrute del tiempo libre, el fortalecimiento de las habilidades blandas y el proyecto de vida, para mitigar el impacto de los flagelos. Esta oferta se desarrolla bajo el acompañamiento de las disciplinas de taekwondo, calistenia, BMX y skate
FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE ASOCIADO | Capacitar personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte | 200 | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte | 2024-12-30 | SubDirectora Operativa | 0 | 0% | En el marco de la estrategia "Yo soy parte de la sociedad" de participación ciudadana se ha dado paso a la creación de laboratorios juveniles y observatorios generando actividades, talleres, charlas, puntos focales para el fortalecimiento y estimulación científico de un total de 840 jovenes de 14 a 28 años del norte de Bucaramanga.
| Apoyar iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales | 25 | Número de iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales apoyadas | 2024-12-30 | SubDirectora Operativa | 1 | 4% | Se realizaron los siguientes apoyos "Campeonato nacional de ruta y pista 2024 categorías prejuvenil y juvenil rama masculina y femenina”, “Festival gacelas prix 2024” , “Apoyo a la participación del equipo, en el torneo denominado liga baloncesto profesional Betplay 2024-1”, “Torneo de Baloncesto infantil copa BUCS 2024” , “Campeonato pre mundial u18 femenino copa América 2024” Apoyo con implementación deportiva a las juntas de acción comunal de los barrios Gaitán y Provenza
FIRMA RESPONSABLE ______________________________________________ | WILMER ANTONIO NIÑO SUÁREZ
Subdirector Operativo

## Técnica
|  | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | [5 empty] | CODIGO: PEV.01-PLA01
VERSIÓN: 01
|  | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | [5 empty] | FECHA: 01-19-2022
REPRESENTANTE LEGAL |  | WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA |  | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCION |  | MABEL MOSQUERA
FECHA DE CORTE: 30 JUN 2024 |  | FECHA DE PRESENTACIÓN: 4 JUL 2024
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024
FORMULACIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO II TRIMESTRE
PROCESO | ACTIVIDADES | META (Numérica) | INDICADOR | FECHA MÁXIMA ESTABLECIDA | RESPONSABLE | LOGRO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | AVANCE EN LA EJECUCIÓN
GESTIÓN DE ESCENARIOS | Responder a las solicitudes de préstamos de escenarios realizados por los ciudadanos | 100% | Porcentaje de solicitudes de préstamos de escenarios respondidos a los ciudadanos | 2024-12-31 | Subdirector Técnico | 97% | 97% | Se realiza el servicio de reserva de los diferentes escenarios deportivos en el INDERBU en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2024, a través de la pagina web se recibieron 24221 y se da respuesta a 23585 ; de igual manera por medio de correo electronico escenariosdeportivos@inderbu.gov.co se reciben 424 solicitudes y se da respuesta a 376 solicitudes . De 24645 solicitudes recibidas, se da respuesta a 23961 solicitudes correspondiente a 97,3% de las solicitudes
| Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los 32 escenarios deportivos a cargo del Instituto | 32 | Número de escenarios deportivos con mantenimiento preventivo y correctivo a cargo del Instituto | 2024-12-31 | Subdirector Técnico | 21 | 65.62% | Los mantenimiento preventivo y correctivo acumulados para el Mes de enero a junio del 2024 fueron de veintiuno en total, distribuidos de la sigueinte manera (12) escenarios deportivos y (09) parques recreativos como son: Polideportivo Ciudad Bolívar, Estadio de Softball, Parque Extremo, Estadio de Atletismo Luis Enrique Figueroa Rey, Velódromo Alfonso Flórez Ortiz, Patinodromo Roberto García Peña, Coliseo Bicentenario Alejandro Galvis Ramírez, Coliseo Edmundo Luna Santos, Canchas de tenis parque de los niños, Parque deportivo y recreativo Las Américas, Parque deportivo y recreativo Norte, Parque deportivo y recreativo Victoria ,Parque deportivo y recreativo Campo Hermoso, Parque deportivo y recreativo Colorados, Parque deportivo y recreativo Provenza, Parque deportivo y recreativo Porvenir, Parque deportivo y recreativo Joya, Parque deportivo y recreativo Mutis, cancha del barrio Canelos, cancha del barrio el Rocio, cancha multiple de villa Helena II,
| Efectuar los procesos administrativos y contractuales necesarios para garantizar la salvaguarda de los escenarios deportivos cerrados administrados por el Instituto | 100% | Porcentaje de procesos administrativos y contractuales necesarios efectuados para garantizar la salvaguarda de los escenarios deportivos cerrados administrados por el Instituto | 2024-12-31 | Subdirector Técnico | 100% | 100% | El instituto hizo adicional con rp : 24-00009 al contrato N°519-LIC necesarios para garantizar la salvaguarda de los escenarios deportivos y parques recreativos cerrados.
| Recaudar ingresos por producto de la administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Inderbu | 130000000 | Ingresos recaudados por producto de la administración eficiente de los escenarios deportivos a cargo del Inderbu | 2024-12-31 | Subdirector Técnico | 95365900 | 73.36% | En los meses de enero a junio del 2024, se hizo un recaudo por escenarios deportivos de $95.365.900, para una ejecución del 73%.
FIRMA RESPONSABLE ______________________________________________

## Administrativa y Financiera
|  | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | [5 empty] | CODIGO: PEV.01-PLA01
VERSIÓN: 01
|  | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | [5 empty] | FECHA: 01-19-2022
REPRESENTANTE LEGAL |  | WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA |  | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCION |  | JORGE CARDOZO
FECHA DE CORTE: 30 JUN 2024 |  | FECHA DE PRESENTACIÓN: 4 JUL 2024
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024
FORMULACIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO II TRIMESTRE
PROCESO | ACTIVIDADES | META (Numérica) | INDICADOR | FECHA MÁXIMA ESTABLECIDA | RESPONSABLE | LOGRO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | AVANCE EN LA EJECUCIÓN
GESTION DOCUMENTAL | Realizar Diagnóstico Integral de Archivo, el cual incluye, los aspectos archivísticos, de administración, conservación, infraestructura y tecnología vigencia | 1 | Número de diagnósticos integrales de archivo realizados | 2024-03-31 | Almacen - Sub_Fcra | 1 | 100% | Se realizó el Diagnóstico Integral de Archivo para la vigencia 2024, y quedo registrado con fecha 11 de junio 2024
| Actualizar y aprobar la Política Gestión Documental. | 1 | Número de políticas de gestión documental actualizadas y aprobadas | 2024-03-31 | Almacen - Sub_Fcra | 1 | 100% | Se dio actualización a la Política de Gestión Documental con fecha 14 de marzo 2024
| Realizar el saneamiento ambiental de áreas de archivo (fumigación, desinfección, desratización, desinsectación) donde se conservan los soportes físicos de la entidad. | 2 | Número de saneamientos ambientales realizados en áreas de archivo (fumigación, desinfección, desratización, desinsectación) donde se conservan los soportes físicos de la entidad. | 2024-12-31 | Almacen - Sub_Fcra | 1 | 50% | Se realizó la fumigación a las áreas de Archivo y del escenario deportivo Bicentenario y Velodromo el día 11 de junio 2024 apoyados por la Secretaria de Salud
| Realizar transferencias primarias de acuerdo con la Tabla de Retención Documental de cada una de las oficinas productoras | 6 | Número de transferencias primarias realizadas de acuerdo con la Tabla de Retención Documental de cada una de las oficinas productoras | 2024-12-31 | Almacen - Sub_Fcra | 0 | 0% | Se realizó el nuevo Cronograma de Transferencias 2024, pero no se pudo cumplir con las transferencias que estaban pendientes en el primer semestre 2024. No se cuenta con material y personal contratado.
| Realizar organización documental incluyendo e inventario de documentación del archivo central de la institución en el Formato Único de Inventario Documental - FUID | 100 cajas | Número de Cajas organizadas | 2024-12-31 | Almacen - Sub_Fcra | 85 | 85% | Se llevó a cabo el diligenciamiento del FUID encontrado en la NAS y se conolido con el FUID que se trabajó en el año 2023
| Digitalizar Documentos Archivo central | 100 cajas | Número de cajas digitalizadas | 2024-12-31 | Almacen - Sub_Fcra | 85 | 85% | Se llevó a cabo la digitalización de los contratos 2024 y se encuentran en la NAS 2024 en la Serie Contratos
| Elaborar catálogos e índices para las series y subseries documentales de conservación total | 1 | Número de catálogos e índices elaborados para las series y subseries documentales de conservación total | 2024-06-30 | Almacen - Sub_Fcra | 1 | 100% | Se realizó el Catalogo de Indices y Subseries de acuerdo a la TRD aprobada en el año 2018
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Realizar las Conciliaciones Bancarias a las cuentas del INDERBU | 12 | Número de conciliaciones bancarias realizadas a las cuentas del INDERBU | Primeros 10 dias de cada mes | Tesoreria | 6 | 50% | Se realizaron las conciliaciones bancarias una vez llegan los extractos bancarios que por lo general llegan entre el 8 y el día 10 de cada mes
| Efectuar Seguimiento el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC | 12 | Número de seguimientos realizadios al PAC | Primeros 10 dias de cada mes | Tesoreria -Sub_Fcra | 5 | 41.67% | Se realizan mensualmente, faltaría el mes de junio
| Tramitar las PQRSD Recibidas en la Ventanilla y Diferentes Medios(DIRECCION) | 100% | Porcentaje de PQRS Tramitadas | 2024-12-31 | Sub_Fcra | 100% | 100% | A la fecha se ha respondido de manera oportuna a excepción de 1 que fue respondida de manera extemporanea
| Realizar seguimiento al Presupuesto de ingresos y gastos del INDERBU | 12 | Número de seguimientos realizados al Presupuesto del INDERBU | 2024-12-31 | Sub_Fcra, Sub_Operativa y Sub_Tecnica | 6 | 50% | Se realiza a través del software GD a medida que se alimeta la información de CDP, RP, obligaciones y pagos
| Presentar los Estados Financieros de Conformidad con el Calendario de la Contaduria General de la Nación. | 4 | Número de informes de Estados Financieros de Conformidad con el Calendario de la Contaduria General de la Nación presentados | 2024-12-31 | Sub_Fcra. | 2 | 50% | Se presentaron dentro de los trérminos establecidos por la Contaduría
GESTION DEL TALENTO HUMANO | Seguimiento al Plan Anual de Vacantes | 2 | Numero de Seguimientos Realizados al Plan Anual de Vacantes | 2024-12-31 | Sub_Fcra | 1 | 50% | Se envió documentación solicitada por la CNSC, se expidió CDP para cubrir gastos del concurso y se actualizaron las vacantes para la proxima convocatoria que proveera las vacantes de manera definitiva.
| Seguimiento Plan de Prevision de Recursos Humanos | 2 | Numero de Seguimientos Realizados al Plan de Prevision de Recursos Humanos | 2024-12-31 | Sub_Fcra | 1 | 50% | Se realizó seguimiento en Cronograma de actividades relacionadas con el Plan de previsión de Recursos Humanos 2024.
| Seguimiento Plan Estrategico de Talento Humano | 2 | Numero de Seguimientos Realizados al Plan Estrategico de Talento Humano | 2024-12-31 | Sub_Fcra | 1 | 50% | Se realizó seguimiento en Cronograma de actividades relacionadas con el cumplimiento del Plan Estrategico de Talento Humano 2024.
| Seguimiento al Cumplimiento del Cronograma del Plan de Bienestar 2023 | 12 | Realizar seguimientos al cumplimiento del cronbograma del Plan de Bienestar 2023 realizados. | Primeros 5 dias de cada mes | Sub_Fcra | 6 | 50% | Se realizó socialización de resultados de la aplicación del cuestionario de Necesidades de Bienestar de los funcionarios 2024; Se realizó votación para definir si se realizaba cambio de caja de commpensación, obteniendo mayoria para cambio de caja a COMFENALCO; Se realiza concertación de actividades para plan de Bienestar 2024.
| Seguimiento al Cumplimiento del Cronograma del Plan de Capacitacion de 2023 | 12 | Realizar seguimientos al cumplimiento del cronbograma del Plan de Capacitación 2023 realizados. | Primeros 5 dias de cada mes | Sub_Fcra | 6 | 50% | Se realizó socialización de resultados de la aplicación del cuestionario Necesidades de Aprendizaje de los funcionarios 2024; se definió realizar 1 capacitación presencial el segundo miercoles de cada mes con tematicas de la ESAP- COMFENALCO y apoyo de Profesionales de las diferentes subdirecciones.
| Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST durante 2023 | 12 | Realizar seguimientos al cumplimiento del cronograma del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST 2023 realizados. | Primeros 5 dias de cada mes | Sub_Fcra | 6 | 50% | Se han ejecutado actividades con ARL POSITIVA y con diferentes profesionales interdisciplinarios, dando cumplimiento a las actividades estipuladas para el segundo trimestre 2024 del Plan Anual de SST.
GESTION TECNOLOGICA | Seguimiento al Cumplimiento de las Actividades Programadas en el PETI | 2 | Número de seguimientos realizados al Cumplimiento de las Actividades Programadas en el PETI | 2024-12-30 | Sub_Fcra | 1 | 50% | 1. Avance punto 5.1. Prestamo de escenarios deportivos. Se contrataron dos programadores, para mejorar e implementar el software. 2. Avence punto 7.3. Datacenter: Se adquirió e instaló una nueva UPS para soporte ininterrumpido del servidor NAS de la entidad. 3. Avance punto 5.3. Se actualizó la sede electrónica de la entidad, siguiendo las directrices de MINTIC y los lineamientos de la Alcadía de Bucaramanga.
| Seguimiento al Cumplimiento de las Actividades Programadas Plan Estrategico de Seguridad de la Informacion - PESI | 2 | Número de seguimientos realizados al Cumplimiento de las Actividades Programadas Plan Estrategico de Seguridad de la Informacion - PESI | 2024-12-30 | Sub_Fcra | 1 | 50% | 1. Se realizó nueva matriz de riesgos de seguridad para la vigencia 2024, con su respectivo seguimiento. 2. Se tiene documento con el plan de ejecución de auditorís y revisiones al plan de seguridad y privacidad de la información, programada para la tercer y cuarta seman de julio del presente.
| Solicalizar, implementar y realizar seguimiento de la política de seguridad y privacidad de la información . | 2 | Realizar la socialización, implementación y seguimiento al cumplimiento de la política de privacidad y seguridad de la información recientemente aprobada | 2024-12-30 | Sub_Fcra | 1 | 50% | El día 28 de junio de 2024, se realizó socialización acerca la política de seguridad de información, tratando temas como control y suministro de acceso y gestión de contraseñas, seguridad física y del entorno.
| Socilaizar la Política de Protección de Datos Personales | 1 | Número de Politicas de Proteccion de Datos Personales Actualizadas | 2024-12-30 | Sub_Fcra Oficina Juridica | 0 | 0% | Aun no se ha realizado esta actividad

## Comunicaciones
|  | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | [5 empty] | CODIGO: PEV.01-PLA01
VERSIÓN: 01
|  | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | [5 empty] | FECHA: 01-19-2022
REPRESENTANTE LEGAL |  | WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA |  | OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCION |  | MARÍA SHIRLEY RODRIGUEZ ARIZA
FECHA DE CORTE: 30 JUN 2024 |  | FECHA DE PRESENTACIÓN: 4 JUL 2024
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024
FORMULACIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO II TRIMESTRE
PROCESO | ACTIVIDADES | META (Numérica) | INDICADOR | FECHA MÁXIMA ESTABLECIDA | RESPONSABLE | LOGRO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | AVANCE EN LA EJECUCIÓN
GESTIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIONES | Elaborar, presentar y publicar los informes de gestión al Concejo Municipal | 4 | Número de informes de gestión al Concejo Municipal elaborados, presentados y publicados | 2024-12-31 | Profesional de Prensa y Comunicaciones | 2 | 50% | presentacion informe acumulado 2023, e informe del primer trimestre 2024
| Atender las solicitudes hechas por las dependencias con cubrimiento periodístico, redacción de notas de prensa, difusión en página web y redes sociales de las diferentes actividades del INDERBU | 100% | Porcentaje de solicitudes hechas por la dependencias atendidas cubrimiento periodístico, redacción de notas de prensa, difusión en página web y redes sociales de las diferentes actividades del INDERBU | 2024-12-31 | Profesional de Prensa y Comunicaciones | 100% | 100% | se han atendido todas las solicitudes
| Diseñar e implementar un Plan de Comunicaciones Institucional ejecutando estrategias según necesidades de cada uno de los proyectos | 1 | Número de Planes de Comunicaciones Institucionales diseñado e implementado según necesidades de cada uno de los proyectos | 2024-12-31 | Profesional de Prensa y Comunicaciones | 1 | 100% | Se actualizaó el Pla de Comunicaicones para la vigencia 2024
| Diseño, preproducción y producción de videos con contenidos de realizaciones institucionales | 48 | Número de videos con contenidos de realizaciones institucionales diseñados y producidos | 2024-12-31 | Profesional de Prensa y Comunicaciones | 130 | 270.8% | Por evento internacional en la ciudad se incrmentó la realziación audiovisual
| Diseñar la presentación para la exposición del avance de la gestión institucional | 4 | Número de presentaciónes para la exposición del avance de la gestión institucional realizados | 2024-12-31 | Profesional de Prensa y Comunicaciones | 2 | 50%
| Diseñar y publicar piezas gráficas comunicativas en las redes sociales y página web, según línea gráfica institucional | 48 | Número de piezas gráficas comunicativas diseñadas y publicadas en las redes sociales y página web, según línea gráfica institucional | 2024-12-31 | Profesional de Prensa y Comunicaciones | 42 | 87.5% | Por evento internacional en la ciudad se incrmentó la realziación audiovisual
FIRMA RESPONSABLE ______________________________________________

## Control Interno
|  | PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | [5 empty] | CODIGO: PEV.01-PLA01
VERSIÓN: 01
|  | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | [5 empty] | FECHA: 01-19-2022
REPRESENTANTE LEGAL |  | WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
SUBDIRECCIÓN - PROCESO - OFICINA |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCION |  | IVONNE TATIANA REINA MANTILLA
FECHA DE CORTE: 30 JUN 2024 |  | FECHA DE PRESENTACIÓN: 4 DE JULIO 2024
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024
FORMULACIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO II TRIMESTRE
PROCESO | ACTIVIDADES | META (Numérica) | INDICADOR | FECHA MÁXIMA ESTABLECIDA | RESPONSABLE | LOGRO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | AVANCE EN LA EJECUCIÓN
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN | Elaborar oportunamente los informes que la Ley asigna a la oficina de CI. | 23 | Número de informes que la ley asiga a la oficina de Control Interno elaborados oportunamente. | 2024-12-31 | Jefe de Control Interno | 14 | 14/23=60,86% | Se elaboraron los informes: 1. Semestral de CI, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/Informe-del-estado-del-sistema-de-CI-2-semestre-2023.pdf; 2. PQRS, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/INFORME-PQRS-ENE-DIC-2023.pdf; 3. Austeridad en el gasto, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/INFORME-AUSTERIDAD-4-TRIM-2023.pdf; 4. Informe Suit, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/INFORME-suit-ene-dic-2023.pdf; 5.Evaluación a la gestión institucional, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/INFORME-EVALUACION-A-LA-GESTION-INSTITUCIONAL-2023.pdf; 6. Seguimiento al PAAC, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/PAAC-2023-INDERBU-SEG-SEP-A-DIC-2023-CONSOLIDADO.xlsx; 7. Seguimiento a MRI, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/SEG-MAPA-DE-RIESGO-septiembre-diciembre-2023-PLANEACION.xlsx 8. ECIC, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/INFORME-EVALUACION-A-LA-GESTION-INSTITUCIONAL-2023.pdf; 9. Informe Software Legal. Evidencia: https://inderbu.gov.co/control-interno/; 10. Furag 2.023; 11. Austeridad en el gasto 1 trimestre 2.024, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/INFORME-AUSTERIDAD-1-TRIM-2024.pdf; 12. Seguimiento al PAAC con corte abril 2.024, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/PAAC-2024-INDERBU-Seguimiento-I-CUATRIMESTRE.xls; 13. Seguimiento a MRI con corte a abril 2.024, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/MR-2024-Seguimiento-ENERO-a-ABRIL-de-2024.xls y 14. Informe Suit I trimestre 2.024, Evidencia: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/Informe-primer-trimestre-SUIT-2024.pdf.
| Elaborar y ejecutar el plan anual de auditoría interna. | 6 | Número de planes anuales de auditoría interna elaborados y ejecutados | 2024-12-31 | Jefe de Control Interno | 3 | 3/6= 50% | Auditorías realizadas y comunicadas efectivamente, 1. Planes de mejoramiento, 2. Subdirección Técnica, 3. Subdirección Operativa, informes evidencia en el link: https://inderbu.gov.co/control-interno/#8144467d70174e60e - 2.024.
| Convocar y coordinar el desarrollo del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. | 4 | Número de Comités de Coordinación de Control Interno convoados y coordinados. | 2024-12-31 | Jefe de Control Interno | 2 | 2/4=50% | Comités efectuados con actas elaboradas en los meses de enero y abril.
| Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos vigentes. | 2 | Número de seguimientos a los planes de mejoramiento internos y externos vigentes realizados | 2024-12-31 | Jefe de Control Interno | 1 | 1/2=50% | Seguimiento efectuado, informe en el link: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/03/Auditoria-de-seguimiento-a-plan-de-mejoramiento-2024.pdf
| Hacer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano. | 3 | Número de seguimientos realizados al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, | 2024-12-31 | Jefe de Control Interno | 1 | 2/3=66,66% | Seguimiento efectuado, informe, en el link: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/PAAC-2023-INDERBU-SEG-SEP-A-DIC-2023-CONSOLIDADO.xlsx, https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/PAAC-2024-INDERBU-Seguimiento-I-CUATRIMESTRE.xls.
FIRMA RESPONSABLE ______________________________________________